## Consolidado_2026
Columna a completar por EOR
| SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2026 | [26 empty] | Informacion a registrar por OS/OM
| OS/OM SOLICITANTE | No. Solicitud | SEMANA | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | HORA FINALIZACIÓN | CONTINUO / DIARIO | ID EQUIPO / INSTALACION | TIPO INSTALACION | NIVEL DE VOLTAJE [kV] | SUBESTACION | MANTENIMIENTO INDISPONE OTRO ELEMENTO O ESQUEMA DE PROTECCION | EQUIPO/INSTALACION/ESQUEMA INDISPUESTO DE MANERA INDIRECTA | SIN DESCONEXIÓN / CON DESCONEXIÓN | PRUEBAS O PUESTA EN OPERACIÓN NUEVA INSTALACIÓN A LA RTR | REPOTENCIACIÓN INSTALACIONES EXISTENTES | PROGRAMADO / NO PROGRAMADO | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS / OBSERVACIONES OS/OM | CONSECUENCIAS / POSIBLES IMPACTOS A LA RTR | CONDICIONES SEGURIDAD | RAZON DE URGENCIA | INTERCONEXIONES | SOLMANT MÚLTIPLES | SEGURIDAD OPERATIVA | OBSERVACIONES-EOR | ESTADO SOLICITUD | MANTENIMIENTO MAYOR/MENOR
1 | CND-ETESA | 1 | 1 | 2026-01-02 | 8:00 | 2026-01-04 | 15:00 | DIARIO | 230-5B | LÍNEA | 230 | Veladero - Mata de Nance | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
2 | CNDC-ENATREL | 1 | 2 | 2026-01-05 | 8:00 | 2026-01-07 | 16:00 | DIARIO | MSY - L9060 | SUBESTACION | 230 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
3 | CND-ENEE | 1 | 2 | 2026-01-06 | 8:00 | 2026-01-06 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión 138 KV L534 / Bermejo - Choloma & barras de 138 KV B507, B508 / Bermejo (3037 - 3049) | LÍNEA & BARRA | 138 | Bermejo / Choloma | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea | Se realizará una barra a la vez. Bermejo B507 de 08:00 a 12:00 horas. Barra B508 de 12:00 a 16:00 horas. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
4 | CND-ENEE | 2 | 2 | 2026-01-08 | 8:00 | 2026-01-08 | 16:00 | CONTINUO | Transformador de 230 KV PGR T603 (3095) & barras de 138 KV B509, B510 / Progreso (3038) | TRANSFORMADOR & BARRA | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | Se realizará una barra a la vez. Progreso B509 de 08:00 a 12:00 horas. Barra B510 de 12:00 a 16:00 horas. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
5 | CND-ETESA | 2 | 2 | 2026-01-08 | 8:00 | 2026-01-10 | 15:00 | DIARIO | 230-5B | LÍNEA | 230 | Veladero - Mata de Nance | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
6 | CND-ENEE | 3 | 2 | 2026-01-09 | 8:00 | 2026-01-09 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62T11 / Suyapa (3033) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Suyapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
7 | CND-ENEE | 4 | 2 | 2026-01-10 | 8:00 | 2026-01-10 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L515 / Progreso - Tela (3038 - 3118) & L516 / Tela - Ceiba Térmica (3118 - 3055) | LÍNEA | 230 | Progreso / Tela / Ceiba Térmica | SI | El despeje de estas líneas indispone las subestaciones GUA y TEL. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
8 | CND-ENEE | 5 | 2 | 2026-01-11 | 8:00 | 2026-01-11 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B556 / Agua Prieta (3204) | BARRA | 230 | Agua Prieta | SI | El despeje de esta barra indispone las líneas L525 (AGP-CHM), L526 (AGP-SPS) y L527 (AGP-SPS), asimismo a la generación térmica ENERSA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
9 | UT | 1 | 2 | 2026-01-11 | 8:00 | 2026-01-11 | 15:00 | CONTINUO | 18AT1-230/115/46 kV y Barra No. 1 de 230 kV | TRANSFORMADOR & BARRA | 230 | 15 de Septiembre | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV y seccionadores de 230 kV asociados al autotransformador No. 1 |  | Estará disponible el autotransformador 18AT2 para el suministro de la carga | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
10 | CNDC-ENATREL | 2 | 3 | 2026-01-12 | 8:00 | 2026-01-14 | 16:00 | DIARIO | MSY - L9190 | SUBESTACION | 230 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
11 | CND-ENEE | 6 | 3 | 2026-01-13 | 8:00 | 2026-01-13 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L23 / San Pedro Sula Sur (3203) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
12 | CND-ENEE | 7 | 3 | 2026-01-13 | 8:00 | 2026-01-13 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L12 / Suyapa (3033) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Suyapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
13 | CND-ETESA | 3 | 3 | 2026-01-13 | 8:00 | 2026-01-15 | 15:00 | DIARIO | 230-6C | LÍNEA | 230 | Veladero - Mata de Nance | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
14 | DOCSE-ICE | 1 | 3 | 2026-01-13 07:00 | 46035.2917 | 2026-01-13 17:00 | 46035.7083 | Continuo | ST Leesville barra 230kV LT230kV Leesville Trapiche LT230kV Leesville General | BARRA | 230 | Leesville Trapiche General | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas al sistema de control y protecciones. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
15 | CND-ENEE | 8 | 3 | 2026-01-14 | 8:00 | 2026-01-14 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B558 / San Pedro Sula Sur (3203) | BARRA | 230 | San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
16 | CND-ENEE | 9 | 3 | 2026-01-14 | 8:00 | 2026-01-14 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E12 / Suyapa (3033) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Suyapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
17 | CND-ENEE | 10 | 3 | 2026-01-15 | 8:00 | 2026-01-15 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62T12 / Suyapa (3033) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Suyapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
18 | CND-ENEE | 11 | 3 | 2026-01-15 | 8:00 | 2026-01-15 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L529 / Progreso - Santa Marta (3038 - 3108) | LÍNEA | 230 | Progreso / Santa Marta | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
19 | CNDC-ENATREL | 3 | 3 | 2026-01-15 | 8:00 | 2026-01-16 | 16:00 | DIARIO | MSY - L9130 | SUBESTACION | 230 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
20 | CND-ENEE | 12 | 3 | 2026-01-16 | 8:00 | 2026-01-16 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L505 / San Pedro Sula Sur - La Puerta (3203 - 3078) | LÍNEA | 230 | San Pedro Sula Sur / La Puerta | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
21 | CND-ENEE | 13 | 3 | 2026-01-16 | 8:00 | 2026-01-16 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L13 / Suyapa (3033) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Suyapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
22 | CND-ENEE | 14 | 3 | 2026-01-17 | 8:00 | 2026-01-17 | 16:00 | CONTINUO | Barras de 138 KV B507, B508 / Bermejo (3037) | BARRA | 230 | Bermejo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | Se realizará una barra a la vez. Bermejo B507 de 08:00 a 12:00 horas. Barra B508 de 12:00 a 16:00 horas. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
23 | CND-ENEE | 15 | 3 | 2026-01-17 | 8:00 | 2026-01-17 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L609 / San Buenaventura - Amarateca (3300-3429) | LÍNEA | 230 | San Buenaventura / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
24 | CND-ETESA | 4 | 3 | 2026-01-17 | 8:00 | 2026-01-25 | 15:00 | DIARIO | 230-6C | LÍNEA | 230 | Veladero - Mata de Nance | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
25 | CND-ENEE | 16 | 3 | 2026-01-18 | 8:00 | 2026-01-18 | 16:00 | CONTINUO | Transformador de 230 KV PGR T604 (3095) & barras de 138 KV B509, B510 / Progreso (3038) | TRANSFORMADOR & BARRA | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | Se realizará una barra a la vez. Progreso B509 de 08:00 a 12:00 horas. Barra B510 de 12:00 a 16:00 horas. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
26 | CND-ENEE | 17 | 3 | 2026-01-18 | 8:00 | 2026-01-18 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L619 / Pavana - Cerro de Hula (3034-3544) | LÍNEA | 230 | Pavana / Cerro de Hula | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
27 | CNDC-ENATREL | 4 | 3 | 2026-01-18 | 7:00 | 2026-01-18 | 17:00 | CONTINUO | TCPI T9010/TCPI T8010 (75 MVA) | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | TICUANTEPE I | NO | TCP T9010/TCP T8010 (75 MVA) | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RED DE TIERRA. | DESCONEXION DE LAS BAHIAS DE 230 Y 138 KV DE LA SUBESTACION QUE ESTEN ASOCIADAS AL AUTO TRANSFORMADOR. | DESPEJE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
28 | DOCSE-ICE | 2 | 3 | 2026-01-18 06:00 | 46040.25 | 2026-01-18 17:00 | 46040.7083 | Continuo | ST Liberia barra A 230kV LT230kV Liberia Amayo ST Liberia Enlace barras 230 kV | BARRA | 230 | Liberia Amayo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes y aislamiento dañados por corrosión en la línea de transmisión. Atención de puntos calientes en seccionadoras de barra. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
29 | CND-ETESA | 5 | 4 | 2026-01-19 | 8:00 | 2026-01-25 | 16:00 | DIARIO | 115-4A | LÍNEA | 115 | Panamá - Cemento Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
30 | CND-ENEE | 18 | 4 | 2026-01-20 | 8:00 | 2026-01-20 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52E28 / Térmica Sulzer (3122) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Térmica Sulzer | SI | El despeje de este interruptor indispone el transformador TSZ T528 50 MVA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
31 | CND-ENEE | 19 | 4 | 2026-01-20 | 8:00 | 2026-01-20 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E13 / Suyapa (3033) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Suyapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
32 | CND-ETESA | 6 | 4 | 2026-01-20 | 8:00 | 2026-01-22 | 15:00 | DIARIO | 230-9A | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Boquerón III | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
33 | CND-ENEE | 20 | 4 | 2026-01-21 | 8:00 | 2026-01-21 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L506 / La Puerta - Bellavista (3078 - 3045) y barra de 138 KV B504 / La Puerta (3078) | LÍNEA & BARRA | 230 | La Puerta / Bellavista | NO | El despeje de este interruptor indispone el transformador LPT T525 50 MVA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
34 | CND-ENEE | 21 | 4 | 2026-01-21 | 8:00 | 2026-01-21 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62T13 / Suyapa (3033) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Suyapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
35 | DOCSE-ICE | 3 | 4 | 2026-01-21 07:00 | 46043.2917 | 2026-01-21 17:00 | 46043.7083 | Continuo | LT230kV Parrita Tarbaca | LÍNEA | 230 | Parrita Tarbaca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Realizar empalmes en T en las 3 fases que van hacia la viga de subestación | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
36 | CND-ENEE | 22 | 4 | 2026-01-22 | 8:00 | 2026-01-22 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L507 / San Pedro Sula Sur - La Puerta (3203 - 3078) | LÍNEA | 230 | San Pedro Sula Sur / La Puerta | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
37 | CND-ENEE | 23 | 4 | 2026-01-22 | 8:00 | 2026-01-22 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L14 / Suyapa (3033) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Suyapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
38 | CNDC-ENATREL | 5 | 4 | 2026-01-22 | 8:00 | 2026-01-25 | 17:00 | DIARIO | SND - L9010 | LÍNEA | 230 | SANDINO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9010, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
39 | CND-ENEE | 24 | 4 | 2026-01-23 | 8:00 | 2026-01-23 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E14 / Suyapa (3033) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Suyapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
402 | CND-ENEE | 25 | 4 | 2026-01-23 | 8:00 | 2026-01-23 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L504 / Villanueva - Caracol (3123 - 3180) & barra de 138 KV B520 / Villanueva (3123) | LÍNEA & BARRA | 230 | Villanueva / Caracol | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
| UT | 104 | 4 | 2026-01-23 | 7:00 | 2026-01-24 | 17:00 | CONTINUO | LVG-230_230-F-AHU-LVG_230-1 | LÍNEA | 230 | AHUACHAPÁN | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | CAMBIO DE CONCENTRADOR EN LA SUBESTACIÓN AHUACHAPÁN | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
42 | UT | 103 | 4 | 2026-01-23 | 7:00 | 2026-01-24 | 17:00 | CONTINUO | AHUA-230_230-NEJA-230_230-2 | LÍNEA | 230 | AHUACHAPÁN | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | CAMBIO DE CONCENTRADOR EN LA SUBESTACIÓN AHUACHAPÁN | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
43 | DOCSE-ICE | 4 | 4 | 2026-01-23 07:00 | 46045.2917 | 2026-01-23 17:00 | 46045.7083 | Continuo | LT230kV Parrita Pirrís | LÍNEA | 230 | Parrita Pirrís | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas de aislamiento a transformadores de instrumento. En el extremo de ST Parrita retiro del hilo guarda al módulo desconectado. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
44 | CND-ENEE | 26 | 4 | 2026-01-24 | 8:00 | 2026-01-24 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L630 / Toncontín - Amarateca (3155-3429) | LÍNEA | 230 | Toncontín - Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
45 | CND-ETESA | 7 | 4 | 2026-01-24 | 8:00 | 2026-01-25 | 16:00 | DIARIO | 230-47A | LÍNEA | 230 | Panamá III - Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
46 | CND-ENEE | 27 | 4 | 2026-01-25 | 7:00 | 2026-01-25 | 17:00 | CONTINUO | Transformador de 230 KV T610 / Toncontin (3155) | TRANSFORMADOR | 230 | Toncontin | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo, pruebas eléctricas a transformador de potencia | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | El despeje de este transformador no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
47 | UT | 2 | 4 | 2026-01-25 | 8:00 | 2026-01-25 | 16:00 | CONTINUO | 16AT1-230/115/46 kV | TRANSFORMADOR | 230 | Ahuachapán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas eléctricas de campo y pruebas de disparo por operación de dispositivos de protecciones internas |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
48 | UT | 3 | 4 | 2026-01-25 | 8:00 | 2026-01-25 | 16:00 | CONTINUO | Barras de 46 y 115 kV, 16AT1 y 16AT2-230/115/46 kV | SUBESTACION | 115 | Ahuachapán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
49 | UT | 4 | 4 | 2026-01-25 | 8:00 | 2026-01-25 | 12:00 | CONTINUO | Ahuachapán - Santa Ana | LÍNEA | 115 | Ahuachapán y Santa Ana | SI | 16U2 y 16U3 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento al área de 115 kV asociado a las unidades Nos. 2 y 3, y a la línea L7-16-35-01 | Será necesario eliminar el retorno de voltaje desde las instalaciones de la planta (LaGEO) |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
50 | UT | 5 | 4 | 2026-01-25 | 13:00 | 2026-01-25 | 16:00 | CONTINUO | Ahuachapán - Sonsonate | LÍNEA | 115 | Ahuachapán y Sonsonate | SI | 16U1 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento al área de 115 kV asociado a la unidad No. 1, y a la línea L7-16-41-01 | Será necesario eliminar el retorno de voltaje desde las instalaciones de la planta (LaGEO) |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
51 | CNDC-ENATREL | 6 | 4 | 2026-01-25 | 7:00 | 2026-01-25 | 17:00 | CONTINUO | TCPI T9020/TCPI T8020 (75 MVA) | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | TICUANTEPE I | NO | TCP T9020/TCP T8020 (75 MVA) | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RED DE TIERRA. | DESCONEXION DE LAS BAHIAS DE 230 Y 138 KV DE LA SUBESTACION QUE ESTEN ASOCIADAS AL AUTO TRANSFORMADOR. | DESPEJE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
52 | DOCSE-ICE | 5 | 4 | 2026-01-25 07:00 | 46047.2917 | 2026-01-25 17:00 | 46047.7083 | Continuo | LT138kV Garita Caja | LÍNEA | 138 | Garita La Caja | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de amortiguadores. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
53 | CNDC-ENATREL | 7 | 5 | 2026-01-26 | 8:00 | 2026-01-28 | 16:00 | DIARIO | ACH - L8160 | SUBESTACION | 138 | ACAHUALINCA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
54 | CND-ENEE | 28 | 5 | 2026-01-28 | 8:00 | 2026-01-28 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L508 / Bermejo - Circunvalación (3037 - 3052) | LÍNEA | 230 | Bermejo / Circunvalación | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
55 | CND-ENEE | 29 | 5 | 2026-01-28 | 8:00 | 2026-01-28 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L13 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
56 | CND-ENEE | 30 | 5 | 2026-01-29 | 8:00 | 2026-01-29 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L510 / Bellavista - Bermejo & barras de 138 KV B507, B508 / Bermejo (3045 - 3037) | LÍNEA & BARRA | 230 | Bellavista / Bermejo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea | Se realizará una barra a la vez. Bermejo B507 de 08:00 a 12:00 horas. Barra B508 de 12:00 a 16:00 horas. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
57 | CND-ENEE | 31 | 5 | 2026-01-29 | 8:00 | 2026-01-29 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E13 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
58 | CNDC-ENATREL | 8 | 5 | 2026-01-29 | 8:00 | 2026-01-30 | 17:00 | DIARIO | ACH - L8250 | SUBESTACION | 138 | ACAHUALINCA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
59 | CND-ENEE | 32 | 5 | 2026-01-30 | 8:00 | 2026-01-30 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L8 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
60 | CNDC-ENATREL | 10 | 6 | 2026-02-02 | 8:00 | 2026-02-04 | 17:00 | DIARIO | PMT - L8340 | SUBESTACION | 138 | PLANTA MOMOTOMBO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
61 | CNDC-ENATREL | 11 | 6 | 2026-02-02 | 8:00 | 2026-02-04 | 17:00 | DIARIO | PMT - L8340 | LÍNEA | 138 | PLANTA MOMOTOMBO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
62 | CNDC-ENATREL | 12 | 6 | 2026-02-02 | 8:00 | 2026-02-05 | 17:00 | DIARIO | TCPI - L9070 | LÍNEA | 230 | TICUANTEPE I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9070, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS A9025. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
63 | CNDC-ENATREL | 13 | 6 | 2026-02-02 | 8:00 | 2026-02-05 | 17:00 | DIARIO | LVG - L8480 | LÍNEA | 138 | LA VIRGEN | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
64 | CND-ENEE | 34 | 6 | 2026-02-03 | 8:00 | 2026-02-03 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E4 / Cajón (3032) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
65 | CND-ENEE | 35 | 6 | 2026-02-04 | 8:00 | 2026-02-04 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L12 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
66 | AMM | 1 | 6 | 2026-02-04 | 7:00 | 2026-02-04 | 18:00 | CONTINUO | LT Pacífico - Aguacapa 230 kV | LÍNEA | 230 | Pacífico, Aguacapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de Protección y Control. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
67 | CND-ETESA | 8 | 6 | 2026-02-04 | 8:00 | 2026-02-05 | 16:00 | DIARIO | 230-14A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez.- San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
68 | CND-ETESA | 9 | 6 | 2026-02-04 | 8:00 | 2026-02-06 | 15:00 | DIARIO | 230-5A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez- Veladero | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
69 | DOCSE-ICE | 6 | 6 | 2026-02-04 07:00 | 46057.2917 | 2026-02-04 17:00 | 46057.7083 | Continuo | LT230kV Este Tejar | LÍNEA | 230 | Este Tejar | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Realizar empalmes en T en las conexiones de derivación | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
70 | CND-ENEE | 36 | 6 | 2026-02-05 | 8:00 | 2026-02-05 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L509 / Bermejo - San Pedro Sula Sur (3037 - 3203) | LÍNEA | 230 | Bermejo / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
71 | CND-ENEE | 37 | 6 | 2026-02-05 | 8:00 | 2026-02-05 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52E7 / San Pedro Sula Sur (3203) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
72 | CND-ENEE | 38 | 6 | 2026-02-05 | 8:00 | 2026-02-05 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E12 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
73 | CND-ETESA | 10 | 6 | 2026-02-05 | 8:00 | 2026-02-06 | 16:00 | DIARIO | 230-14B | LÍNEA | 230 | Veladero - San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
74 | CND-ENEE | 39 | 6 | 2026-02-06 | 8:00 | 2026-02-06 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62T05 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
75 | CND-ETESA | 11 | 6 | 2026-02-06 | 8:00 | 2026-02-07 | 16:00 | DIARIO | 230-15A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez- San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
76 | CND-ENEE | 40 | 6 | 2026-02-07 | 6:00 | 2026-02-08 | 6:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L627 / Agua Caliente - Sandino e interruptores de 230 KV 62L27, 62E28 / Agua Caliente (3301-4402) | LÍNEA | 230 | Agua Caliente / Sandino | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de Controlador de automatización en tiempo real (RTAC) | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
77 | CND-ENEE | 41 | 6 | 2026-02-07 | 6:00 | 2026-02-08 | 18:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L628 / Agua Caliente -15 de septiembre e interruptores de 230 KV 62L28, 62E28 / Agua Caliente (3301-29181) | LÍNEA | 230 | Agua Caliente / 15 Septiembre | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de Controlador de automatización en tiempo real (RTAC) | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
78 | UT | 6 | 6 | 2026-02-07 | 9:00 | 2026-02-07 | 15:00 | CONTINUO | Nejapa - San Martín | LÍNEA | 115 | Nejapa y San Martín | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Nejapa y San Martín |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
79 | CND-ENEE | 42 | 6 | 2026-02-08 | 8:00 | 2026-02-08 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L501 / Río Lindo - Cañaveral (3098 - 3029) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Rio Lindo / Cañaveral | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
80 | UT | 7 | 6 | 2026-02-08 | 9:00 | 2026-02-08 | 15:00 | CONTINUO | San Martín - Santo Tomás | LÍNEA | 115 | San Martín y Santo Tomás | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones San Martín y Santo Tomás |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
81 | CNDC-ENATREL | 9 | 6 | 2026-02-08 | 7:00 | 2026-02-08 | 17:00 | CONTINUO | TCPI T9030/TCPI T8040 (75 MVA) | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | TICUANTEPE I | NO | TCP T9030/TCP T8040 (75 MVA) | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RED DE TIERRA. | DESCONEXION DE LAS BAHIAS DE 230 Y 138 KV DE LA SUBESTACION QUE ESTEN ASOCIADAS AL AUTO TRANSFORMADOR. | DESPEJE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
82 | CNDC-ENATREL | 14 | 7 | 2026-02-09 | 8:00 | 2026-02-13 | 17:00 | DIARIO | MSY - L8110 | LÍNEA | 138 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
83 | CND-ETESA | 12 | 7 | 2026-02-09 | 8:00 | 2026-02-15 | 16:00 | DIARIO | 230-47B | LÍNEA | 230 | Chorrera - Panamá III | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
84 | CND-ENEE | 43 | 7 | 2026-02-10 | 8:00 | 2026-02-10 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B501 / Cañaveral (3029) | BARRA | 230 | Cañaveral | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
85 | CND-ENEE | 44 | 7 | 2026-02-10 | 8:00 | 2026-02-10 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L31 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
86 | CND-ETESA | 13 | 7 | 2026-02-10 | 8:00 | 2026-02-10 | 16:00 | CONTINUO | 230-15B | LÍNEA | 230 | Veladero - San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
87 | CND-ETESA | 14 | 7 | 2026-02-10 | 8:00 | 2026-02-12 | 15:00 | DIARIO | 230-6A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Bella Vista | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
88 | DOCSE-ICE | 7 | 7 | 2026-02-10 07:00 | 46063.2917 | 2026-02-10 17:00 | 46063.7083 | Continuo | ST Cahuita barra 230kV LT230kv Cahuita Changuinola | BARRA | 230 | Cahuita Changuinola | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas al sistema de protecciones. Retensado de conductores por averías y cambio de grapas paralelas por mangas de compresión en jumpers | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
89 | CND-ENEE | 45 | 7 | 2026-02-11 | 8:00 | 2026-02-11 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L13 / Choloma (3049) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Choloma | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | Se utilizará seccionadora de baipás CHM 50L13. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
90 | CND-ENEE | 46 | 7 | 2026-02-11 | 8:00 | 2026-02-11 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E31 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
91 | CND-ETESA | 15 | 7 | 2026-02-11 | 8:00 | 2026-02-12 | 16:00 | DIARIO | 230-52 | LÍNEA | 230 | Veladero - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
92 | CND-ENEE | 47 | 7 | 2026-02-12 | 8:00 | 2026-02-12 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L530 / Circunvalación - San Pedro Sula Sur (3052 - 3203), barra de 138 KV B537 / Circunvalación (3052) & interruptores de 138 KV 52L30, 52E30 / San Pedro Sula Sur (3203) | LÍNEA & BARRA & EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Circunvalación / San Pedro Sula Sur | SI | El despeje de esta línea indispone la subestación EST. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado y mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
93 | CNDC-ENATREL | 15 | 7 | 2026-02-12 | 8:00 | 2026-02-13 | 17:00 | DIARIO | PEN - L8050 | LÍNEA | 138 | PENSA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L8050, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A8015. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
94 | DOCSE-ICE | 8 | 7 | 2026-02-12 07:00 | 46065.2917 | 2026-02-12 17:00 | 46065.7083 | Continuo | LT230kV Moín Cahuita | LÍNEA | 230 | Moín Cahuita | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Retensado de conductores por averías y cambio de grapas paralelas por mangas de compresión en jumpers | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
95 | CND-ENEE | 48 | 7 | 2026-02-13 | 8:00 | 2026-02-13 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52E1 / Río Lindo (3098) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Río Lindo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
96 | CND-ENEE | 49 | 7 | 2026-02-13 | 8:00 | 2026-02-13 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E2 / Progreso (3095) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
97 | CND-ENEE | 50 | 7 | 2026-02-13 | 8:00 | 2026-02-13 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L30 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
98 | CND-ETESA | 16 | 7 | 2026-02-13 | 8:00 | 2026-02-14 | 16:00 | DIARIO | 230-51 | LÍNEA | 230 | Veladero - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
99 | CND-ENEE | 51 | 7 | 2026-02-14 | 8:00 | 2026-02-14 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B559 / San Pedro Sula Sur (3203) | BARRA | 230 | San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
100 | UT | 8 | 7 | 2026-02-14 | 7:00 | 2026-02-15 | 17:00 | CONTINUO | AHUA-230_230-NEJA-230_230-2 | LÍNEA | 230 | SE AHUACHAPÁN, SE NEJAPA | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS DE EQUIPOS DE PATIO, BAHÍA HACIA NEJAPA, SE AHUACHAPÁN Y CAMBIO DE CONCENTRADOR EN LA SUBESTACIÓN NEJAPA POR RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y PRUEBAS ASOCIADAS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
101 | UT | 9 | 7 | 2026-02-14 | 7:00 | 2026-02-15 | 17:00 | CONTINUO | 15SE-230_230-NEJA-230_230 | LÍNEA | 230 | SE NEJAPA | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | CAMBIO DE CONCENTRADOR EN LA SUBESTACIÓN NEJAPA POR RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y PRUEBAS ASOCIADAS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
102 | CND-ETESA | 17 | 7 | 2026-02-14 | 0:00 | 2026-02-15 | 19:00 | CONTINUO | 230-55A | LÍNEA | 230 | Sabanitas - Panamá II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspección y limpieza de aisladores pórtico GIS Telfers/Interrogación de protecciones de línea | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
103 | CND-ENEE | 52 | 7 | 2026-02-15 | 8:00 | 2026-02-15 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L558 / Comayagua - Amarateca (3060-3427) | LÍNEA | 230 | Comayagua / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
104 | UT | 10 | 7 | 2026-02-15 | 9:00 | 2026-02-15 | 15:00 | CONTINUO | San Antonio Abad - El Volcán | LÍNEA | 115 | San Antonio Abad y El Volcán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación El Volcán |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
105 | CNDC-ENATREL | 16 | 7 | 2026-02-15 | 7:00 | 2026-02-15 | 17:00 | CONTINUO | SNB T9010/SNB T8010 (75 MVA) | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | SAN BENITO | NO | SNB T9010/SNB T8010 (75 MVA) | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RED DE TIERRA. | DESCONEXION DE LAS BAHIAS DE 230 Y 138 KV DE LA SUBESTACION QUE ESTEN ASOCIADAS AL AUTO TRANSFORMADOR. | DESPEJE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
106 | UT | 11 | 8 | 2026-02-16 | 7:00 | 2026-02-16 | 17:00 | DIARIO | AHUA-230_230-NEJA-230_230-2 | LÍNEA | 230 | AHUACHAPÁN | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS DE EQUIPOS DE PATIO | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
107 | CNDC-ENATREL | 17 | 8 | 2026-02-16 | 7:00 | 2026-02-20 | 18:00 | DIARIO | SND - L9140, SND - A9015 | LÍNEA | 230 | SANDINO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de Gabinetes de TC y TP (EPR) | Despeje del Módulo sin desconexión de Línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
108 | CND-ETESA | 18 | 8 | 2026-02-16 | 8:00 | 2026-02-20 | 16:00 | DIARIO | 230-4C | LÍNEA | 230 | El Higo - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
109 | CND-ENEE | 53 | 8 | 2026-02-17 | 8:00 | 2026-02-17 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52E26 / San Pedro Sula Sur (3203) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
110 | CND-ENEE | 54 | 8 | 2026-02-17 | 8:00 | 2026-02-17 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E8 / Cajón (3032) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
111 | CND-ENEE | 55 | 8 | 2026-02-17 | 8:00 | 2026-02-17 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E30 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
112 | DOCSE-ICE | 9 | 8 | 2026-02-17 07:00 | 46070.2917 | 2026-02-17 17:00 | 46070.7083 | Continuo | ST Río Claro barra A 230kV LT230kV Río Claro Progreso LT230kV Río Claro Palmar 1 | BARRA | 230 | Río Claro Progreso Palmar | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra principal. Pruebas al sistema de protecciones módulo LT230kV Progreso | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
113 | CND-ENEE | 56 | 8 | 2026-02-18 | 8:00 | 2026-02-18 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52E7 / San Pedro Sula Sur (3203) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
114 | CND-ETESA | 19 | 8 | 2026-02-18 | 8:00 | 2026-02-20 | 15:00 | DIARIO | 230-51 | LÍNEA | 230 | Veladero - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
115 | CND-ENEE | 57 | 8 | 2026-02-19 | 8:00 | 2026-02-19 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52B24 / Circunvalación (3052) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Circunvalación | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
40 | CND-ENEE | 58 | 8 | 2026-02-19 | 8:00 | 2026-02-19 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L9 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
117 | CND-ENEE | 59 | 8 | 2026-02-20 | 8:00 | 2026-02-20 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E9 / Amarateca (3429) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
118 | CND-ENEE | 60 | 8 | 2026-02-21 | 8:00 | 2026-02-21 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L616 / Agua Fría - Agua Caliente (3592-3301) | LÍNEA | 230 | Agua Fría / Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
119 | CND-ENEE | 61 | 8 | 2026-02-21 | 8:00 | 2026-02-21 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión 138 KV L534 / Bermejo - Choloma (3037 - 3049) | LÍNEA | 230 | Bermejo / Choloma | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
120 | UT | 12 | 8 | 2026-02-21 | 7:00 | 2026-02-23 | 17:00 | DIARIO | LVG-230_230-F-AHU-LVG_230-1 | LÍNEA | 230 | AHUACHAPÁN | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS DE EQUIPOS DE PATIO | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
121 | CNDC-ENATREL | 18 | 8 | 2026-02-21 | 8:00 | 2026-02-25 | 17:00 | DIARIO | AMY - L9030 | LÍNEA | 230 | AMAYO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
122 | CND-ETESA | 20 | 8 | 2026-02-21 | 0:00 | 2026-02-22 | 19:00 | CONTINUO | 230-54A | LÍNEA | 230 | Sabanitas - Panamá II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspección y limpieza de aisladores pórtico GIS Telfers/Interrogación de protecciones de línea | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
123 | CND-ENEE | 62 | 8 | 2026-02-22 | 8:00 | 2026-02-22 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L550 / Piedras Azules - Siguatepeque (3091-3103) | LÍNEA | 230 | Piedras Azules / Siguatepeque | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
124 | UT | 13 | 8 | 2026-02-22 | 9:00 | 2026-02-22 | 15:00 | CONTINUO | San Rafael Cedros - San Martín | LÍNEA | 115 | San Rafael Cedros y San Martín | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación San Martín |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
125 | CNDC-ENATREL | 19 | 8 | 2026-02-22 | 7:00 | 2026-02-22 | 17:00 | CONTINUO | SNB T9020/SNB T8020 (75 MVA) | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | SAN BENITO | NO | SNB T9020/SNB T8020 (75 MVA) | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RED DE TIERRA. | DESCONEXION DE LAS BAHIAS DE 230 Y 138 KV DE LA SUBESTACION QUE ESTEN ASOCIADAS AL AUTO TRANSFORMADOR. | DESPEJE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
126 | AMM | 2 | 9 | 2026-02-23 | 7:00 | 2026-02-23 | 18:00 | CONTINUO | LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 1 | LÍNEA | 230 | La Vega II, Aguacapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de Protección y Control. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
127 | CNDC-ENATREL | 20 | 9 | 2026-02-23 | 7:00 | 2026-02-24 | 18:00 | DIARIO | SND - L9090 | LÍNEA | 230 | SANDINO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de Gabinetes de TC y TP (EPR) | Despeje del Módulo sin desconexión de Línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
128 | CND-ETESA | 21 | 9 | 2026-02-23 | 8:00 | 2026-03-01 | 16:00 | DIARIO | 230-3B | LÍNEA | 230 | El Higo - Chorrera | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
129 | CND-ENEE | 63 | 9 | 2026-02-24 | 8:00 | 2026-02-24 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B501 / Cañaveral (3029) | BARRA | 230 | Cañaveral | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
130 | CND-ENEE | 64 | 9 | 2026-02-24 | 8:00 | 2026-02-24 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52B43 / Amarateca (3427) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
131 | AMM | 3 | 9 | 2026-02-24 | 8:00 | 2026-02-24 | 16:00 | CONTINUO | Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala Este circuito 1 230 KV | LÍNEA | 230 | Guatemala Sur,Guatemala Este | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimientos a equipos de potencia. Protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
132 | AMM | 4 | 9 | 2026-02-24 | 7:00 | 2026-02-24 | 18:00 | CONTINUO | LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 2 | LÍNEA | 230 | La Vega II, Aguacapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de Protección y Control. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
133 | CND-ETESA | 22 | 9 | 2026-02-24 | 8:00 | 2026-02-26 | 15:00 | DIARIO | 230-52 | LÍNEA | 230 | Veladero - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
134 | DOCSE-ICE | 10 | 9 | 2026-02-24 07:00 | 46077.2917 | 2026-02-24 17:00 | 46077.7083 | Continuo | ST Palmar barra B 230kV Enlace barras 230kV Reactor LT230kV Palmar Río Claro 2 LT230kV Palmar Parrita | BARRA | 230 | Palmar Río Claro Parrita | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas al sistema de protecciones. Mantenimiento general, pruebas eléctricas, pruebas funcionales y de control al IP. Cambio de selector control (abrir/cerrar) en IP | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
135 | CND-ENEE | 65 | 9 | 2026-02-25 | 8:00 | 2026-02-25 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E2 / Progreso (3095) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
136 | CND-ENEE | 66 | 9 | 2026-02-25 | 8:00 | 2026-02-25 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52B41 / Amarateca (3427) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
137 | AMM | 5 | 9 | 2026-02-25 | 8:00 | 2026-02-25 | 16:00 | CONTINUO | Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala Este circuito 2 230 KV | LÍNEA | 230 | Guatemala Sur,Guatemala Este | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimientos a equipos de potencia. Protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
138 | AMM | 6 | 9 | 2026-02-25 | 7:00 | 2026-02-25 | 18:00 | CONTINUO | LT La Vega II - Moyuta 230 KV | LÍNEA | 230 | La Vega II, Moyuta | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de Protección y Control. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
139 | DOCSE-ICE | 11 | 9 | 2026-02-25 07:00 | 46078.2917 | 2026-02-25 17:00 | 46078.7083 | Continuo | LT230kV Tejar Pirrís | LÍNEA | 230 | Tejar Pirrís | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reparación de cable OPGW | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
140 | CND-ENEE | 67 | 9 | 2026-02-26 | 8:00 | 2026-02-26 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L530 / Circunvalación - San Pedro Sula Sur (3052 - 3203) | LÍNEA | 230 | Circunvalación / San Pedro Sula Sur | SI | El despeje de esta línea indispone la subestación EST. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
141 | CND-ENEE | 68 | 9 | 2026-02-26 | 8:00 | 2026-02-26 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52B42 / Amarateca (3427) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
142 | AMM | 7 | 9 | 2026-02-26 | 7:00 | 2026-02-26 | 18:00 | CONTINUO | LT La Vega II - San Antonio 230 KV | LÍNEA | 230 | La Vega II, San Antonio | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de Protección y Control. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
143 | DOCSE-ICE | 12 | 9 | 2026-02-26 07:00 | 46079.2917 | 2026-02-26 17:00 | 46079.7083 | Continuo | LT230kV Río Claro Palmar #1 | LÍNEA | 230 | Río Claro Palmar | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadora de barra principal. Mantenimiento general, pruebas eléctricas, pruebas funcionales y de control al IP. Pruebas al sistema de protecciones END to END | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
144 | CND-ENEE | 69 | 9 | 2026-02-27 | 8:00 | 2026-02-27 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L515 / Progreso - Tela (3038 - 3118) & L516 / Tela - Ceiba Térmica (3118 - 3055) & barra de 138 KV B512 / Tela | LÍNEA & BARRA | 230 | Progreso / Tela / Ceiba Térmica | SI | El despeje de estas líneas indispone las subestaciones GUA y TEL. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
145 | CND-ENEE | 70 | 9 | 2026-02-27 | 8:00 | 2026-02-27 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L552 / Suyapa - Santa Fe (3030-3101) | LÍNEA | 230 | Suyapa / Santa Fe | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
146 | AMM | 8 | 9 | 2026-02-27 | 7:00 | 2026-02-27 | 18:00 | CONTINUO | LT La Vega II - Ahuachapán 230 KV | LÍNEA | 230 | La Vega II, Ahuachapán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de Protección y Control. Pruebas al Sistema de Medición Comercial. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
147 | CND-ENEE | 71 | 9 | 2026-02-28 | 8:00 | 2026-02-28 | 16:00 | CONTINUO | Transformador de 230 KV PGR T601 (3095) & barras de 138 KV B509, B510 / Progreso (3038) | TRANSFORMADOR & BARRA | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | Se realizará una barra a la vez. Progreso B509 de 08:00 a 12:00 horas. Barra B510 de 12:00 a 16:00 horas. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
148 | CND-ETESA | 23 | 9 | 2026-02-28 | 5:00 | 2026-03-01 | 22:00 | DIARIO | 115-1B | LÍNEA | 115 | Santa Rita - Cativa II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO ANUAL DE SUBESTACION, PRUEBAS EQUIPOS PRINCIPALES, PRUEBAS A PROTECCIONES S/E CATIVA 2 | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
149 | CND-ENEE | 72 | 9 | 2026-03-01 | 8:00 | 2026-03-01 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión 138 KV L514 / Choloma - Merendón | LÍNEA | 230 | Choloma / Merendón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
150 | UT | 14 | 9 | 2026-03-01 | 9:00 | 2026-03-01 | 15:00 | CONTINUO | Talnique - El Volcán | LÍNEA | 115 | Talnique y El Volcán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en los extremos de las subestaciones Talnique y El Volcán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-48-55-01 en el extremo de la subestación Talnique |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
151 | CNDC-ENATREL | 21 | 10 | 2026-03-02 | 7:00 | 2026-03-06 | 18:00 | DIARIO | TCPI - L9220 Y TCPI - A9045 | LÍNEA | 230 | TICUANTEPE I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de Gabinetes de TC y TP (EPR) | Despeje del Módulo sin desconexión de Línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
152 | CNDC-ENATREL | 22 | 10 | 2026-03-02 | 8:00 | 2026-03-03 | 17:00 | DIARIO | SEB - L8010 | LÍNEA | 138 | SÉBACO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
153 | CNDC-ENATREL | 23 | 10 | 2026-03-02 | 8:00 | 2026-03-04 | 17:00 | DIARIO | LNI - L9010 | LÍNEA | 230 | LEÓN I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
154 | CND-ETESA | 24 | 10 | 2026-03-02 | 8:00 | 2026-03-08 | 16:00 | DIARIO | 230-4B | LÍNEA | 230 | El Higo - Chorrera | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
155 | CND-ENEE | 73 | 10 | 2026-03-03 | 8:00 | 2026-03-03 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L15 / Tela (3118) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Tela | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | Se utilizará seccionadora de baipás TEL 50L15. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
156 | CND-ENEE | 74 | 10 | 2026-03-03 | 8:00 | 2026-03-03 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52B18 / Circunvalación (3052) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Circunvalación | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
157 | CND-ENEE | 75 | 10 | 2026-03-03 | 8:00 | 2026-03-03 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L30 / Toncontin (3155) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Toncontin | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
158 | CND-ETESA | 25 | 10 | 2026-03-03 | 8:00 | 2026-03-03 | 18:00 | DIARIO | B de Dominical | BARRA | 230 | Dominical | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA DE BARRA A Y PRUEBAS ELECTRICAS A EQUIPOS ASOCIADOS A BARRA A |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
159 | CND-ETESA | 26 | 10 | 2026-03-03 | 8:00 | 2026-03-05 | 15:00 | DIARIO | 230-6B | LÍNEA | 230 | Veladero - Bella Vista | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
160 | CND-ETESA | 27 | 10 | 2026-03-03 | 8:00 | 2026-03-07 | 15:00 | DIARIO | 230-9A | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Boquerón III | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
161 | DOCSE-ICE | 13 | 10 | 2026-03-03 07:00 | 46084.2917 | 2026-03-05 18:00 | 46086.75 | Continuo | LT230kV Río Claro Dominical | LÍNEA | 230 | Dominical Río Claro | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | S.T Río Claro módulo Dominical, mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
162 | CND-ENEE | 76 | 10 | 2026-03-04 | 8:00 | 2026-03-04 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E30 / Toncontin (3155) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Toncontin | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
163 | AMM | 9 | 10 | 2026-03-04 | 7:00 | 2026-03-04 | 18:00 | CONTINUO | LT San Agustín - Chixoy II 230 kV | LÍNEA | 230 | San Agustín, Chixoy II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE San Agustín : Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
164 | CND-ETESA | 28 | 10 | 2026-03-04 | 8:00 | 2026-03-04 | 15:00 | CONTINUO | 230-25B | LÍNEA | 230 | Río Claro – Dominical | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Auditoria del SMEC en SE Dominical | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
165 | CND-ENEE | 77 | 10 | 2026-03-05 | 8:00 | 2026-03-05 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L31 / Toncontin (3155) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Toncontin | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
166 | AMM | 10 | 10 | 2026-03-05 | 7:00 | 2026-03-05 | 18:00 | CONTINUO | LT San Agustín - Guate Norte 230 kV | LÍNEA | 230 | San Agustín,Guate Norte | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE San Agustín : Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
167 | CNDC-ENATREL | 24 | 10 | 2026-03-05 | 8:00 | 2026-03-06 | 16:00 | DIARIO | LNI - L9010 | SUBESTACION | 230 | LEÓN I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
168 | CND-ETESA | 29 | 10 | 2026-03-05 | 8:00 | 2026-03-08 | 17:00 | DIARIO | 230-16 | LÍNEA | 230 | Guasquitas - Veladero | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento programado y cambio de aisladores | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
169 | CND-ENEE | 78 | 10 | 2026-03-06 | 8:00 | 2026-03-06 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52E63 / Río Nance (3408) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Río Nance | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
170 | CND-ENEE | 79 | 10 | 2026-03-06 | 8:00 | 2026-03-06 | 16:00 | CONTINUO | Interruptores de 230 KV 62L11, 62E10 / Toncontin (3155) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Toncontin | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de estos interruptores no indispone líneas de transmisión. Se realizará un interruptor a la vez. TON 62L11 de 08:00 a 12:00 horas y TON 62E10 de 12:00 a 16:00 horas. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
171 | AMM | 11 | 10 | 2026-03-06 | 7:00 | 2026-03-06 | 18:00 | CONTINUO | LT San Agustín - Panaluya 230 kV | LÍNEA | 230 | San Agustín, Panaluya | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE San Agustín : Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
172 | CND-ENEE | 80 | 10 | 2026-03-07 | 8:00 | 2026-03-07 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L513 / Choloma - Térmica Sulzer (3049 - 3122) | LÍNEA | 230 | Choloma / Térmica Sulzer | SI | El despeje de esta línea indispone las subestación MAS. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
173 | CND-ENEE | 81 | 10 | 2026-03-07 | 8:00 | 2026-03-07 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L619 / Pavana - Cerro de Hula (3034-3544) | LÍNEA | 230 | Pavana / Cerro de Hula | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
174 | CNDC-ENATREL | 25 | 10 | 2026-03-07 | 7:00 | 2026-03-07 | 17:00 | CONTINUO | LVG T9010/LVG T8010 (120 MVA) | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | LA VIRGEN | NO | LVG T9010/LVG T8010 (120 MVA) | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RED DE TIERRA. | DESCONEXION DE LAS BAHIAS DE 230 Y 138 KV DE LA SUBESTACION QUE ESTEN ASOCIADAS AL AUTO TRANSFORMADOR. | DESPEJE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
175 | CND-ENEE | 82 | 10 | 2026-03-08 | 8:00 | 2026-03-08 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión 138 KV L531 / Villanueva - San Pedro Sula Sur & Interruptores de 138 KV 52L31, 52E30 / San Pedro Sula Sur (3123 - 3203) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Villanueva / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
176 | UT | 15 | 10 | 2026-03-08 | 8:00 | 2026-03-08 | 16:00 | CONTINUO | San Antonio Abad - Nejapa | LÍNEA | 115 | San Antonio Abad y Nejapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de la subestación San Antonio Abad |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
177 | UT | 16 | 10 | 2026-03-08 | 8:00 | 2026-03-08 | 16:00 | CONTINUO | San Antonio Abad - El Volcán | LÍNEA | 115 | San Antonio Abad y El Volcán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de la subestación San Antonio Abad |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
178 | CNDC-ENATREL | 26 | 10 | 2026-03-08 | 8:00 | 2026-03-08 | 17:00 | CONTINUO | SND - L9010 | LÍNEA | 230 | SANDINO - LEÓN I - L9010 | NO | L9010 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE DE BAHIA DE LINEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
179 | CNDC-ENATREL | 27 | 11 | 2026-03-09 | 7:00 | 2026-03-13 | 18:00 | DIARIO | TCPI - L9140 Y TCPI - A9035 | LÍNEA | 230 | TICUANTEPE I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de Gabinetes de TC y TP (EPR) | Despeje del Módulo sin desconexión de Línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
180 | CNDC-ENATREL | 28 | 11 | 2026-03-09 | 8:00 | 2026-03-11 | 17:00 | DIARIO | LBS - L9240 | SUBESTACION | 230 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
181 | CNDC-ENATREL | 29 | 11 | 2026-03-09 | 8:00 | 2026-03-11 | 16:00 | DIARIO | NAG2 - L8230 | SUBESTACION | 138 | NAGAROTE 2 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
182 | CND-ETESA | 30 | 11 | 2026-03-09 | 8:00 | 2026-03-15 | 16:00 | DIARIO | 115-1A | LÍNEA | 115 | Santa Rita - Cáceres | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
183 | CND-ENEE | 83 | 11 | 2026-03-10 | 8:00 | 2026-03-10 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L16 / Tela (3118) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Tela | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | Se utilizará seccionadora de baipás TEL 50L16. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
184 | CND-ENEE | 84 | 11 | 2026-03-10 | 8:00 | 2026-03-10 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52B8 / Circunvalación (3052) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Circunvalación | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
185 | CND-ENEE | 85 | 11 | 2026-03-10 | 8:00 | 2026-03-10 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L10 / Toncontin (3155) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Toncontin | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
186 | CND-ETESA | 31 | 11 | 2026-03-10 | 8:00 | 2026-03-12 | 15:00 | DIARIO | 230-5A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez- Veladero | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
187 | CND-ENEE | 86 | 11 | 2026-03-11 | 8:00 | 2026-03-11 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B559 / San Pedro Sula Sur (3203) | BARRA | 230 | San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
188 | CND-ENEE | 87 | 11 | 2026-03-11 | 8:00 | 2026-03-11 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62T10 / Toncontin (3155) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Toncontin | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
189 | DOCSE-ICE | 14 | 11 | 2026-03-11 07:00 | 46092.2917 | 2026-03-11 17:00 | 46092.7083 | Continuo | ST San Isidro barra 230kV LT230kV Río Macho San Isidro LT230kV Palmar San Isidro | BARRA | 230 | San Isidro Río Macho Palmar | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra principal. Cambio de aisladores dañados | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
190 | CND-ENEE | 88 | 11 | 2026-03-12 | 8:00 | 2026-03-12 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E14 / Toncontin (3155) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Toncontin | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
41 | UT | 17 | 11 | 2026-03-12 | 8:00 | 2026-03-12 | 14:00 | CONTINUO | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | LÍNEA | 115 | Cerrón Grande y San Rafael Cedros | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Cerrón Grande |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
192 | CNDC-ENATREL | 30 | 11 | 2026-03-12 | 8:00 | 2026-03-13 | 17:00 | DIARIO | NAG2 - L8340 | LÍNEA | 138 | NAGAROTE 2 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L8340, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L8016. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
193 | CNDC-ENATREL | 31 | 11 | 2026-03-12 | 8:00 | 2026-03-13 | 16:00 | DIARIO | NAG2 - L8340 | SUBESTACION | 138 | NAGAROTE 2 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
194 | CND-ETESA | 32 | 11 | 2026-03-13 | 7:00 | 2026-03-15 | 18:00 | DIARIO | A de Dominical | BARRA | 230 | Dominical | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento en la Subestación Dominical |  | MTTO de: Pruebas de puesta a tierra a 7 torres de transmisión y 2 pórticos, linea trifasica 230 kV | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
195 | DOCSE-ICE | 15 | 11 | 2026-03-14 22:00 | 46095.9167 | 2026-03-15 06:00 | 46096.25 | Continuo | LT138kV Coco Caja LT138kV Coco Garita | LÍNEA | 138 | Coco La Caja Garita | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Colocación de estructuras de metal para sustituir postes de madera | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
196 | CND-ENEE | 33 | 11 | 2026-03-15 | 7:00 | 2026-03-15 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L615 / Pavana - Santa Lucía (3034-3553) | LÍNEA | 230 | Pavana / Santa Lucía | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
197 | UT | 18 | 11 | 2026-03-15 | 9:00 | 2026-03-15 | 15:00 | CONTINUO | Soyapango - San Martín | LÍNEA | 115 | Soyapango y San Martín | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
198 | CNDC-ENATREL | 32 | 11 | 2026-03-15 | 7:00 | 2026-03-15 | 17:00 | CONTINUO | TRB T9010/TRB T8010 (120 MVA) | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | TERRABONA | NO | TRB T9010/TRB T8010 (120 MVA) | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RED DE TIERRA. | DESCONEXION DE LAS BAHIAS DE 230 Y 138 KV DE LA SUBESTACION QUE ESTEN ASOCIADAS AL AUTO TRANSFORMADOR. | DESPEJE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
407 | CNDC-ENATREL | 33 | 11 | 2026-03-15 | 8:00 | 2026-03-15 | 17:00 | CONTINUO | PMG - L8250 | LÍNEA | 138 | MANAGUA - ACAHUALINCA - L8250 | NO | L8250 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE DE BAHIA DE LINEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
200 | CNDC-ENATREL | 34 | 12 | 2026-03-16 | 7:00 | 2026-03-18 | 18:00 | DIARIO | LVG - L9150 Y LVG - A9045 | LÍNEA | 230 | LA VIRGEN | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas eléctricas a euipos, se despejará módulo por módulo, sin abrir la línea (EPR) | Despeje del Módulo sin desconexión de Línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
201 | CND-ETESA | 33 | 12 | 2026-03-16 | 8:00 | 2026-03-16 | 18:00 | DIARIO | B de Dominical | BARRA | 230 | Dominical | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA DE BARRA A Y PRUEBAS ELECTRICAS A EQUIPOS ASOCIADOS A BARRA B |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
202 | CND-ETESA | 34 | 12 | 2026-03-16 | 8:00 | 2026-03-22 | 16:00 | DIARIO | 115-2A | LÍNEA | 115 | Santa Rita - Cáceres | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
203 | DOCSE-ICE | 16 | 12 | 2026-03-16 08:00 | 46097.3333 | 2026-03-16 17:00 | 46097.7083 | Continuo | ST Tarbaca Enlace barras 230kV | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Tarbaca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Revisión funcional al interruptor, pruebas eléctricas, verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización. Cambio de aisladores y herrajes por corrosión. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
204 | CND-ENEE | 89 | 12 | 2026-03-17 | 8:00 | 2026-03-17 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L26 / San Pedro Sula Sur (3203) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
409 | AMM | 12 | 12 | 2026-03-17 | 8:00 | 2026-03-17 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión Los Brillantes - Palo Gordo 230 KV | LÍNEA | 230 | Los Brillantes,Palo Gordo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
206 | CND-ETESA | 35 | 12 | 2026-03-17 | 8:00 | 2026-03-17 | 18:00 | DIARIO | A de Dominical | BARRA | 230 | Dominical | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA DE BARRA A Y PRUEBAS ELECTRICAS A EQUIPOS ASOCIADOS A BARRA A |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
207 | CND-ETESA | 36 | 12 | 2026-03-17 | 8:00 | 2026-03-19 | 15:00 | DIARIO | 230-7 | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Fortuna | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
208 | CND-ETESA | 37 | 12 | 2026-03-17 | 7:00 | 2026-03-20 | 18:00 | DIARIO | 230-25A | LÍNEA | 230 | Veladero - Dominical | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Veladero - Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
209 | DOCSE-ICE | 17 | 12 | 2026-03-17 07:00 | 46098.2917 | 2026-03-17 17:00 | 46098.7083 | Continuo | LT230kV San Miguel Lindora # 1 | LÍNEA | 230 | San Miguel Lindora | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de cadenas de aisladores dañadas por descargas atmosféricas y vandalismo | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
210 | CND-ENEE | 90 | 12 | 2026-03-18 | 8:00 | 2026-03-18 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B558 / San Pedro Sula Sur (3203) | BARRA | 230 | San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
211 | CND-ENEE | 91 | 12 | 2026-03-18 | 8:00 | 2026-03-18 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L4 / Cajón (3032) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
212 | CND-ENEE | 92 | 12 | 2026-03-18 | 8:00 | 2026-03-18 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E30 / Cerro de Hula (3544) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cerro de Hula | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
213 | CNDC-ENATREL | 35 | 12 | 2026-03-18 | 7:00 | 2026-03-20 | 18:00 | DIARIO | LVG - L9220 | LÍNEA | 230 | LA VIRGEN | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas eléctricas a euipos, se despejará módulo por módulo, sin abrir la línea (EPR) | Despeje del Módulo sin desconexión de Línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
214 | CND-ETESA | 38 | 12 | 2026-03-18 | 8:00 | 2026-03-22 | 16:00 | DIARIO | 230-14A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez.- San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
215 | DOCSE-ICE | 18 | 12 | 2026-03-18 07:00 | 46099.2917 | 2026-03-18 17:00 | 46099.7083 | Continuo | ST Cóncavas barra 138kV LT138kV Cóncavas Angostura LT138kV Cóncavas Alajuelita LT138kV Cóncavas Río Macho | BARRA | 138 | Cóncavas Alajuelita Angostura Río Macho | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra principal. Pruebas al sistema de protecciones. Lavado de aisladores en la LT138kV COV ALA | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
216 | CND-ENEE | 93 | 12 | 2026-03-19 | 8:00 | 2026-03-19 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L14 / Cerro de Hula (3544) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cerro de Hula | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
217 | CND-ENEE | 94 | 12 | 2026-03-20 | 8:00 | 2026-03-20 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52E26 / San Pedro Sula Sur (3203) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
218 | CND-ENEE | 95 | 12 | 2026-03-20 | 8:00 | 2026-03-20 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L19 / Cerro de Hula (3544) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cerro de Hula | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
219 | CND-ENEE | 96 | 12 | 2026-03-21 | 8:00 | 2026-03-21 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L539 / La Ensenada - Reguleto (3318 - 3097) | LÍNEA | 230 | La Ensenada - Reguleto | SI | El despeje de esta línea indispone las subestaciones RGU, CCE, ISL, CHP, TOC, BOR, SHOL, ARN. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
220 | CND-ENEE | 97 | 12 | 2026-03-21 | 8:00 | 2026-03-21 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L612 / Suyapa - Amarateca (3033-3429) | LÍNEA | 230 | Suyapa / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
221 | CND-ENEE | 98 | 12 | 2026-03-21 | 8:00 | 2026-03-21 | 16:00 | CONTINUO | Barras de 138 KV B507, B508 / Bermejo (3037) | BARRA | 230 | Bermejo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | Se realizará una barra a la vez. Bermejo B507 de 08:00 a 12:00 horas. Barra B508 de 12:00 a 16:00 horas. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
222 | AMM | 13 | 12 | 2026-03-21 | 7:00 | 2026-03-22 | 17:00 | Diario | LINEA PANALUYA-LA ENTRADA, PANALUYA-MORALES; BANCO TRANSFORMACION 230/69 KV | SUBESTACION | 230 | Panaluya | si | LINEA PANALUYA-LA ENTRADA, PANALUYA-MORALES; BANCO TRANSFORMACION 230/69 KV | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Bahías san Agustín, La Entrada y Corte Medio Pruebas Predictivas y limpieza de aisladores de los equipos de las bahías, apriete de conectores. Prueba contadores principal y Respaldo | APERTURA Y PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS DE LINEAS PANALUYA-SAN AGUSTIN Y PANALUYA-LA ENTRADA |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
223 | CND-ENEE | 99 | 12 | 2026-03-22 | 8:00 | 2026-03-22 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L564 / Térmica Sulzer - Bijao & barra de 138 KV B533 / Térmica Sulzer (3122 - 3040) | LÍNEA & BARRA | 230 | Térmica Sulzer / Bijao | SI | El despeje de este interruptor indispone el transformador TSZ T528 50 MVA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
224 | AMM | 14 | 12 | 2026-03-22 | 8:00 | 2026-03-22 | 16:00 | Continuo | Subestación La Esperanza, LT La Esperanza -Los Brillantes 230kV | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | La Esperanza | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como tambien Pruebas de Saturación y precisión de CT´s | Apertura y Aterrizamiento de la Linea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahias. | Mantenimiento Rutinario Anual | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
225 | CNDC-ENATREL | 36 | 12 | 2026-03-22 | 7:00 | 2026-03-22 | 17:00 | CONTINUO | BCO T9010/BCO T8010 | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | BOACO | NO | BCO T9010/BCO T8010 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RED DE TIERRA. | DESCONEXION DE LAS BAHIAS DE 230 Y 138 KV DE LA SUBESTACION QUE ESTEN ASOCIADAS AL AUTO TRANSFORMADOR. | DESPEJE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
226 | DOCSE-ICE | 19 | 12 | 2026-03-22 08:00 | 46103.3333 | 2026-03-22 17:00 | 46103.7083 | Continuo | LT138kV Coco Caja | LÍNEA | 138 | Coco La Caja | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Revisión funcional al interruptor y pruebas eléctricas. Verificación de señales analógicas. Revisión de planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización. Cambio de aisladores y herrajes por corrosión. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
227 | CND-ETESA | 39 | 13 | 2026-03-23 | 8:00 | 2026-03-29 | 16:00 | DIARIO | 230-1B | LÍNEA | 230 | Pacora - Panamá II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
228 | CND-ENEE | 100 | 13 | 2026-03-24 | 8:00 | 2026-03-24 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E44 / Cerro de Hula (3544) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cerro de Hula | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
229 | CND-ETESA | 40 | 13 | 2026-03-24 | 8:00 | 2026-03-26 | 15:00 | DIARIO | 230-8 | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Fortuna | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
230 | DOCSE-ICE | 20 | 13 | 2026-03-24 07:00 | 46105.2917 | 2026-03-26 18:00 | 46107.75 | Continuo | LT230kV Río Claro Palmar | LÍNEA | 230 | Río Claro Palmar | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | S.T Río Claro módulo Palmar, mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
231 | CNDC-ENATREL | 37 | 13 | 2026-03-26 | 8:00 | 2026-03-27 | 16:00 | DIARIO | LBS - L8550 | SUBESTACION | 138 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
232 | CNDC-ENATREL | 38 | 13 | 2026-03-26 | 8:00 | 2026-03-27 | 16:00 | DIARIO | PTZ - L8230 | SUBESTACION | 138 | PORTEZUELO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
233 | CND-ENEE | 101 | 13 | 2026-03-27 | 8:00 | 2026-03-27 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B591 / Bella Vista (3045) | BARRA | 230 | Bella Vista | SI | El despeje de esta barra indispone el transformador de carga BVI T512 de 25 MVA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
234 | CND-ETESA | 41 | 13 | 2026-03-28 | 6:00 | 2026-03-28 | 23:00 | CONTINUO | A de Pacora | BARRA | 230 | Pacora | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de subestación |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
235 | DOCSE-ICE | 21 | 13 | 2026-03-28 07:00 | 46109.2917 | 2026-03-28 17:00 | 46109.7083 | Continuo | LT230kV San Miguel Lindora # 2 | LÍNEA | 230 | San Miguel Lindora | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cerrar jumper y cambio de cadenas de aisladores dañadas por descargas atmosféricas. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
236 | UT | 19 | 13 | 2026-03-29 | 7:30 | 2026-03-29 | 14:30 | CONTINUO | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | LÍNEA | 115 | 5 de Noviembre y Cerrón Grande | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento al área de 115 kV de la subestación 5 de Noviembre |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
237 | UT | 20 | 13 | 2026-03-29 | 7:30 | 2026-03-29 | 14:30 | CONTINUO | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | LÍNEA | 115 | 5 de Noviembre y San Rafael Cedros | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento al área de 115 kV de la subestación 5 de Noviembre |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
238 | UT | 21 | 13 | 2026-03-29 | 9:00 | 2026-03-29 | 16:00 | CONTINUO | Santa Ana - Opico | LÍNEA | 115 | Santa Ana y Opico | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
239 | CND-ETESA | 42 | 13 | 2026-03-29 | 6:00 | 2026-03-29 | 23:00 | CONTINUO | B de Pacora | BARRA | 230 | Pacora | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de subestación |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
240 | CND-ETESA | 43 | 14 | 2026-03-30 | 8:00 | 2026-04-01 | 15:00 | DIARIO | 230-10 | LÍNEA | 230 | Río Claro – Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
241 | CNDC-ENATREL | 39 | 14 | 2026-04-01 | 8:00 | 2026-04-03 | 16:00 | DIARIO | LBS - L8160 | SUBESTACION | 138 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
242 | CND-ETESA | 44 | 14 | 2026-04-01 | 8:00 | 2026-04-03 | 16:00 | DIARIO | 230-15A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez- San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
243 | CNDC-ENATREL | 41 | 15 | 2026-04-06 | 8:00 | 2026-04-08 | 17:00 | DIARIO | AMY - L9200 | LÍNEA | 230 | AMAYO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
244 | CNDC-ENATREL | 42 | 15 | 2026-04-06 | 8:00 | 2026-04-08 | 16:00 | DIARIO | AMY - L9200 | SUBESTACION | 230 | AMAYO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
245 | CNDC-ENATREL | 43 | 15 | 2026-04-06 | 8:00 | 2026-04-08 | 16:00 | DIARIO | CAT - L8110 | SUBESTACION | 138 | CATARINA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
246 | CNDC-ENATREL | 44 | 15 | 2026-04-06 | 8:00 | 2026-04-08 | 17:00 | DIARIO | LNI - L8050 | LÍNEA | 138 | LEÓN I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
247 | CND-ENEE | 102 | 15 | 2026-04-07 | 8:00 | 2026-04-07 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L16 / Ceiba Térmica (3055) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Ceiba Térmica | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | Se utilizará seccionadora de baipás CTE 50L16. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
248 | AMM | 16 | 15 | 2026-04-07 | 8:00 | 2026-04-07 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión Tactic - Chixoy 2 circuito 1 230 KV | LÍNEA | 230 | Tactic | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de PCYM | Se necesita abiertos los campos con puesta a tierra en los extremos |  | N/A | SI | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
249 | CND-ETESA | 45 | 15 | 2026-04-07 | 8:00 | 2026-04-08 | 16:00 | DIARIO | 230-3C | LÍNEA | 230 | El Higo - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo y reemplazo de aisladores a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
250 | CND-ETESA | 46 | 15 | 2026-04-07 | 8:00 | 2026-04-09 | 15:00 | DIARIO | 230-15B | LÍNEA | 230 | Veladero - San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
304 | DOCSE-ICE | 22 | 15 | 2026-04-07 08:00 | 46119.3333 | 2026-04-08 17:00 | 46120.7083 | Continuo | LT138kV Garita Naranjo | LÍNEA | 138 | Garita Naranjo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas funcionales la protecciones (21L, 87L) Verificación de señales analógicas. Revisión de planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de Control según parametrización. Cambo de aisladores y herrajes por corrosión. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
252 | AMM | 17 | 15 | 2026-04-08 | 8:00 | 2026-04-08 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión Tactic - Chixoy 2 circuito 2 230 KV | LÍNEA | 230 | Tactic | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de PCYM | Se necesita abiertos los campos con puesta a tierra en los extremos |  | N/A | SI | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
253 | CND-ETESA | 47 | 15 | 2026-04-08 | 8:00 | 2026-04-09 | 16:00 | DIARIO | 230-4C | LÍNEA | 230 | El Higo - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo y reemplazo de aisladores a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
254 | CND-ENEE | 103 | 15 | 2026-04-09 | 8:00 | 2026-04-09 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B528 / Térmica Sulzer (3122) | BARRA | 230 | Térmica Sulzer | SI | El despeje de este interruptor indispone el transformador TSZ T528 50 MVA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
255 | AMM | 18 | 15 | 2026-04-09 | 8:00 | 2026-04-09 | 17:00 | CONTINUO | Subestación Guatemala Norte, LT Tactic circuito 1 230 KV | LÍNEA | 230 | Tactic | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de PCYM | Se necesita abiertos los campos con puesta a tierra en los extremos |  | N/A | SI | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
251 | CNDC-ENATREL | 45 | 15 | 2026-04-09 | 8:00 | 2026-04-10 | 16:00 | DIARIO | AMY - L9170 | SUBESTACION | 230 | AMAYO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
257 | CND-ETESA | 48 | 15 | 2026-04-09 | 8:00 | 2026-04-09 | 16:00 | CONTINUO | 230-12A | LÍNEA | 230 | Panamá II - Burunga - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo y reemplazo de aisladores a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
259 | CND-ENEE | 104 | 15 | 2026-04-10 | 8:00 | 2026-04-10 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52B24 / Circunvalación (3052) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Circunvalación | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
260 | CND-ENEE | 105 | 15 | 2026-04-10 | 8:00 | 2026-04-10 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62B15 / Pavana (3034) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Pavana | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
261 | AMM | 19 | 15 | 2026-04-10 | 8:00 | 2026-04-10 | 17:00 | CONTINUO | Subestación Guatemala Norte, LT Tactic circuito 2 230 KV | LÍNEA | 230 | Tactic | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de PCYM | Se necesita abiertos los campos con puesta a tierra en los extremos |  | N/A | SI | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
262 | CND-ETESA | 49 | 15 | 2026-04-10 | 8:00 | 2026-04-10 | 16:00 | CONTINUO | 230-12B | LÍNEA | 230 | Panamá III - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo y reemplazo de aisladores a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
263 | CND-ENEE | 106 | 15 | 2026-04-11 | 8:00 | 2026-04-11 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 230 KV B603 / Progreso (3095) | BARRA | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
264 | CND-ETESA | 50 | 15 | 2026-04-11 | 6:00 | 2026-04-11 | 23:00 | CONTINUO | A de Pacora | BARRA | 230 | Pacora | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de subestación |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
265 | CND-ENEE | 107 | 15 | 2026-04-12 | 8:00 | 2026-04-12 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L608 / Cajón - Amarateca (3032-3429) | LÍNEA | 230 | Cajón / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
266 | UT | 22 | 15 | 2026-04-12 | 7:00 | 2026-04-12 | 13:00 | CONTINUO | San Miguel - Ozatlán | LÍNEA | 115 | San Miguel y Ozatlán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Ozatlán |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
267 | CNDC-ENATREL | 40 | 15 | 2026-04-12 | 8:00 | 2026-04-12 | 17:00 | CONTINUO | MSY - L9080 | LÍNEA | 230 | MASAYA - EOLO - L9080 | NO | L9080 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE DE BAHIA DE LINEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
268 | CND-ETESA | 51 | 15 | 2026-04-12 | 6:00 | 2026-04-12 | 23:00 | CONTINUO | B de Pacora | BARRA | 230 | Pacora | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de subestación |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
413 | CND-ETESA | 52 | 16 | 2026-04-13 | 8:00 | 2026-04-19 | 16:00 | DIARIO | T5 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de elementos, reapriete de conexiones, pruebas de alarmas, verificación del equipo en general |  | Mantenimiento de transformador y equipos asociados (Interruptores, cuchillas motorizadas, pararrayos, PT´s) | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
270 | CND-ENEE | 108 | 16 | 2026-04-14 | 8:00 | 2026-04-14 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L18 / San Isidro (3105) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | San Isidro | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | Se utilizará seccionadora de baipás SIS 50L18. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
271 | CND-ENEE | 109 | 16 | 2026-04-14 | 8:00 | 2026-04-14 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L10 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
272 | AMM | 20 | 16 | 2026-04-14 | 8:00 | 2026-04-14 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión Chixoy - Chixoy 2 circuito 1 230 KV | LÍNEA | 230 | Chixoy,Chixoy 2 | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
273 | UT | 23 | 16 | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 15:00 | CONTINUO | 15 de Septiembre - San Martín 01 | LÍNEA | 115 | 15 de Septiembre y San Martín | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de Septiembre y San Martín |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
274 | CND-ETESA | 53 | 16 | 2026-04-14 | 8:00 | 2026-04-14 | 16:00 | CONTINUO | 230-13A | LÍNEA | 230 | Panamá II - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo y reemplazo de aisladores a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
275 | CND-ETESA | 54 | 16 | 2026-04-14 | 8:00 | 2026-04-16 | 15:00 | DIARIO | 230-14B | LÍNEA | 230 | Veladero - San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
276 | CND-ENEE | 110 | 16 | 2026-04-15 | 8:00 | 2026-04-15 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E10 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
277 | AMM | 21 | 16 | 2026-04-15 | 8:00 | 2026-04-15 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión Chixoy - Chixoy 2 circuito 2 230 KV | LÍNEA | 230 | Chixoy,Chixoy 2 | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
278 | CND-ETESA | 55 | 16 | 2026-04-15 | 8:00 | 2026-04-15 | 16:00 | CONTINUO | 230-13B | LÍNEA | 230 | Panamá III - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo y reemplazo de aisladores a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
644 | CND-ENEE | 111 | 16 | 2026-04-16 | 8:00 | 2026-04-16 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L509 / Bermejo - San Pedro Sula Sur & interruptores de 138 KV 52L9, 52E26 (3037 - 3203) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Bermejo / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
280 | CND-ENEE | 112 | 16 | 2026-04-16 | 8:00 | 2026-04-16 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L26 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
281 | UT | 24 | 16 | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 15:00 | CONTINUO | 15 de Septiembre - San Martín 02 | LÍNEA | 115 | 15 de Septiembre y San Martín | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de Septiembre y San Martín |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
282 | CND-ETESA | 56 | 16 | 2026-04-16 | 8:00 | 2026-04-16 | 16:00 | CONTINUO | 230-49B | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Antón IV | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de los aisladores contaminados de limo y reemplazo de aisladores a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
283 | CND-ENEE | 113 | 16 | 2026-04-17 | 8:00 | 2026-04-17 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L11 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
284 | CND-ETESA | 57 | 16 | 2026-04-17 | 1:00 | 2026-04-21 | 6:00 | DIARIO | 230-12A | LÍNEA | 230 | Panamá II - Burunga - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
285 | CND-ENEE | 114 | 16 | 2026-04-18 | 8:00 | 2026-04-18 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L515 / Progreso - Tela (3038 - 3118) & L516 / Tela - Ceiba Térmica (3118 - 3055) & barra de 138 KV B512 / Tela | LÍNEA & BARRA | 230 | Progreso / Tela / Ceiba Térmica | SI | El despeje de estas líneas indispone las subestaciones GUA y TEL. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
286 | CND-ENEE | 115 | 16 | 2026-04-18 | 8:00 | 2026-04-18 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E11 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
287 | CND-ENEE | 116 | 16 | 2026-04-18 | 8:00 | 2026-04-18 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L640 / Nueva Nacaome - 15 de septiembre (3211) | LÍNEA | 230 | Nueva Nacaome / 15 de septiembre | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
288 | CND-ENEE | 117 | 16 | 2026-04-19 | 7:00 | 2026-04-19 | 17:00 | CONTINUO | Transformador de 230 KV T605 / Amarateca (3429) | TRANSFORMADOR | 230 | Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo, pruebas eléctricas a transformador de potencia | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | El despeje de este transformador no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
289 | UT | 25 | 16 | 2026-04-19 | 9:00 | 2026-04-19 | 16:00 | CONTINUO | Opico - Sonsonate | LÍNEA | 115 | Opico y Sonsonate | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Sonsonate |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
290 | CNDC-ENATREL | 46 | 16 | 2026-04-19 | 8:00 | 2026-04-22 | 17:00 | DIARIO | MGA - L8250 | LÍNEA | 138 | MANAGUA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
291 | CND-ETESA | 58 | 17 | 2026-04-20 | 8:00 | 2026-04-26 | 16:00 | DIARIO | 115-1B | LÍNEA | 115 | Santa Rita - Cativa II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
292 | CND-ENEE | 118 | 17 | 2026-04-21 | 8:00 | 2026-04-21 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L2 / Río Lindo (3098) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Río Lindo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
293 | CND-ENEE | 119 | 17 | 2026-04-21 | 8:00 | 2026-04-21 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L24 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
294 | DOCSE-ICE | 23 | 17 | 2026-04-21 07:00 | 46133.2917 | 2026-04-22 18:00 | 46134.75 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | LÍNEA | 230 | Parrita Palmar | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | S.T Parrita corte Palmar, mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
295 | CND-ENEE | 120 | 17 | 2026-04-22 | 8:00 | 2026-04-22 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L16 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
296 | CND-ENEE | 121 | 17 | 2026-04-23 | 8:00 | 2026-04-23 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E16 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
297 | AMM | 22 | 17 | 2026-04-23 | 7:00 | 2026-04-23 | 18:00 | CONTINUO | LT Chixoy II - Uspantán 230 KV, circuito 1 | LÍNEA | 230 | Chixoy II, Uspantan | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Chixoy II y SE Uspantán: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
298 | CNDC-ENATREL | 47 | 17 | 2026-04-23 | 8:00 | 2026-04-25 | 17:00 | DIARIO | MGA - L8040 | LÍNEA | 138 | MANAGUA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
299 | CND-ENEE | 122 | 17 | 2026-04-24 | 8:00 | 2026-04-24 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L25 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
300 | CND-ENEE | 123 | 17 | 2026-04-24 | 8:00 | 2026-04-24 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L509 / Bermejo - San Pedro Sula Sur & barras de 138 KV B507, B508 / Bermejo (3037 - 3203) | LÍNEA & BARRA | 230 | Bermejo / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | Se realizará una barra a la vez. Bermejo B507 de 08:00 a 12:00 horas. Barra B508 de 12:00 a 16:00 horas. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
301 | AMM | 23 | 17 | 2026-04-24 | 7:00 | 2026-04-24 | 18:00 | CONTINUO | LT Chixoy II - Uspantán 230 KV, circuito 2 | LÍNEA | 230 | Chixoy II, Uspantan | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Chixoy II y SE Uspantán: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
302 | CND-ENEE | 124 | 17 | 2026-04-25 | 8:00 | 2026-04-25 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión 138 KV L523 / San Pedro Sula Sur - Brassavola & interruptores de 138 KV 52L23, 52E23 / San Pedro Sula Sur (3203 - 3605) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 230 | San Pedro Sula Sur / Brassavola | SI | El despeje de estas líneas indispone la subestación NCO. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
303 | DOCSE-ICE | 24 | 17 | 2026-04-25 22:00 | 46137.9167 | 2026-04-26 06:00 | 46138.25 | Continuo | LT138kV Coco Caja LT138kV Coco Garita | LÍNEA | 138 | Coco La Caja Garita | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Colocación de estructuras de metal en sustitución de postes de madera | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
256 | CND-ENEE | 125 | 17 | 2026-04-26 | 8:00 | 2026-04-26 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión 138 KV L531 / Villanueva (3123 - 3203) - San Pedro Sula Sur & Barra de 138 KV B519 / Villanueva (3123) | LÍNEA & BARRA | 230 | Villanueva / San Pedro Sula Sur | SI | El despeje de esta barra indispone el transformador de carga VNU T538 de 50 MVA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
305 | UT | 26 | 17 | 2026-04-26 | 8:00 | 2026-04-26 | 16:00 | CONTINUO | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | LÍNEA | 115 | 5 de Noviembre y San Rafael Cedros | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación San Rafael Cedros |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
306 | UT | 27 | 17 | 2026-04-26 | 8:00 | 2026-04-26 | 16:00 | CONTINUO | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | LÍNEA | 115 | Cerrón Grande y San Rafael Cedros | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación San Rafael Cedros |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
307 | UT | 28 | 17 | 2026-04-26 | 8:00 | 2026-04-26 | 16:00 | CONTINUO | 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | LÍNEA | 115 | 15 de Septiembre y San Rafael Cedros | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación San Rafael Cedros |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
308 | UT | 29 | 17 | 2026-04-26 | 8:00 | 2026-04-26 | 16:00 | CONTINUO | Chinchontepec- San Rafael Cedros | LÍNEA | 115 | Chinchontepec y San Rafael Cedros | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación San Rafael Cedros | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-28-32-01 en el extremo de la subestación Chinchontepec |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
309 | UT | 30 | 17 | 2026-04-26 | 8:00 | 2026-04-26 | 16:00 | CONTINUO | San Rafael Cedros - San Martín | LÍNEA | 115 | San Rafael Cedros y San Martín | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación San Rafael Cedros |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
310 | CNDC-ENATREL | 48 | 17 | 2026-04-26 | 8:00 | 2026-04-30 | 17:00 | DIARIO | SEB - L8010 | LÍNEA | 138 | SÉBACO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
311 | AMM | 24 | 18 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-04-27 | 18:00 | CONTINUO | LT Chixoy II - Tactic 230 KV, circuito 1 | LÍNEA | 230 | Chixoy II, Tactic | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Chixoy II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a tramo de línea correspondiente a TRANSNOVA, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
312 | CNDC-ENATREL | 49 | 18 | 2026-04-27 | 8:00 | 2026-04-29 | 16:00 | DIARIO | LBS - L9070 | SUBESTACION | 230 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
313 | CNDC-ENATREL | 50 | 18 | 2026-04-27 | 8:00 | 2026-04-30 | 17:00 | DIARIO | MT1 - L8550 | LÍNEA | 138 | MATEARE 1 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
314 | CND-ETESA | 59 | 18 | 2026-04-27 | 8:00 | 2026-05-03 | 16:00 | DIARIO | 115-2B | LÍNEA | 115 | Santa Rita - Las Minas #1 | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
315 | AMM | 25 | 18 | 2026-04-28 | 7:00 | 2026-04-28 | 18:00 | CONTINUO | LT Chixoy II - Tactic 230 KV, circuito 2 | LÍNEA | 230 | Chixoy II, Tactic | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Chixoy II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a tramo de línea correspondiente a TRANSNOVA, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
316 | CND-ENEE | 126 | 18 | 2026-04-29 | 8:00 | 2026-04-29 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L50 / Cañaveral (3029) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cañaveral | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
317 | UT | 31 | 18 | 2026-05-03 | 8:00 | 2026-05-03 | 15:00 | CONTINUO | Guajoyo - Santa Ana | LÍNEA | 115 | Guajoyo y Santa Ana | SI | 11U1 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de las subestaciones Guajoyo y Santa Ana | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
318 | UT | 32 | 18 | 2026-05-03 | 8:00 | 2026-05-03 | 15:00 | CONTINUO | Ahuachapán - Santa Ana | LÍNEA | 115 | Ahuachapán y Santa Ana | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Santa Ana |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
319 | UT | 33 | 18 | 2026-05-03 | 8:00 | 2026-05-03 | 15:00 | CONTINUO | Santa Ana - Opico | LÍNEA | 115 | Santa Ana y Opico | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Santa Ana |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
320 | DOCSE-ICE | 51 | 18 | 2026-05-03 07:00 | 46145.2917 | 2026-05-03 17:00 | 46145.7083 | Continuo | ST Río Macho barra A 138kV LT138kV Río Macho Cóncavas Autotransformador 1 Autotransformador 2 | BARRA | 138 | Río Macho Cóncavas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra principal, cambio de seccionadora de barra módulo Cóncavas. Cambio de aislamiento e instalación de protectores contra sobretensión | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
321 | CND-ETESA | 60 | 19 | 2026-05-04 | 8:00 | 2026-05-10 | 16:00 | DIARIO | 230-3C | LÍNEA | 230 | El Higo - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
322 | CND-ENEE | 127 | 19 | 2026-05-05 | 8:00 | 2026-05-05 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L17 / Ceiba Térmica (3055) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Ceiba Térmica | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | Se utilizará seccionadora de baipás CTE 50L17. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
323 | CND-ENEE | 128 | 19 | 2026-05-05 | 8:00 | 2026-05-05 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52E23 / San Pedro Sula Sur (3203) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
324 | CND-ENEE | 129 | 19 | 2026-05-05 | 8:00 | 2026-05-05 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62B33 / Pavana (3034) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Pavana | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
325 | CNDC-ENATREL | 51 | 19 | 2026-05-05 | 8:00 | 2026-05-05 | 17:00 | CONTINUO | MT1 - L8230 | LÍNEA | 138 | MATEARE 1 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
326 | CND-ETESA | 61 | 19 | 2026-05-05 | 8:00 | 2026-05-07 | 15:00 | DIARIO | 230-18 | LÍNEA | 230 | Fortuna - Guasquitas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
327 | CND-ETESA | 62 | 19 | 2026-05-05 | 7:00 | 2026-05-09 | 15:00 | DIARIO | 115-5 | LÍNEA | 115 | Cáceres - Miraflores | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
328 | CND-ENEE | 130 | 19 | 2026-05-07 | 8:00 | 2026-05-07 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62B26 / Pavana (3034) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Pavana | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
329 | CNDC-ENATREL | 52 | 19 | 2026-05-07 | 8:00 | 2026-05-08 | 16:00 | DIARIO | MT1 - L8230 | SUBESTACION | 138 | MATEARE 1 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
330 | CNDC-ENATREL | 53 | 19 | 2026-05-07 | 8:00 | 2026-05-10 | 17:00 | DIARIO | SND - L9100 | LÍNEA | 230 | SANDINO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9100, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9055. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
331 | CND-ENEE | 131 | 19 | 2026-05-08 | 8:00 | 2026-05-08 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52B20 / Villanueva (3123) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Villanueva | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
332 | CND-ENEE | 132 | 19 | 2026-05-08 | 8:00 | 2026-05-08 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62B19 / Pavana (3034) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Pavana | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
333 | CND-ENEE | 133 | 19 | 2026-05-09 | 8:00 | 2026-05-09 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L557 / Santa Fe - Amarateca (3101-3427) | LÍNEA | 230 | Santa Fe / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
334 | CND-ENEE | 134 | 19 | 2026-05-09 | 8:00 | 2026-05-09 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62B20 / Pavana (3034) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Pavana | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
335 | UT | 34 | 19 | 2026-05-09 | 8:00 | 2026-05-09 | 14:00 | CONTINUO | 37AT2 - 230/115/23 kV | TRANSFORMADOR | 230 | Nejapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de seccionadores asociados al autotransformador No. 2 |  | Estará disponible el autotransformador 37AT1 para el suministro de la carga | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
336 | DOCSE-ICE | 25 | 19 | 2026-05-09 22:00 | 46151.9167 | 2026-05-10 06:00 | 46152.25 | Continuo | LT138kV Coco Caja LT138kV Coco Garita | LÍNEA | 138 | Coco La Caja Garita | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Colocación de estructuras de metal en sustitución de postes de madera. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
337 | DOCSE-ICE | 26 | 19 | 2026-05-10 07:00 | 46152.2917 | 2026-05-10 17:00 | 46152.7083 | Continuo | LT230kV Cariblanco General | LÍNEA | 230 | Cariblanco El General | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de cadenas de aisladores. Lavado de aisladores a mano. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
338 | CNDC-ENATREL | 54 | 20 | 2026-05-11 | 8:00 | 2026-05-13 | 16:00 | DIARIO | MT1 - L8550 | SUBESTACION | 138 | MATEARE 1 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
339 | CND-ETESA | 63 | 20 | 2026-05-11 | 8:00 | 2026-05-17 | 16:00 | DIARIO | 230-4C | LÍNEA | 230 | El Higo - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
340 | CND-ENEE | 135 | 20 | 2026-05-12 | 8:00 | 2026-05-12 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L510 / Bellavista - Bermejo & barras de 138 KV B507, B508 / Bermejo (3045 - 3037) | LÍNEA & BARRA | 230 | Bellavista / Bermejo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea | Se realizará una barra a la vez. Bermejo B507 de 08:00 a 12:00 horas. Barra B508 de 12:00 a 16:00 horas. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
341 | CND-ENEE | 136 | 20 | 2026-05-12 | 8:00 | 2026-05-12 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52E3 / Río Lindo (3098) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Río Lindo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
342 | CND-ENEE | 137 | 20 | 2026-05-12 | 8:00 | 2026-05-12 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L16 / Tela (3118) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Tela | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | Se utilizará seccionadora de baipás TEL 50L16. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
343 | CND-ENEE | 138 | 20 | 2026-05-12 | 8:00 | 2026-05-12 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L15 / Santa Lucía (3553) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Santa Lucía | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
344 | CND-ETESA | 64 | 20 | 2026-05-12 | 8:00 | 2026-05-14 | 15:00 | DIARIO | 230-29 | LÍNEA | 230 | Cañazas - Guasquitas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
345 | DOCSE-ICE | 27 | 20 | 2026-05-12 07:00 | 46154.2917 | 2026-05-12 18:00 | 46154.75 | Continuo | LT230kV Palmar - Río Claro | LÍNEA | 230 | Palmar Río Claro | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas SIMEC a transformadores de medición, a solicitud de DOCSE y CRIE. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
346 | CND-ENEE | 139 | 20 | 2026-05-13 | 8:00 | 2026-05-13 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E15 / Santa Lucía (3553) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Santa Lucía | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
347 | CND-ENEE | 140 | 20 | 2026-05-14 | 8:00 | 2026-05-14 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B502 / Cañaveral (3029) | BARRA | 230 | Cañaveral | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
348 | CNDC-ENATREL | 55 | 20 | 2026-05-14 | 8:00 | 2026-05-15 | 16:00 | DIARIO | MT1 - L9240 | SUBESTACION | 230 | MATEARE 1 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
349 | CND-ENEE | 141 | 20 | 2026-05-15 | 8:00 | 2026-05-15 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L37 / Santa Lucía (3553) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Santa Lucía | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
350 | CNDC-ENATREL | 56 | 20 | 2026-05-15 | 8:00 | 2026-05-17 | 17:00 | DIARIO | MSY - L9060 | LÍNEA | 230 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9055. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
659 | CND-ENEE | 142 | 20 | 2026-05-16 | 8:00 | 2026-05-16 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L550 / Piedras Azules - Siguatepeque (3091-3103) | LÍNEA | 138 | Piedras Azules / Siguatepeque | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
352 | CND-ENEE | 143 | 20 | 2026-05-17 | 8:00 | 2026-05-17 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L524 / Calpules - Progreso & barras de 138 KV B509, B510 / Progreso (3160 - 3038) | LÍNEA & BARRA | 138 | Calpules / Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | Se realizará una barra a la vez. Progreso B509 de 08:00 a 12:00 horas. Barra B510 de 12:00 a 16:00 horas. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
353 | AMM | 27 | 20 | 2026-05-17 | 8:30 | 2026-05-17 | 17:00 | CONTINUO | Subestación Moyuta, LT La Vega II | LÍNEA | 230 | Moyuta | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones | Se necesita abiertos los campos con puesta a tierra en los extremos |  | N/A | SI | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
354 | UT | 35 | 20 | 2026-05-17 | 9:00 | 2026-05-17 | 15:00 | CONTINUO | Ateos - Talnique | LÍNEA | 115 | Ateos y Talnique | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Ateos y Talnique | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-44-48-01 en el extremo de la subestación Talnique |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
355 | AMM | 26 | 20 | 2026-05-17 | 8:30 | 2026-05-17 | 17:00 | CONTINUO | Linea Moyuta - Ahuachapan | LÍNEA | 230 | Moyuta | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones, pruebas a CTS y PTS | Se necesita abiertos los campos con puesta a tierra en los extremos |  | N/A | SI | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
356 | CNDC-ENATREL | 57 | 21 | 2026-05-18 | 8:00 | 2026-05-20 | 16:00 | DIARIO | MT1 - L9020 | SUBESTACION | 230 | MATEARE 1 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
358 | CNDC-ENATREL | 58 | 21 | 2026-05-18 | 8:00 | 2026-05-22 | 17:00 | DIARIO | MT1 - L9240 | LÍNEA | 230 | MATEARE 1 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9240, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
359 | CND-ETESA | 66 | 21 | 2026-05-18 | 8:00 | 2026-05-24 | 16:00 | DIARIO | T3 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Chorrera | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de elementos, reapriete de conexiones, pruebas de alarmas, verificación del equipo en general |  | Mantenimiento de transformador y equipos asociados (Interruptores, cuchillas motorizadas, pararrayos, PT´s) | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
360 | CND-ENEE | 144 | 21 | 2026-05-19 | 8:00 | 2026-05-19 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B502 / Cañaveral (3029) | BARRA | 138 | Cañaveral | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
361 | CND-ENEE | 145 | 21 | 2026-05-19 | 8:00 | 2026-05-19 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E35 / Santa Lucía (3553) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Santa Lucía | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
362 | CND-ETESA | 65 | 21 | 2026-05-19 | 8:00 | 2026-05-21 | 16:00 | DIARIO | 230-2C | LÍNEA | 230 | Panamá - Panamá II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
116 | DOCSE-ICE | 28 | 21 | 2026-05-19 07:00 | 46161.2917 | 2026-05-19 18:00 | 46161.75 | Continuo | LT230kV Parrita - Palmar | LÍNEA | 230 | Parrita Palmar | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas SIMEC a transformadores de medición, a solicitud de DOCSE y CRIE. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
364 | CND-ENEE | 146 | 21 | 2026-05-21 | 8:00 | 2026-05-21 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L8 / Cajón (3032) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
365 | CND-ENEE | 147 | 21 | 2026-05-21 | 8:00 | 2026-05-21 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L37 / Los Prados (3310) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Los Prados | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
366 | CND-ENEE | 148 | 21 | 2026-05-22 | 8:00 | 2026-05-22 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E17 / Los Prados (3310) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Los Prados | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
367 | CND-ENEE | 149 | 21 | 2026-05-22 | 8:00 | 2026-05-22 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión 138 KV L528 / San Pedro Sula Sur - Santa Marta & interruptores de 138 KV 52L28, 52E27 / San Pedro Sula Sur (3203 - 3108) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 138 | San Pedro Sula Sur / Santa Marta | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
368 | AMM | 28 | 21 | 2026-05-22 | 7:00 | 2026-05-22 | 18:00 | CONTINUO | LT Covadonga - Uspantán 230 kV | LÍNEA | 230 | Covadonga, Uspantan | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Covadonga: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
269 | CND-ENEE | 150 | 21 | 2026-05-23 | 8:00 | 2026-05-23 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L529 / Progreso - Santa Marta (3038 - 3108) | LÍNEA | 138 | Progreso / Santa Marta | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
370 | CNDC-ENATREL | 59 | 21 | 2026-05-23 | 8:00 | 2026-05-23 | 17:00 | CONTINUO | PMG - L8040 | LÍNEA | 138 | MANAGUA - SAN BENITO - L8040 | NO | L8040 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE DE BAHIA DE LINEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
371 | CNDC-ENATREL | 60 | 21 | 2026-05-24 | 9:00 | 2026-05-24 | 18:00 | CONTINUO | AMY - L9200 | LÍNEA | 230 | ALBA RIVAS - AMAYO - L9200 | NO | L9200 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE DE BAHIA DE LINEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
372 | DOCSE-ICE | 29 | 21 | 2026-05-24 08:00 | 46166.3333 | 2026-05-24 17:00 | 46166.7083 | Continuo | LT230kV Balsa Peñas Blancas | LÍNEA | 230 | Balsa Peñas Blancas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Revisión funcional al interruptor pruebas eléctricas, verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización. Cambio de aisladores y herrajes por corrosión. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
373 | CNDC-ENATREL | 61 | 22 | 2026-05-25 | 8:00 | 2026-05-27 | 16:00 | DIARIO | MSY - L8110 | SUBESTACION | 138 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
374 | CNDC-ENATREL | 62 | 22 | 2026-05-25 | 8:00 | 2026-05-27 | 16:00 | DIARIO | TCPI - L9060 | SUBESTACION | 230 | TICUANTEPE I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
375 | CNDC-ENATREL | 63 | 22 | 2026-05-25 | 8:00 | 2026-05-29 | 17:00 | DIARIO | LBS - L8160 | LÍNEA | 138 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
376 | CND-ETESA | 67 | 22 | 2026-05-25 | 8:00 | 2026-05-27 | 17:00 | CONTINUO | 115-2B | LÍNEA | 115 | Santa Rita - Las Minas #1 | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a Interruptor 11A112, Seccionador (lado linea) después del interruptor 11A112, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles ,Transformadores de potencial medición, Seccionador a tierra, Pórtico línea 115-2B, Circuito de tierra, mantenimiento y ensayos electricos al puntos de medicion SMEC. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
377 | CND-ETESA | 68 | 22 | 2026-05-25 | 8:00 | 2026-05-31 | 16:00 | DIARIO | 115-37 | LÍNEA | 115 | Panamá - Cáceres | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
378 | CND-ENEE | 151 | 22 | 2026-05-26 | 8:00 | 2026-05-26 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E23 / La Entrada (3183) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | La Entrada | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
379 | CND-ENEE | 152 | 22 | 2026-05-26 | 8:00 | 2026-05-26 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L17 / Los Prados (3310) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Los Prados | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
380 | CND-ENEE | 153 | 22 | 2026-05-27 | 8:00 | 2026-05-27 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L23 / La Entrada (3183) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | La Entrada | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
381 | CND-ENEE | 154 | 22 | 2026-05-28 | 8:00 | 2026-05-28 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L29 / La Entrada (3183) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | La Entrada | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
382 | CNDC-ENATREL | 64 | 22 | 2026-05-28 | 8:00 | 2026-05-29 | 16:00 | DIARIO | TCPI - L9070 | SUBESTACION | 230 | TICUANTEPE I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
383 | CND-ENEE | 155 | 22 | 2026-05-30 | 8:00 | 2026-05-30 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L603 / Cajón - La Vegona (3032 - 3550) | LÍNEA | 230 | Cajón / La Vegona | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
552 | AMM | 29 | 22 | 2026-05-30 | 5:00 | 2026-05-30 | 16:00 | DIARIO | Panzós - Izabal 230kV | SUBESTACION | 230 | Panzós | Si | Toda la subestación | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | Programado | Trabajos de mantenimiento en subestación Panzós 230/69 kV | Desconexión completa de subestación |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
385 | UT | 36 | 22 | 2026-05-30 | 9:00 | 2026-05-30 | 15:00 | CONTINUO | Bancos de capacitores Nos. 1, 2, 3 y 4 | EQUIPOS DE COMPENSACIÓN REACTIVA | 115 | Talnique | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a los seccionadores asociados a los bancos de capacitores |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
386 | DOCSE-ICE | 30 | 22 | 2026-05-30 08:00 | 46172.3333 | 2026-05-30 17:00 | 46172.7083 | Continuo | ST Venecia LT230kV Venecia Toro LT230kV Venecia Ciudad Quesada | BARRA | 230 | Venecia Toro Ciudad Quesada | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza general de todos los módulos afectados por la alta humedad, lubricación general de todos elementos asociados a la barra 230 kV. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
387 | AMM | 30 | 22 | 2026-05-31 | 5:00 | 2026-05-31 | 16:00 | DIARIO | Tactic - Panzós 230kV | SUBESTACION | 230 | Panzós | Si | Toda la subestación | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | Programado | Trabajos de mantenimiento en subestación Panzós 230/69 kV | Desconexión completa de subestación |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
388 | UT | 37 | 22 | 2026-05-31 | 9:00 | 2026-05-31 | 15:00 | CONTINUO | San Antonio Abad - Nejapa | LÍNEA | 115 | San Antonio Abad y Nejapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Nejapa |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
390 | DOCSE-ICE | 31 | 22 | 2026-05-31 08:00 | 46173.3333 | 2026-05-31 17:00 | 46173.7083 | Continuo | ST Toro LT230kV Toro Cariblanco LT230kV Toro Venecia | BARRA | 230 | Toro Cariblanco Venecia | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza general de todos los módulos afectados por la alta humedad, lubricación general de todos elementos asociados a la barra 230 kV. Trabajos integrados con la salida del complejo Hidroeléctrico Toro | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
391 | CNDC-ENATREL | 65 | 23 | 2026-06-01 | 8:00 | 2026-06-06 | 17:00 | DIARIO | LBS - L8550 | LÍNEA | 138 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
392 | CNDC-ENATREL | 66 | 23 | 2026-06-01 | 8:00 | 2026-06-05 | 17:00 | DIARIO | MT1 - L9020 | LÍNEA | 230 | MATEARE 1 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9020, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
397 | CND-ETESA | 69 | 23 | 2026-06-01 | 8:00 | 2026-06-03 | 16:00 | DIARIO | 115-1B | LÍNEA | 115 | Santa Rita - Cativa II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
398 | CND-ETESA | 70 | 23 | 2026-06-01 | 8:00 | 2026-06-08 | 16:00 | DIARIO | 115-12 | LÍNEA | 115 | Panamá - Cáceres | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
399 | CND-ENEE | 156 | 23 | 2026-06-02 | 8:00 | 2026-06-02 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B504 / La Puerta (3078) & línea de 138 KV L506 / La Puerta - Bellavista (3078-3045) | LÍNEA & BARRA | 138 | La Puerta / Bellavista | SI | El despeje de esta barra indispone el transformador de carga LPT T525 de 25 MVA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
400 | CND-ENEE | 157 | 23 | 2026-06-02 | 8:00 | 2026-06-02 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L16 / Agua Fría (3592) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Fría | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
| UT | 38 | 23 | 2026-06-02 | 9:00 | 2026-06-02 | 15:00 | CONTINUO | Barra No. 1 de 230 kV | BARRA | 230 | Ahuachapán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
279 | DOCSE-ICE | 32 | 23 | 2026-06-02 07:00 | 46175.2917 | 2026-06-02 17:00 | 46175.7083 | Continuo | LT138kV Río Macho Cachí | LÍNEA | 138 | Río Macho Cachí | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
401 | CND-ENEE | 158 | 23 | 2026-06-03 | 8:00 | 2026-06-03 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E16 / Agua Fría (3592) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Fría | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
559 | CND-ENEE | 159 | 23 | 2026-06-04 | 8:00 | 2026-06-04 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L505 / San Pedro Sula Sur - La Puerta & interruptores de 138 KV 52L5, 52E7 / San Pedro Sula Sur (3203 - 3078) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 138 | San Pedro Sula Sur / La Puerta | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
403 | CND-ENEE | 160 | 23 | 2026-06-04 | 8:00 | 2026-06-04 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L41 / Agua Fría (3592) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Fría | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
404 | UT | 39 | 23 | 2026-06-04 | 9:00 | 2026-06-04 | 15:00 | CONTINUO | Barra No. 2 de 230 kV | BARRA | 230 | Ahuachapán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
405 | CND-ENEE | 161 | 23 | 2026-06-05 | 8:00 | 2026-06-05 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E41 / Agua Fría (3592) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Fría | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
406 | DOCSE-ICE | 33 | 23 | 2026-06-05 22:00 | 46178.9167 | 2026-06-06 06:00 | 46179.25 | Continuo | LT138kV Coco Caja LT138kV Coco Garita | LÍNEA | 138 | Coco La Caja Garita | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Colocación de estructuras de metal en sustitución de postes de madera en la LTs Coco - Caja y LT Coco Garita 138 kV. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
449 | CND-ENEE | 162 | 23 | 2026-06-06 | 8:00 | 2026-06-06 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L619 / Pavana - Cerro de Hula (3034-3544) | LÍNEA | 230 | Pavana / Cerro de Hula | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
408 | DOCSE-ICE | 34 | 23 | 2026-06-06 07:00 | 46179.2917 | 2026-06-07 17:00 | 46180.7083 | Continuo | LT230kV Tejona Peñas Blancas | LÍNEA | 230 | Tejona Peñas Blancas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y herrajes dañados por corrosión en la salida de la línea de transmisión (remate en subestación). Cambio de cadenas de aisladores dañados por descargas atmosféricas y lavado de aisladores | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
191 | UT | 40 | 23 | 2026-06-07 | 9:00 | 2026-06-07 | 15:00 | CONTINUO | Ateos - El Volcán | LÍNEA | 115 | Ateos y El Volcán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en lo extremos de las subestaciones Ateos y El Volcán |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
410 | CND-ETESA | 71 | 24 | 2026-06-08 | 8:00 | 2026-06-10 | 15:00 | DIARIO | 230-18 | LÍNEA | 230 | Fortuna - Guasquitas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
411 | CND-ETESA | 72 | 24 | 2026-06-08 | 8:00 | 2026-06-15 | 16:00 | DIARIO | T2 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de elementos, reapriete de conexiones, pruebas de alarmas, verificación del equipo en general |  | Mantenimiento de transformador y equipos asociados (Interruptores, cuchillas motorizadas, pararrayos, PT´s) | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
412 | DOCSE-ICE | 35 | 24 | 2026-06-09 07:00 | 46182.2917 | 2026-06-09 18:00 | 46182.75 | Continuo | LT230kV Parrita Jacó | LÍNEA | 230 | Parrita Jacó | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas SIMEC a transformadores de medición, a solicitud de DOCSE y CRIE. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
565 | CND-ENEE | 163 | 24 | 2026-06-10 | 8:00 | 2026-06-10 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E1 / Progreso (3095) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
414 | CND-ENEE | 164 | 24 | 2026-06-10 | 8:00 | 2026-06-10 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L40 / Nueva Nacaome (3211) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Nueva Nacaome | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
415 | CND-ENEE | 165 | 24 | 2026-06-11 | 8:00 | 2026-06-11 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L507 / San Pedro Sula Sur - La Puerta & interruptores de 138 KV 52L7, 52E7 / San Pedro Sula Sur (3203 - 3078) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 138 | San Pedro Sula Sur / La Puerta | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
416 | CND-ENEE | 166 | 24 | 2026-06-11 | 8:00 | 2026-06-11 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E41 / Nueva Nacaome (3211) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Nueva Nacaome | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
417 | DOCSE-ICE | 36 | 24 | 2026-06-11 07:00 | 46184.2917 | 2026-06-11 17:00 | 46184.7083 | Continuo | LT230kV Peñas Blancas Ciudad Quesada | LÍNEA | 230 | Peñas Blancas Ciudad Quesada | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Lavado de aisladores por contaminación | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
418 | CND-ENEE | 167 | 24 | 2026-06-12 | 8:00 | 2026-06-12 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L508 / Bermejo - Circunvalación (3037 - 3052) | LÍNEA | 138 | Bermejo / Circunvalación | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
419 | CND-ENEE | 168 | 24 | 2026-06-12 | 8:00 | 2026-06-12 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L41 / Nueva Nacaome (3211) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Nueva Nacaome | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas | La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
420 | CND-ENEE | 169 | 24 | 2026-06-13 | 8:00 | 2026-06-13 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L503 / Río Lindo - Progreso & interruptores de 138 KV 52L3, 53E3 / Río Lindo (3098 - 3038) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 138 | Río Lindo / Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento dañado y mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
421 | CND-ENEE | 170 | 24 | 2026-06-14 | 8:00 | 2026-06-14 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L502 / Río Lindo - Caracol & interruptores de 138 KV 52L2, 52E2 / Río Lindo (3098 - 3180) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 138 | Río Lindo / Caracol | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
422 | DOCSE-ICE | 37 | 24 | 2026-06-14 06:00 | 46187.25 | 2026-06-14 17:00 | 46187.7083 | Continuo | LT230kV Arenal Lindora | LÍNEA | 230 | Arenal Lindora | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes y reparación de conexiones de pararrayos. Mantenimiento a módulo de la línea de transmisión con revisión funcional al interruptor de potencia. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
423 | CNDC-ENATREL | 67 | 25 | 2026-06-15 | 8:00 | 2026-06-20 | 17:00 | DIARIO | LBS - L9240 | LÍNEA | 230 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
424 | CND-ETESA | 73 | 25 | 2026-06-15 | 8:00 | 2026-06-17 | 16:00 | DIARIO | C de Llano Sánchez | BARRA | 230 | Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra C de 230 Llano Sánchez |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
425 | CND-ETESA | 74 | 25 | 2026-06-15 | 8:00 | 2026-06-22 | 16:00 | DIARIO | A de Panamá | BARRA | 230 | Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones |  | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
426 | AMM | 31 | 25 | 2026-06-16 | 8:00 | 2026-06-16 | 16:00 | CONTINUO | Subestación Guatemala Este, LT San Antonio 230 KV | LÍNEA | 230 | Guatemala Este,San Antonio | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimientos a equipos de potencia. Protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. Se requiere la barra 230 KV Desenergizada | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
427 | CNDC-ENATREL | 68 | 25 | 2026-06-16 | 8:00 | 2026-06-19 | 17:00 | DIARIO | SNB - L8420 | LÍNEA | 138 | SAN BENITO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
428 | CND-ETESA | 75 | 25 | 2026-06-16 | 7:00 | 2026-06-18 | 15:00 | DIARIO | 115-35 | LÍNEA | 115 | Santa María - Miraflores | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
429 | DOCSE-ICE | 38 | 25 | 2026-06-16 07:00 | 46189.2917 | 2026-06-16 17:00 | 46189.7083 | Continuo | LT230kV Tejar Este | LÍNEA | 230 | Tejar Este | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas al sistema de control y protecciones. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
431 | CND-ENEE | 171 | 25 | 2026-06-18 | 8:00 | 2026-06-18 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L510 / Bellavista - Bermejo (3045 - 3037) | LÍNEA | 138 | Bellavista / Bermejo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
434 | CND-ENEE | 172 | 25 | 2026-06-18 | 8:00 | 2026-06-18 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E4 / Progreso (3095) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
435 | AMM | 32 | 25 | 2026-06-18 | 8:00 | 2026-06-18 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión La Vega 2 - San Antonio 230 KV | LÍNEA | 230 | La Vega 2,San Antonio | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Se necesita abiertos los campos con puesta a tierra en los extremos. Se requiere la barra 230 KV Desenergizada | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
436 | CNDC-ENATREL | 69 | 25 | 2026-06-18 | 8:00 | 2026-06-21 | 17:00 | DIARIO | LNI - L9040 | LÍNEA | 230 | LEÓN I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
437 | CND-ENEE | 173 | 25 | 2026-06-20 | 8:00 | 2026-06-20 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L608 / Cajón - Amarateca (3032-3429) | LÍNEA | 230 | Cajón / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
438 | AMM | 33 | 25 | 2026-06-20 | 6:00 | 2026-06-20 | 18:00 | Continuo | San Antonio El Sitio - Guatemala Este 230kV | SUBESTACION | 230 | Subestación San Antonio Interconexión | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de Equipos de potencia y de protección | Se necesitan desenergizadas y aterrizada y las instalaciones. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
439 | CND-ETESA | 76 | 25 | 2026-06-20 | 8:00 | 2026-06-23 | 18:00 | DIARIO | 230-25A | LÍNEA | 230 | Veladero - Dominical | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenmiento de equipos asociados a la barra A de SE Dominical | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
440 | CND-ETESA | 77 | 25 | 2026-06-20 | 7:00 | 2026-06-25 | 18:00 | CONTINUO | 230-14B | LÍNEA | 230 | Veladero - San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | SI | PROGRAMADO | Trabajos de repotenciación de línea | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
442 | CND-ENEE | 174 | 25 | 2026-06-21 | 8:00 | 2026-06-21 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L609 / San Buenaventura - Amarateca (3300-3429) | LÍNEA | 230 | San Buenaventura / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
443 | AMM | 34 | 25 | 2026-06-21 | 6:00 | 2026-06-21 | 18:00 | Continuo | San Antonio El Sitio - La Vega 2 230kV | SUBESTACION | 230 | Subestación San Antonio Interconexión | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de Equipos de potencia y de protección | Se necesitan desenergizadas y aterrizada y las instalaciones. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
444 | UT | 41 | 25 | 2026-06-21 | 9:30 | 2026-06-21 | 15:30 | CONTINUO | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | LÍNEA | 115 | 5 de Noviembre y Cerrón Grande | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Cerrón Grande |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
445 | CNDC-ENATREL | 70 | 25 | 2026-06-21 | 7:00 | 2026-06-21 | 16:00 | CONTINUO | LNI - L9040 | LÍNEA | 230 | LEÓN I | NO | L9040 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE DE BAHIA DE LINEA |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
446 | DOCSE-ICE | 39 | 25 | 2026-06-21 06:00 | 46194.25 | 2026-06-21 17:00 | 46194.7083 | Continuo | ST Barranca barra 230kV LT230kV Barranca Garabito LT230kV Barranca Garita | BARRA | 230 | Barranca Garabito Garita | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aisladores y herrajes por corrosión. Lavado de aisladores por contaminación. Pruebas de aislamiento a transformadores de instrumento en módulo Garabito. Atención de puntos calientes en seccionadoras de barra. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
447 | CNDC-ENATREL | 71 | 26 | 2026-06-22 | 8:00 | 2026-06-26 | 17:00 | DIARIO | MSY - L9210 | LÍNEA | 230 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9210, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
448 | CND-ETESA | 78 | 26 | 2026-06-22 | 8:00 | 2026-06-29 | 16:00 | DIARIO | B de Panamá | BARRA | 230 | Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones |  | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
199 | AMM | 35 | 26 | 2026-06-23 | 8:00 | 2026-06-23 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Tranmisión La Vega 2 - Jalpatagua (Moyuta) 230 KV | LÍNEA | 230 | La Vega 2,Jalpatagua (Moyuta) | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
450 | UT | 42 | 26 | 2026-06-23 | 8:30 | 2026-06-23 | 14:30 | CONTINUO | San Martín - San Bartolo 01 | LÍNEA | 115 | San Martín y San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en lo extremos de las subestaciones San Martín y San Bartolo |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
451 | CNDC-ENATREL | 72 | 26 | 2026-06-23 | 8:00 | 2026-06-26 | 17:00 | DIARIO | SNB - L8040 | LÍNEA | 138 | SAN BENITO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
452 | CND-ETESA | 79 | 26 | 2026-06-23 | 8:00 | 2026-06-25 | 16:00 | DIARIO | 115-2B | LÍNEA | 115 | Santa Rita - Las Minas #1 | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
453 | DOCSE-ICE | 40 | 26 | 2026-06-24 08:00 | 46197.3333 | 2026-06-24 17:00 | 46197.7083 | Continuo | ST Garita barra 230 kV LT230kV Garita Barranca LT230kV Garita Lindora LT230kV Garita Balsa LT230kV Garita Chucas | LÍNEA | 230 | Garita Barranca Lindora Balsa Chucas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza General de todos los módulos afectados por la alta humedad, lubricación general de todos elementos asociados a la barra 230 kV. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
454 | CND-ENEE | 175 | 26 | 2026-06-25 | 8:00 | 2026-06-25 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L2 / Progreso (3095) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
455 | UT | 43 | 26 | 2026-06-25 | 8:30 | 2026-06-25 | 14:30 | CONTINUO | San Martín - San Bartolo 02 | LÍNEA | 115 | San Martín y San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en lo extremos de las subestaciones San Martín y San Bartolo |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
456 | AMM | 36 | 26 | 2026-06-25 | 8:00 | 2026-06-25 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Tranmisión Jalpatagua (Moyuta) - Ahuachapan 230 KV | LÍNEA | 230 | La Vega 2,Ahuachapan | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
457 | DOCSE-ICE | 41 | 26 | 2026-06-25 07:00 | 46198.2917 | 2026-06-25 17:00 | 46198.7083 | Continuo | ST Cañas barra A 230 kV Enlace barras 230 kV LT230kV Cañas Liberia LT230kV Cañas Jaco | BARRA | 230 | Cañas Liberia Jaco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Revisión funcional al interruptor de potencia y pruebas de aislamiento a TP's de barra. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
458 | CND-ENEE | 176 | 26 | 2026-06-26 | 8:00 | 2026-06-26 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 230 KV B619 / La Entrada (3183) | BARRA | 230 | La Entrada | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
459 | CND-ENEE | 177 | 26 | 2026-06-27 | 8:00 | 2026-06-27 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L558 / Comayagua - Amarateca (3060-3427) | LÍNEA | 138 | Comayagua / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
460 | UT | 44 | 26 | 2026-06-28 | 8:00 | 2026-06-28 | 14:00 | CONTINUO | San Martín - San Bartolo 01 | LÍNEA | 115 | San Martín y San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de la subestación San Bartolo |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
461 | UT | 45 | 26 | 2026-06-28 | 8:00 | 2026-06-28 | 14:00 | CONTINUO | San Martín - San Bartolo 02 | LÍNEA | 115 | San Martín y San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de la subestación San Bartolo |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
462 | DOCSE-ICE | 42 | 26 | 2026-06-28 08:00 | 46201.3333 | 2026-06-28 17:00 | 46201.7083 | Continuo | ST Ciudad Quesada barra 230kV LT230kV Ciudad Quesada Venecia LT230kV Ciudad Quesada Peñas Blancas | BARRA | 230 | Ciudad Quesada Venecia Peñas Blancas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza general de todos los módulos afectados por la alta humedad, lubricación general de todos elementos asociados a la barra 230 kV. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
463 | CNDC-ENATREL | 73 | 27 | 2026-06-29 | 8:00 | 2026-06-30 | 17:00 | DIARIO | PCF - L8010 | LÍNEA | 138 | PLANTA CARLOS FONSECA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
464 | CNDC-ENATREL | 74 | 27 | 2026-06-29 | 8:00 | 2026-06-30 | 17:00 | DIARIO | LBS - L9070 | LÍNEA | 230 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
465 | CND-ETESA | 80 | 27 | 2026-06-29 | 8:00 | 2026-07-06 | 16:00 | DIARIO | A de Panamá | BARRA | 115 | Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones |  | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
466 | AMM | 37 | 27 | 2026-06-30 | 8:00 | 2026-06-30 | 16:00 | CONTINUO | Subestación Aguacapa, LT La Vega 2 circuito 2 230 KV | LÍNEA | 230 | Pacífico,Aguacapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimientos a equipos de potencia. Protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
467 | CND-ETESA | 81 | 27 | 2026-06-30 | 8:00 | 2026-07-02 | 16:00 | DIARIO | D de Llano Sánchez | BARRA | 230 | Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra D de 230 Llano Sánchez |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
468 | CND-ENEE | 178 | 27 | 2026-07-01 | 8:00 | 2026-07-01 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L3 / Cajón (3032) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
469 | CND-ENEE | 179 | 27 | 2026-07-02 | 8:00 | 2026-07-02 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B504 / La Puerta (3078) & línea de 138 KV L506 / La Puerta - Bellavista (3078-3045) | LÍNEA & BARRA | 138 | La Puerta / Bellavista | SI | El despeje de esta barra indispone el transformador de carga LPT T525 de 25 MVA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
470 | CND-ENEE | 180 | 27 | 2026-07-03 | 8:00 | 2026-07-03 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B508 / Bermejo (3037) | BARRA | 138 | Bermejo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
471 | CND-ENEE | 181 | 27 | 2026-07-03 | 8:00 | 2026-07-03 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62T4 / Progreso (3095) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
472 | CND-ENEE | 182 | 27 | 2026-07-04 | 8:00 | 2026-07-04 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L544 / Calpules - Circunvalación (3160 - 3052) & barra de 138 KV B524 / Circunvalación (3052) | LÍNEA & BARRA | 138 | Calpules / Circunvalación | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado y mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
205 | UT | 46 | 27 | 2026-07-05 | 9:00 | 2026-07-05 | 15:00 | CONTINUO | Nuevo Cuscatlán - El Volcán | LÍNEA | 115 | Nuevo Cuscatlán y El Volcán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en lo extremos de las subestaciones Nuevo Cuscatlán y El Volcán |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
474 | CNDC-ENATREL | 75 | 28 | 2026-07-06 | 8:00 | 2026-07-10 | 16:00 | DIARIO | LNI - L9010 | SUBESTACION | 230 | LEÓN I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
475 | CNDC-ENATREL | 76 | 28 | 2026-07-06 | 8:00 | 2026-07-10 | 17:00 | DIARIO | LVG - L9160 | LÍNEA | 230 | LA VIRGEN | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9160, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
476 | CND-ETESA | 82 | 28 | 2026-07-06 | 8:00 | 2026-07-06 | 16:00 | CONTINUO | A de Progreso | BARRA | 230 | Progreso | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Manntenimiento preventivo de los equipos asociado a la sección de Barra - IDEAL Panamá |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
477 | CND-ETESA | 83 | 28 | 2026-07-06 | 8:00 | 2026-07-13 | 16:00 | DIARIO | B de Panamá | BARRA | 115 | Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones |  | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
478 | DOCSE-ICE | 43 | 28 | 2026-07-06 08:00 | 46209.3333 | 2026-07-06 17:00 | 46209.7083 | Continuo | ST Garita Enlace barras 138kV | EQUIPO DE PROTECCION | 138 | Garita | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Revisión funcional al interruptor pruebas eléctricas, verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
479 | CNDC-ENATREL | 77 | 28 | 2026-07-07 | 6:00 | 2026-07-09 | 18:00 | DIARIO | LVG - L9150 Y LVG - A9045 | LÍNEA | 230 | LA VIRGEN | NO | L9150 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo general y pruebas eléctricas a equipos. Mantenimiento correctivo en línea LVG-CAS (EPR) | Despeje total de línea |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
569 | CND-ETESA | 84 | 28 | 2026-07-07 | 8:00 | 2026-07-09 | 16:00 | DIARIO | 230-3C | LÍNEA | 230 | El Higo - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
483 | CND-ETESA | 85 | 28 | 2026-07-07 | 8:00 | 2026-07-09 | 15:00 | DIARIO | 230-20A | LÍNEA | 230 | Fortuna - La Esperanza | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
484 | DOCSE-ICE | 44 | 28 | 2026-07-07 07:00 | 46210.2917 | 2026-07-09 18:00 | 46212.75 | Continuo | LT230kV Cañas La Virgen | LÍNEA | 230 | Cañas La Virgen | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | S.T Cañas módulo La Virgen, mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | Posible limitación de transferencias regionales | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
485 | CND-ETESA | 86 | 28 | 2026-07-08 | 8:00 | 2026-07-08 | 16:00 | CONTINUO | B de Progreso | BARRA | 230 | Progreso | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Manntenimiento preventivo de los equipos asociado a la sección de Barra - IDEAL Panamá |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
486 | CND-ENEE | 183 | 28 | 2026-07-09 | 8:00 | 2026-07-09 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L4 / Progreso (3095) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
487 | CND-ENEE | 184 | 28 | 2026-07-10 | 8:00 | 2026-07-10 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B507 / Bermejo (3037) | BARRA | 138 | Bermejo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
488 | CND-ENEE | 185 | 28 | 2026-07-11 | 7:00 | 2026-07-11 | 18:00 | DIARIO | Línea de transmisión de 230 KV L622 / San Buenaventura - El Cajón, barra B609 e interruptores de 230 KV 62L22, 62E22, 62L09 / San Buenaventura (3300 - 3032) | LÍNEA & BARRA | 230 | San Buenaventura / El Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TP´s de línea y de barra, limpieza de aisladores de barra, pruebas a pararrayos, pruebas y ajustes en las seccionadoras SBV 61L22, 63L22, 63E22 y 66L22 | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
489 | CND-ENEE | 186 | 28 | 2026-07-12 | 7:00 | 2026-07-12 | 18:00 | DIARIO | Línea de transmisión de 230 KV L609 / San Buenaventura - Amarateca, barra B609 e interruptores de 230 KV 62L22, 62E09, 62L09 / San Buenaventura (3300 - 3429) | LÍNEA & BARRA | 230 | San Buenaventura / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TP´s de línea y de barra, limpieza de aisladores de barra, pruebas a pararrayos, pruebas y ajustes en las seccionadoras SBV 61L9, 63L9, 66L9, 61E9 y 63E9 | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
490 | UT | 47 | 28 | 2026-07-12 | 8:00 | 2026-07-12 | 14:00 | CONTINUO | Soyapango -Nejapa | LÍNEA | 115 | Soyapango y Nejapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Nejapa |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
491 | UT | 48 | 28 | 2026-07-12 | 9:00 | 2026-07-12 | 15:00 | CONTINUO | Acajutla - Sonsonate 01 | LÍNEA | 115 | Acajutla y Sonsonate | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Sonsonate |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
492 | CNDC-ENATREL | 78 | 28 | 2026-07-12 | 7:00 | 2026-07-12 | 16:00 | CONTINUO | MSY - L8110 | LÍNEA | 138 | MASAYA - CATARINA - L8110 | NO | L8110 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE DE BAHIA DE LINEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
493 | CND-ENEE | 187 | 29 | 2026-07-14 | 8:00 | 2026-07-14 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52E28 / Térmica Sulzer (3122) | EQUIPO DE PROTECCION | 138 | Térmica Sulzer | SI | El despeje de este interruptor indispone el transformador T528 50 MVA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
494 | CND-ETESA | 87 | 29 | 2026-07-14 | 0:00 | 2026-07-16 | 0:00 | CONTINUO | T5 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reemplazo Radiadores Transformador Principal T2 y Auxiliar T6 |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
495 | CND-ETESA | 88 | 29 | 2026-07-14 | 8:00 | 2026-07-16 | 15:00 | DIARIO | 230-29 | LÍNEA | 230 | Cañazas - Guasquitas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
496 | CND-ENEE | 188 | 29 | 2026-07-16 | 8:00 | 2026-07-16 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L4 / Progreso (3095) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
497 | CNDC-ENATREL | 79 | 29 | 2026-07-16 | 8:00 | 2026-07-17 | 16:00 | DIARIO | PMG - L8040 | SUBESTACION | 138 | MANAGUA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
498 | CND-ENEE | 189 | 29 | 2026-07-17 | 8:00 | 2026-07-17 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión 138 KV L534 / Bermejo - Choloma (3037 - 3049) | LÍNEA | 138 | Bermejo / Choloma | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
499 | CND-ENEE | 190 | 29 | 2026-07-18 | 7:00 | 2026-07-18 | 18:00 | DIARIO | Línea de transmisión de 230 KV L623 / San Buenaventura - La Entrada, barra B627 e interruptores de 230 KV 62L23, 62E22, 62E9 / San Buenaventura (3300 - 3183) | LÍNEA & BARRA | 230 | San Buenaventura / La Entrada | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TP´s de línea y de barra, limpieza de aisladores de barra, pruebas a pararrayos, pruebas y ajustes en las seccionadoras SBV 61L23, 63L23, 66L23 y 61E22 y pruebas a TP de servicio propio en 230kV | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
500 | UT | 49 | 29 | 2026-07-18 | 9:00 | 2026-07-18 | 15:00 | CONTINUO | Bancos de capacitores Nos. 1, 2 y 3 | EQUIPOS DE COMPENSACIÓN REACTIVA | 115 | Nuevo Cuscatlán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a seccionadores asociados a los bancos de capacitores |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
501 | DOCSE-ICE | 46 | 29 | 2026-07-18 07:00 | 46221.2917 | 2026-07-18 17:00 | 46221.7083 | Continuo | LT230kV Ciudad Quesada Venecia | LÍNEA | 230 | Ciudad Quesada Venecia | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio herrajes por corrosión. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
502 | CND-ENEE | 191 | 30 | 2026-07-20 | 7:00 | 2026-07-20 | 18:00 | DIARIO | Línea de transmisión de 230 KV L629 / La Entrada - Panaluya (3183 - 1710) | LÍNEA | 230 | La Entrada / Panaluya | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | Posible limitación de transferencias regionales | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
503 | CNDC-ENATREL | 81 | 30 | 2026-07-20 | 8:00 | 2026-07-22 | 16:00 | DIARIO | PMG - L8250 | SUBESTACION | 138 | MANAGUA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
504 | CNDC-ENATREL | 82 | 30 | 2026-07-21 | 8:00 | 2026-07-25 | 17:00 | DIARIO | SNB - L9190 | LÍNEA | 230 | SAN BENITO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9190, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
505 | CND-ETESA | 89 | 30 | 2026-07-21 | 8:00 | 2026-07-23 | 16:00 | DIARIO | 230-4C | LÍNEA | 230 | El Higo - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
506 | CND-ETESA | 90 | 30 | 2026-07-21 | 8:00 | 2026-07-23 | 15:00 | DIARIO | 230-16 | LÍNEA | 230 | Guasquitas - Veladero | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
507 | DOCSE-ICE | 47 | 30 | 2026-07-21 07:00 | 46224.2917 | 2026-07-23 18:00 | 46226.75 | Continuo | LT230kV Cañas Jacó | LÍNEA | 230 | Cañas Jacó | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | S.T Cañas módulo Jacó, se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
508 | CND-ENEE | 192 | 30 | 2026-07-22 | 8:00 | 2026-07-22 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E22 / Cajón (3032) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
509 | AMM | 38 | 30 | 2026-07-22 | 7:00 | 2026-07-22 | 18:00 | CONTINUO | LT Pacifico - Magdalena 230 kV | LÍNEA | 230 | Pacífico, Magdalena | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Pacífico y SE Magdalena: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
510 | CND-ENEE | 193 | 30 | 2026-07-23 | 8:00 | 2026-07-23 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B526 / Térmica Sulzer (3122) | BARRA | 138 | Térmica Sulzer | SI | El despeje de este interruptor indispone el transformador TSZ T526 25 MVA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
511 | CNDC-ENATREL | 83 | 30 | 2026-07-23 | 8:00 | 2026-07-24 | 17:00 | DIARIO | PEN - L8050 | LÍNEA | 138 | PENSA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L8050, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A8015. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
512 | CND-ENEE | 194 | 30 | 2026-07-25 | 8:00 | 2026-07-25 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L530 / San Pedro Sula Sur - Circunvalación & interruptores de 138 KV 52L30, 52E30 / San Pedro Sula Sur (3203 - 3052) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 138 | San Pedro Sula Sur / Circunvalación | SI | El despeje de esta línea indispone la subestación EST. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
513 | UT | 50 | 30 | 2026-07-25 | 6:00 | 2026-07-25 | 12:30 | CONTINUO | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | LÍNEA | 115 | Nuevo Cuscatlán y Santo Tomás | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en lo extremos de las subestaciones Nuevo Cuscatlán y Santo Tomás |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
514 | CND-ENEE | 195 | 30 | 2026-07-26 | 8:00 | 2026-07-26 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L515 / Progreso - Tela (3038 - 3118) | LÍNEA | 138 | Progreso / Tela | SI | El despeje de esta línea indispone la subestación GUA. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
515 | CNDC-ENATREL | 80 | 30 | 2026-07-26 | 8:00 | 2026-07-26 | 17:00 | CONTINUO | AMY - L9030 | LÍNEA | 230 | AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) - L9030 | NO | L9030 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE DE BAHIA DE LINEA |  | Posible limitación de transferencias regionales | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
516 | CNDC-ENATREL | 84 | 31 | 2026-07-27 | 8:00 | 2026-07-29 | 16:00 | DIARIO | LNI - L8050 | SUBESTACION | 138 | LEÓN I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
517 | CND-ETESA | 91 | 31 | 2026-07-27 | 8:00 | 2026-08-03 | 16:00 | DIARIO | T1 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de elementos, reapriete de conexiones, pruebas de alarmas, verificación del equipo en general |  | Mantenimiento de transformador y equipos asociados (Interruptores, cuchillas motorizadas, pararrayos, PT´s) | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
518 | CND-ENEE | 196 | 31 | 2026-07-28 | 8:00 | 2026-07-28 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión 138 KV L535 / La Victoria - Bermejo (3179 -3037) | LÍNEA | 138 | La Victoria / Bermejo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
519 | AMM | 39 | 31 | 2026-07-28 | 7:00 | 2026-07-28 | 18:00 | CONTINUO | LT Pacífico - Santa Ana 230 kV | LÍNEA | 230 | Pacífico, Santa Ana | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Pacífico: Mantenimiento a Equipos de potencia y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
520 | CND-ETESA | 92 | 31 | 2026-07-28 | 8:00 | 2026-07-30 | 16:00 | DIARIO | A de San Bartolo | BARRA | 115 | San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra A de 115 San Bartolo |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
521 | CND-ETESA | 93 | 31 | 2026-07-28 | 8:00 | 2026-07-30 | 15:00 | DIARIO | 230-17 | LÍNEA | 230 | Veladero - Guasquitas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
522 | CND-ENEE | 197 | 31 | 2026-07-29 | 8:00 | 2026-07-29 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E3 / Cajón (3032) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
523 | CND-ENEE | 198 | 31 | 2026-08-01 | 8:00 | 2026-08-01 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L526 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur (3204 - 3203) | LÍNEA | 138 | Agua Prieta / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
524 | CND-ENEE | 199 | 31 | 2026-08-01 | 7:00 | 2026-08-03 | 18:00 | DIARIO | Línea de transmisión de 230 KV L628 / Agua Caliente - 15 de septiembre, barra B625 e interruptores de 230 KV 62L28, 62E28 / Agua Caliente (3301 - 29181) | LÍNEA & BARRA | 230 | Agua Caliente / 15 de septiembre | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas a equipos de bahía (seccionadoras, pararrayos, TC, Transformadores inductivos), cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, ajustes en la seccionadora de línea AGC 66L28 y limpieza de aisladores de la barra | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | Posible limitación de transferencias regionales | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
525 | CND-ENEE | 200 | 31 | 2026-08-02 | 8:00 | 2026-08-02 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L550 / Piedras Azules - Siguatepeque (3091-3103) | LÍNEA | 138 | Piedras Azules / Siguatepeque | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
526 | UT | 51 | 31 | 2026-08-02 | 9:00 | 2026-08-02 | 15:00 | CONTINUO | Sonsonate - Ateos | LÍNEA | 115 | Sonsonate y Ateos | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en lo extremos de las subestaciones Sonsonate y Ateos |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
527 | CNDC-ENATREL | 85 | 32 | 2026-08-03 | 8:00 | 2026-08-04 | 17:00 | DIARIO | PCF - L8420 | LÍNEA | 138 | PLANTA CARLOS FONSECA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
528 | CNDC-ENATREL | 86 | 32 | 2026-08-03 | 8:00 | 2026-08-05 | 16:00 | DIARIO | PCF - L8420 | SUBESTACION | 138 | PLANTA CARLOS FONSECA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
529 | CND-ETESA | 94 | 32 | 2026-08-03 | 8:00 | 2026-08-10 | 16:00 | DIARIO | 230-2B | LÍNEA | 230 | Panamá II - 24 de Diciembre | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
530 | CND-ENEE | 201 | 32 | 2026-08-04 | 6:00 | 2026-08-04 | 18:00 | DIARIO | Interruptor de 230 KV 62L28 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas a interruptor AGC 62L28 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
531 | CND-ETESA | 95 | 32 | 2026-08-04 | 8:00 | 2026-08-06 | 16:00 | DIARIO | B de San Bartolo | BARRA | 230 | San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra B de 230 San Bartolo |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
532 | CND-ETESA | 96 | 32 | 2026-08-04 | 8:00 | 2026-08-06 | 15:00 | DIARIO | 230-20B | LÍNEA | 230 | Changuinola - La Esperanza | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
533 | CND-ENEE | 202 | 32 | 2026-08-05 | 8:00 | 2026-08-05 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62E4 / Progreso (3095) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
534 | CND-ENEE | 203 | 32 | 2026-08-05 | 6:00 | 2026-08-05 | 18:00 | DIARIO | Interruptor de 230 KV 62E28 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas a interruptor AGC 62E28 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
535 | CND-ENEE | 204 | 32 | 2026-08-06 | 6:00 | 2026-08-06 | 18:00 | DIARIO | Interruptor de 230 KV 62L27 / Agua Caliente (3301) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas a interruptor AGC 62L27 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
536 | CND-ENEE | 205 | 32 | 2026-08-07 | 7:00 | 2026-08-09 | 18:00 | DIARIO | Línea de transmisión de 230 KV L627 / Agua Caliente - Sandino, barra B624 e interruptores de 230 KV, 62L27, 62E28 / Agua Caliente (3301 - 4402) | LÍNEA & BARRA | 230 | Agua Caliente / Sandino | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas a equipos de bahía (seccionadoras, pararrayos, TC, Transformadores inductivos), cambio de herrajes, limpieza de aisladores de la barra, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | Posible limitación de transferencias regionales | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
537 | CNDC-ENATREL | 87 | 32 | 2026-08-07 | 6:00 | 2026-08-09 | 18:00 | DIARIO | SND - L9090 Y SND - A9015 | LÍNEA | 230 | SANDINO | NO | L9090 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo general y pruebas eléctricas a equipos. Mantenimiento correctivo en línea SND-AGC (EPR) | Despeje total de línea |  | Posible limitación de transferencias regionales | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
538 | CND-ENEE | 206 | 32 | 2026-08-08 | 8:00 | 2026-08-08 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L602 / Progreso - Vegona (3095 - 3550) | LÍNEA | 230 | Progreso / Vegona | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
539 | UT | 52 | 32 | 2026-08-08 | 8:00 | 2026-08-08 | 14:00 | CONTINUO | 37AT1 - 230/115/23 kV | TRANSFORMADOR | 230 | Nejapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a los seccionadores asociados al autotransformador No. 1 |  | Estará disponible el autotransformador 37AT2 para el suministro de la carga | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
540 | CNDC-ENATREL | 88 | 32 | 2026-08-08 | 8:00 | 2026-08-10 | 17:00 | DIARIO | MSY - L9190 | LÍNEA | 230 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9190, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9045. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
541 | DOCSE-ICE | 48 | 32 | 2026-08-08 06:00 | 46242.25 | 2026-08-08 17:00 | 46242.7083 | Continuo | LT230kV Garabito Cañas | LÍNEA | 230 | Garabito Cañas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes y aislamiento dañados por corrosión. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
542 | CND-ENEE | 207 | 32 | 2026-08-09 | 8:00 | 2026-08-09 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L526 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur e interruptores de 138 KV 52L26, 52E26 / San Pedro Sula Sur (3204 - 3203) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 138 | Agua Prieta / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado y mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
543 | UT | 53 | 32 | 2026-08-09 | 9:00 | 2026-08-09 | 15:00 | CONTINUO | Chinchontepec- Tecoluca | LÍNEA | 115 | Chinchontepec y Tecoluca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Tecoluca | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-28-39-01 en el extremo de la subestación Chinchontepec |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
544 | CNDC-ENATREL | 89 | 33 | 2026-08-10 | 8:00 | 2026-08-12 | 16:00 | DIARIO | SNB - L9190 | SUBESTACION | 230 | SAN BENITO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
545 | CND-ETESA | 97 | 33 | 2026-08-10 | 8:00 | 2026-08-17 | 16:00 | DIARIO | 230-12A | LÍNEA | 230 | Panamá II - Burunga - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
546 | UT | 54 | 33 | 2026-08-11 | 9:00 | 2026-08-11 | 15:00 | CONTINUO | Barra No. 1 de 230 kV | BARRA | 230 | Nejapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
547 | CND-ETESA | 98 | 33 | 2026-08-11 | 8:00 | 2026-08-13 | 15:00 | DIARIO | 230-30 | LÍNEA | 230 | Changuinola - Cañazas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
548 | AMM | 40 | 33 | 2026-08-12 | 7:00 | 2026-08-12 | 18:00 | CONTINUO | LT Madre Tierra-La unión 230 kV | LÍNEA | 230 | Madre Tierra, La unión | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Madre Tierra y SE La Unión: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
549 | AMM | 41 | 33 | 2026-08-13 | 7:00 | 2026-08-13 | 18:00 | CONTINUO | LT Pantaleón - Madre Tierra 230 kV | LÍNEA | 230 | Pantaleón, Madre Tierra | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Madre Tierra: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
550 | UT | 55 | 33 | 2026-08-13 | 9:00 | 2026-08-13 | 15:00 | CONTINUO | Barra No. 2 de 230 kV | BARRA | 230 | Nejapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
551 | CND-ENEE | 208 | 33 | 2026-08-15 | 8:00 | 2026-08-15 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L616 / Agua Fría - Agua Caliente (3592-3301) | LÍNEA | 230 | Agua Fría / Agua Caliente | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
351 | CND-ENEE | 209 | 33 | 2026-08-15 | 8:00 | 2026-08-15 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L604 / Cajón - Progreso & Interruptores de 230 KV 62L4, 62E4 / Cajón (3032 -3095) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón / Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
553 | UT | 56 | 33 | 2026-08-15 | 7:00 | 2026-08-17 | 17:00 | DIARIO | 15SE-230_230-NEJA-230_230 | LÍNEA | 230 | 15 DE SEPTIEMBRE | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A EQUIPOS DE PATIO, BAHÍA HACIA NEJAPA, SE 15 DE SEPTIEMBRE. CAMBIO DE BOYAS EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
554 | UT | 57 | 33 | 2026-08-15 | 7:00 | 2026-08-16 | 17:00 | DIARIO | Nejapa - 15 de Septiembre - 01 | LÍNEA | 230 | 15 DE SEPTIEMBRE | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de boyas en línea de transmisión, circuito compartido con ETESAL | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
555 | CND-ENEE | 210 | 33 | 2026-08-16 | 8:00 | 2026-08-16 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L527 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur e interruptores de 138 KV 52L27, 52E27 / San Pedro Sula Sur (3204 - 3203) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 138 | Agua Prieta / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado y mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
556 | UT | 58 | 33 | 2026-08-16 | 9:30 | 2026-08-16 | 15:30 | CONTINUO | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | LÍNEA | 115 | 5 de Noviembre y San Rafael Cedros | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
557 | DOCSE-ICE | 49 | 33 | 2026-08-16 07:00 | 46250.2917 | 2026-08-16 17:00 | 46250.7083 | Continuo | ST Arenal barra B 230 kV LT230kV Miravalles Arenal LT230kV Tejona Arenal Enlace de barras 230kV | BARRA | 230 | Arenal Miravalles Tejona | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas de aislamiento a TP's de Barra y reemplazo de pararrayos con alta corriente de fuga. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
558 | CNDC-ENATREL | 90 | 34 | 2026-08-17 | 8:00 | 2026-08-21 | 17:00 | DIARIO | CAT - L8110 | LÍNEA | 138 | CATARINA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
717 | CND-ETESA | 99 | 34 | 2026-08-17 | 8:00 | 2026-08-24 | 16:00 | DIARIO | 230-13A | LÍNEA | 230 | Panamá III - Panamá II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
560 | DOCSE-ICE | 50 | 34 | 2026-08-17 07:00 | 46251.2917 | 2026-08-21 17:00 | 46255.7083 | Continuo | ST Río Macho autotransformador # 2 | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | Río Macho | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas al sistema de control y protecciones. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
561 | UT | 59 | 34 | 2026-08-18 | 7:00 | 2026-08-20 | 17:00 | DIARIO | AGC B624_230-F-15SE-AGC_230-1 | LÍNEA | 230 | 15 DE SEPTIEMBRE | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS DE EQUIPOS DE PATIO, BAHÍA HACIA AGUA CALIENTE, SE 15 DE SEPTIEMBRE | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
562 | CNDC-ENATREL | 91 | 34 | 2026-08-18 | 6:00 | 2026-08-21 | 18:00 | DIARIO | TCPI - L9140 Y TCPI - A9035 | LÍNEA | 230 | TICUANTEPE I | NO | L9140 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo general y pruebas eléctricas a equipos. Mantenimiento correctivo en línea SND-TCP (EPR) | Despeje total de línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
563 | CNDC-ENATREL | 92 | 34 | 2026-08-18 | 6:00 | 2026-08-21 | 18:00 | DIARIO | SND - L9140 Y SND - A9015 | LÍNEA | 230 | SANDINO | NO | L9140 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo general y pruebas eléctricas a equipos. Mantenimiento correctivo en línea SND-TCP (EPR) | Despeje total de línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
564 | CND-ETESA | 100 | 34 | 2026-08-18 | 8:00 | 2026-08-20 | 16:00 | DIARIO | 115-1A | LÍNEA | 115 | Santa Rita - Cáceres | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
363 | CND-ETESA | 101 | 34 | 2026-08-21 | 8:00 | 2026-08-23 | 15:00 | DIARIO | 230-21 | LÍNEA | 230 | Cahuita – Changuinola | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
566 | DOCSE-ICE | 52 | 34 | 2026-08-22 07:00 | 46256.2917 | 2026-08-23 17:00 | 46257.7083 | Continuo | ST Caja barra A 230kV LT230kV La Caja La Ribera LT230kV La Caja Lindora 1 AT1 AT02 Enlace de barras 230kV | BARRA | 230 | La Caja La Ribera Lindora | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas funcionales protección (87B). Verificación de señales analógicas. Planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
567 | CND-ENEE | 211 | 34 | 2026-08-23 | 8:00 | 2026-08-23 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L525 / Agua Prieta - Choloma (3204 - 3049) | LÍNEA | 138 | Agua Prieta / Choloma | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspección general escalada, corte de ramas cercanas a la línea mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
568 | CNDC-ENATREL | 93 | 35 | 2026-08-24 | 8:00 | 2026-08-26 | 16:00 | DIARIO | RIV - L8480 | SUBESTACION | 138 | RIVAS | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
369 | CNDC-ENATREL | 94 | 35 | 2026-08-24 | 8:00 | 2026-08-26 | 16:00 | DIARIO | SNB - L8040 | SUBESTACION | 138 | SAN BENITO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
570 | CND-ETESA | 102 | 35 | 2026-08-24 | 8:00 | 2026-08-30 | 16:00 | DIARIO | 230-12B | LÍNEA | 230 | Panamá III - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
571 | DOCSE-ICE | 53 | 35 | 2026-08-24 08:00 | 46258.3333 | 2026-10-09 17:00 | 46304.7083 | Continuo | ST Caja autotransformador # 1 | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | La Caja | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento mayor requiere limpieza general de corrosión, pruebas eléctricas , de alarmas, bloqueos, disparos y verificación de señales en los diferentes niveles de operación | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO | En el programa semanal se solicitará cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
572 | CNDC-ENATREL | 95 | 35 | 2026-08-27 | 8:00 | 2026-08-28 | 16:00 | DIARIO | SNB - L8420 | SUBESTACION | 138 | SAN BENITO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
573 | CND-ENEE | 212 | 35 | 2026-08-28 | 8:00 | 2026-08-28 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138 KV B531 / Térmica Sulzer (3122) | BARRA | 138 | Térmica Sulzer | SI | El despeje de esta barra indispone la generación de Elcosa. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Visita 2 a: TSZ-56L11, TSZ-B531 TSZ-58B31, TSZ-51B11 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
574 | CND-ENEE | 213 | 35 | 2026-08-29 | 8:00 | 2026-08-29 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L609 / San Buenaventura - Amarateca (3300-3429) | LÍNEA | 230 | San Buenaventura / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
575 | DOCSE-ICE | 54 | 35 | 2026-08-29 07:00 | 46263.2917 | 2026-08-30 17:00 | 46264.7083 | Continuo | LT230kV Venecia Toro | LÍNEA | 230 | Venecia Toro | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio herrajes por corrosión. Pruebas funcionales la protecciones (21L, 87L). Verificación planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
576 | UT | 60 | 35 | 2026-08-30 | 8:30 | 2026-08-30 | 15:30 | CONTINUO | 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | LÍNEA | 115 | 15 de Septiembre y San Rafael Cedros | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre | Será necesario aislar y aterrizar en ambos extremos la línea 15 de Septiembre - San Rafael Cedros. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
577 | UT | 61 | 35 | 2026-08-30 | 9:00 | 2026-08-30 | 15:00 | CONTINUO | Nejapa - San Matías | LÍNEA | 115 | Nejapa y San Matías | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestaciones Nejapa y San Matías |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
578 | CNDC-ENATREL | 96 | 35 | 2026-08-30 | 8:00 | 2026-08-30 | 17:00 | CONTINUO | SND - L9130 | LÍNEA | 230 | SANDINO - MASAYA - L9130 | NO | L9130 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE DE BAHIA DE LINEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
579 | CND-ETESA | 103 | 36 | 2026-08-31 | 8:00 | 2026-09-07 | 16:00 | DIARIO | 230-13B | LÍNEA | 230 | Panamá III - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
580 | CNDC-ENATREL | 97 | 36 | 2026-09-01 | 6:00 | 2026-09-04 | 18:00 | DIARIO | TCPI - L9220 Y TCPI - A9045 | LÍNEA | 230 | TICUANTEPE I | NO | L9220 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo general y pruebas eléctricas a equipos. Mantenimiento correctivo en línea LVG-TCP (EPR) | Despeje total de línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
581 | CNDC-ENATREL | 98 | 36 | 2026-09-01 | 6:00 | 2026-09-04 | 18:00 | DIARIO | LVG - L9220 Y LVG - A9045 | LÍNEA | 230 | LA VIRGEN | NO | L9220 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo general y pruebas eléctricas a equipos. Mantenimiento correctivo en línea LVG-TCP (EPR) | Despeje total de línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
582 | CNDC-ENATREL | 99 | 36 | 2026-09-03 | 8:00 | 2026-09-04 | 16:00 | DIARIO | PCF - L8010 | SUBESTACION | 138 | PLANTA CARLOS FONSECA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
583 | CNDC-ENATREL | 100 | 36 | 2026-09-03 | 8:00 | 2026-09-04 | 17:00 | DIARIO | SND - L9100 | LÍNEA | 230 | SANDINO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9100, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9055. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
584 | CND-ETESA | 104 | 36 | 2026-09-03 | 8:00 | 2026-09-03 | 17:00 | CONTINUO | 115-2B | LÍNEA | 115 | Santa Rita - Las Minas #1 | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a Interruptor 11A112, Seccionador (lado linea) después del interruptor 11A112, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles ,Transformadores de potencial medición, Seccionador a tierra, Pórtico línea 115-2B, Circuito de tierra, mantenimiento y ensayos electricos al puntos de medicion SMEC. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
585 | CND-ETESA | 105 | 36 | 2026-09-04 | 7:00 | 2026-09-10 | 18:00 | DIARIO | 230-3B | LÍNEA | 230 | Chorrera - El Higo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de torres | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
586 | CND-ENEE | 214 | 36 | 2026-09-05 | 8:00 | 2026-09-05 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L513 / Choloma - Térmica Sulzer (3049 - 3122) | LÍNEA | 138 | Choloma / Térmica Sulzer | SI | El despeje de esta línea indispone la subestación MAS. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
587 | UT | 62 | 36 | 2026-09-05 | 9:00 | 2026-09-05 | 15:00 | CONTINUO | Bancos de capacitores Nos. 1, 2 y 3 | EQUIPOS DE COMPENSACIÓN REACTIVA | 115 | San Martín | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a seccionadores asociados a banco de capacitores de 115 kV |  | Estará indisponible el banco de capacitores | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
588 | UT | 63 | 36 | 2026-09-06 | 6:00 | 2026-09-06 | 12:00 | CONTINUO | Berlín - San Miguel | LÍNEA | 115 | Berlín y San Miguel | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a la sección 2 de Barra de 115 KV en la subestación San Miguel |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
589 | UT | 64 | 36 | 2026-09-06 | 6:00 | 2026-09-06 | 12:00 | CONTINUO | San Miguel - Ozatlán | LÍNEA | 115 | San Miguel y Ozatlán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a la sección 2 de Barra de 115 KV en la subestación San Miguel |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
590 | UT | 65 | 36 | 2026-09-06 | 6:00 | 2026-09-06 | 12:00 | CONTINUO | San Miguel - Havillal | LÍNEA | 115 | San Miguel y Havillal | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a la sección 2 de Barra de 115 KV en la subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-34-51-01 en el extremo de la subestación Havillal |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
591 | UT | 66 | 36 | 2026-09-06 | 6:00 | 2026-09-06 | 12:00 | CONTINUO | La Unión - Havillal | LÍNEA | 115 | La Unión y Havillal | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación La Unión | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-49-51-01 en el extremo de subestación Havillal | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación La Unión | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
592 | DOCSE-ICE | 55 | 36 | 2026-09-06 06:00 | 46271.25 | 2026-09-06 17:00 | 46271.7083 | Continuo | ST Arenal barra A 230 kV LT230kV Arenal Garabito LT230kV Arenal Lindora LT230kV Arenal Corobicí Enlace de barras 230kV | BARRA | 230 | Arenal Garabito Lindora Corobicí | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes y reparación de conexiones de pararrayos. Atención de puntos calientes en seccionadoras de barra. Revisión del enlace de barras | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
593 | CNDC-ENATREL | 101 | 37 | 2026-09-07 | 6:00 | 2026-09-08 | 18:00 | DIARIO | SND - R9010 | EQUIPOS DE COMPENSACIÓN REACTIVA | 230 | SANDINO | NO | R9010 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo general y pruebas eléctricas a Reactor y equipos asociados (EPR) | Despeje total de equipos |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
594 | CNDC-ENATREL | 102 | 37 | 2026-09-07 | 8:00 | 2026-09-09 | 16:00 | DIARIO | PEN - L8050 | SUBESTACION | 138 | PENSA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
595 | CND-ETESA | 106 | 37 | 2026-09-07 | 8:00 | 2026-09-14 | 16:00 | DIARIO | 230-54A | LÍNEA | 230 | Panamá II - Sabanitas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
596 | CNDC-ENATREL | 103 | 37 | 2026-09-08 | 8:00 | 2026-09-11 | 17:00 | DIARIO | TPT - L8090 | LÍNEA | 138 | TIPITAPA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
597 | CND-ETESA | 107 | 37 | 2026-09-08 | 8:00 | 2026-09-08 | 16:00 | CONTINUO | 230-5A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez- Veladero | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes y conductor, reemplazo de aisladores y corrección de anomalias | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
598 | CND-ETESA | 108 | 37 | 2026-09-08 | 8:00 | 2026-09-10 | 16:00 | DIARIO | 115-37 | LÍNEA | 115 | Panamá - Cáceres | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
599 | CND-ETESA | 109 | 37 | 2026-09-08 | 8:00 | 2026-09-10 | 15:00 | DIARIO | 230-20A | LÍNEA | 230 | Fortuna - La Esperanza | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
600 | CND-ETESA | 110 | 37 | 2026-09-09 | 8:00 | 2026-09-09 | 16:00 | CONTINUO | 230-14A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez.- San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes y conductor, reemplazo de aisladores y corrección de anomalias | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
601 | CND-ETESA | 111 | 37 | 2026-09-10 | 8:00 | 2026-09-10 | 16:00 | CONTINUO | 230-14B | LÍNEA | 230 | Veladero - San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes y conductor, reemplazo de aisladores y corrección de anomalias | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
602 | CND-ETESA | 112 | 37 | 2026-09-11 | 8:00 | 2026-09-11 | 16:00 | CONTINUO | 230-15A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez- San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes y conductor, reemplazo de aisladores y corrección de anomalias | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
603 | CND-ENEE | 215 | 37 | 2026-09-12 | 8:00 | 2026-09-12 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L564 / Térmica Sulzer - Bijao (3122 - 3040) & barra de 138 KV B533 / Térmica Sulzer (3122) | LÍNEA & BARRA | 138 | Térmica Sulzer / Bijao | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
604 | DOCSE-ICE | 56 | 37 | 2026-09-12 06:00 | 46277.25 | 2026-09-12 17:00 | 46277.7083 | Continuo | LT230kV Miravalles Mogote | LÍNEA | 230 | Miravalles Mogote | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes y aislamiento dañados por corrosión. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
605 | UT | 67 | 37 | 2026-09-13 | 8:00 | 2026-09-13 | 16:00 | CONTINUO | Santo Tomás - El Pedregal | LÍNEA | 115 | Santo Tomás y El Pedregal | SI | Plantas Fotovoltaicas Antares, 4Ecosolar y SPICA | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestaciones Santo Tomás y El Pedregal |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación El Pedregal | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
606 | UT | 68 | 37 | 2026-09-13 | 9:00 | 2026-09-13 | 16:00 | CONTINUO | Ahuachapán - Sonsonate | LÍNEA | 115 | Ahuachapán y Sonsonate | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Sonsonate |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
607 | CND-ETESA | 113 | 37 | 2026-09-13 | 0:00 | 2026-09-13 | 8:00 | CONTINUO | T1 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
608 | DOCSE-ICE | 57 | 37 | 2026-09-13 07:00 | 46278.2917 | 2026-09-13 17:00 | 46278.7083 | Continuo | ST Miravalles Enlace barras 230 kV | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Miravalles | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Revisión funcional al interruptor de potencia. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
609 | CNDC-ENATREL | 104 | 38 | 2026-09-14 | 8:00 | 2026-09-16 | 16:00 | DIARIO | LVG - L9160 | SUBESTACION | 230 | LA VIRGEN | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
610 | CND-ETESA | 114 | 38 | 2026-09-14 | 6:00 | 2026-09-16 | 6:00 | DIARIO | 230-49B | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Antón IV | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Interruptor de Potencia 230 kV:- Pruebas Eléctricas: Resistencia de Contacto, Factor de Potencia y Ensayo de Velocidad de Apertura y Cierre.- Trabajos generales: Ajuste y apriete de tornillos, Limpieza y lubricación de mecanismo, Limpieza de contactos de cada una de las fases y Limpieza de aisladores. Seccionadores 230 kV:- Pruebas Eléctricas: Resistencia de Contacto, Factor de Potencia y Ensayo de Velocidad de Apertura y Cierre.- Trabajos generales: Ajuste y apriete de tornillos, Limpieza y lubricación de mecanismo, Limpieza de contactos de cada una de las fases y Limpieza de aisladores. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento a Los Interruptores 23B22 y 23B32 Y sus seccionadores asociados a la Barra B de la nave 2 y 3 de la subestación Antón IV. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
611 | CND-ETESA | 115 | 38 | 2026-09-14 | 8:00 | 2026-09-21 | 16:00 | DIARIO | 230-55A | LÍNEA | 230 | Panamá II - Sabanitas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
612 | CND-ETESA | 116 | 38 | 2026-09-15 | 8:00 | 2026-09-15 | 16:00 | CONTINUO | 230-15B | LÍNEA | 230 | Veladero - San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes y conductor, reemplazo de aisladores y corrección de anomalias | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
613 | CND-ETESA | 117 | 38 | 2026-09-15 | 8:00 | 2026-09-17 | 16:00 | DIARIO | A de San Bartolo | BARRA | 230 | San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra A de 230 San Bartolo |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
614 | CND-ETESA | 118 | 38 | 2026-09-15 | 8:00 | 2026-09-17 | 15:00 | DIARIO | 230-30 | LÍNEA | 230 | Changuinola - Cañazas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
615 | CNDC-ENATREL | 105 | 38 | 2026-09-16 | 8:00 | 2026-09-18 | 17:00 | DIARIO | ACH - L8160 | LÍNEA | 138 | ACAHUALINCA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
616 | CND-ETESA | 119 | 38 | 2026-09-16 | 8:00 | 2026-09-16 | 16:00 | CONTINUO | 230-52 | LÍNEA | 230 | Veladero - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes y conductor, reemplazo de aisladores y corrección de anomalias | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
617 | DOCSE-ICE | 58 | 38 | 2026-09-16 07:00 | 46281.2917 | 2026-09-17 17:00 | 46282.7083 | Continuo | ST Caja barra A 138kV LT138kV La Caja Garita LT138kV La Caja Escazú LT138kV La Caja Colima AT01 AT02 Enlace de barras 138 kV | BARRA | 138 | La Caja Garita Escazú Colima | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas funcionales protección (87B). Verificación de señales analógicas. Planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
618 | CND-ENEE | 216 | 38 | 2026-09-17 | 8:00 | 2026-09-17 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L22 / Cajón (3032) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
619 | CNDC-ENATREL | 106 | 38 | 2026-09-17 | 8:00 | 2026-09-18 | 16:00 | DIARIO | LVG - L9230 | SUBESTACION | 230 | LA VIRGEN | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
620 | CND-ETESA | 120 | 38 | 2026-09-17 | 8:00 | 2026-09-17 | 16:00 | CONTINUO | 230-51 | LÍNEA | 230 | Veladero - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes y conductor, reemplazo de aisladores y corrección de anomalias | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
621 | CND-ENEE | 217 | 38 | 2026-09-18 | 8:00 | 2026-09-18 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L509 / Bermejo - San Pedro Sula Sur (3037 - 3203) | LÍNEA | 138 | Bermejo / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
622 | CND-ENEE | 218 | 38 | 2026-09-19 | 8:00 | 2026-09-19 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L539 / La Ensenada - Reguleto (3318 - 3097) | LÍNEA | 138 | La Ensenada - Reguleto | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
623 | UT | 69 | 38 | 2026-09-19 | 8:00 | 2026-09-19 | 15:00 | CONTINUO | Ahuachapán - Nejapa 01 | LÍNEA | 230 | Ahuachapán y Nejapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados con la línea en los extremos de las subestaciones Ahuachapán y Nejapa |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
624 | UT | 71 | 38 | 2026-09-20 | 8:30 | 2026-09-20 | 15:30 | CONTINUO | Ahuachapán - Santa Ana | LÍNEA | 115 | Ahuachapán y Santa Ana | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
625 | UT | 70 | 38 | 2026-09-20 | 8:00 | 2026-09-20 | 15:00 | CONTINUO | 15 de Septiembre - Nueva Nacaome | LÍNEA | 230 | 15 de Septiembre y Nueva Nacaome | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre | Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-18-00-01 en el extremo de subestación Nueva Nacaome |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
626 | DOCSE-ICE | 59 | 38 | 2026-09-20 07:00 | 46285.2917 | 2026-09-20 17:00 | 46285.7083 | Continuo | ST Garita barra A 138 kV LT138kV Garita Poás LT138kV Garita La Caja Enlace de barras 138 kV | BARRA | 138 | Garita Poas La Caja | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza general de todos los módulos afectados por la alta humedad, lubricación general de todos elementos asociados a la barra. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
627 | CNDC-ENATREL | 107 | 39 | 2026-09-21 | 8:00 | 2026-09-25 | 17:00 | DIARIO | ACH - L8250 | LÍNEA | 138 | ACAHUALINCA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
628 | CND-ETESA | 121 | 39 | 2026-09-21 | 8:00 | 2026-09-27 | 16:00 | DIARIO | 230-54B | LÍNEA | 230 | Sabanitas - Cristobal | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
629 | AMM | 42 | 39 | 2026-09-22 | 8:00 | 2026-09-22 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión Los Brillantes - Palo Gordo 230 KV | LÍNEA | 230 | Los Brillantes,Palo Gordo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
630 | CND-ETESA | 122 | 39 | 2026-09-22 | 8:00 | 2026-09-24 | 16:00 | DIARIO | 115-12 | LÍNEA | 115 | Panamá - Cáceres | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
631 | DOCSE-ICE | 60 | 39 | 2026-09-22 07:00 | 46287.2917 | 2026-09-22 18:00 | 46287.75 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | LÍNEA | 230 | Parrita Palmar | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. normalizar. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
632 | DOCSE-ICE | 61 | 39 | 2026-09-25 07:00 | 46290.2917 | 2026-09-25 17:00 | 46290.7083 | Continuo | LT138kV Cachí Turrialba | LÍNEA | 138 | Cachí Turrialba | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas eléctricas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Lavado de TPs, TCs y PRs. Pruebas al sistema de protecciones END to END | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
633 | CND-ENEE | 219 | 39 | 2026-09-26 | 8:00 | 2026-09-26 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L504 / Villanueva - Caracol & barra de 138 KV B540 / Caracol (3123 - 3180) | LÍNEA & BARRA | 138 | Villanueva / Caracol | SI | El despeje de esta línea indispone la subestación CAR. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
634 | UT | 72 | 39 | 2026-09-26 | 9:00 | 2026-09-26 | 15:00 | CONTINUO | Bancos de capacitores Nos. 1 y 2 | EQUIPOS DE COMPENSACIÓN REACTIVA | 115 | San Matías | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a seccionadores asociados a banco de capacitores de 115 kV |  | Estará indisponible el banco de capacitores | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
635 | DOCSE-ICE | 62 | 39 | 2026-09-26 07:00 | 46291.2917 | 2026-09-27 17:00 | 46292.7083 | Continuo | LT230kV Toro Cariblanco | LÍNEA | 230 | Toro Cariblanco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio herrajes por corrosión. Pruebas funcionales la protecciones (21L, 87L). Verificación planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
636 | CND-ENEE | 220 | 39 | 2026-09-27 | 8:00 | 2026-09-27 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L622 / San Buenaventura - Cajón (3300-3032) | LÍNEA | 230 | San Buenaventura / Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
637 | UT | 73 | 39 | 2026-09-27 | 8:30 | 2026-09-27 | 15:30 | CONTINUO | Tecoluca - Ozatlán | LÍNEA | 115 | Tecoluca y Ozatlán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en extremos de subestaciones Tecoluca y Ozatlán | Será necesario aislar y aterrizar en ambos extremos de la línea Tecoluca - Ozatlán |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
638 | CNDC-ENATREL | 108 | 40 | 2026-09-28 | 8:00 | 2026-09-30 | 17:00 | DIARIO | PMT - L8340 | LÍNEA | 138 | PLANTA MOMOTOMBO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
639 | CND-ETESA | 123 | 40 | 2026-09-28 | 8:00 | 2026-10-04 | 16:00 | DIARIO | 230-58 | LÍNEA | 230 | Panamá III - Sabanitas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
640 | CND-ENEE | 221 | 40 | 2026-09-29 | 8:00 | 2026-09-29 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L2 / Progreso (3095) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
641 | CND-ENEE | 222 | 40 | 2026-09-29 | 8:00 | 2026-09-29 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52L39 / Reguleto (3097) | EQUIPO DE PROTECCION | 138 | Reguleto | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptor, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | Se utilizará seccionadora de baipás RGU 50L39. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
642 | CND-ETESA | 124 | 40 | 2026-09-29 | 8:00 | 2026-10-01 | 16:00 | DIARIO | 115-2A | LÍNEA | 115 | Cáceres - Santa Rita | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
643 | CND-ENEE | 223 | 40 | 2026-09-30 | 8:00 | 2026-09-30 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 138 KV 52EL1 / Cañaveral (3029) | EQUIPO DE PROTECCION | 138 | Cañaveral | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
473 | CND-ETESA | 125 | 40 | 2026-10-01 | 8:00 | 2026-10-01 | 16:00 | DIARIO | 230-14B | LÍNEA | 230 | Veladero - San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-14B San Bartolo | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
645 | CND-ENEE | 224 | 40 | 2026-10-03 | 8:00 | 2026-10-03 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor de 230 KV 62L3 / Cajón (3032) | EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
646 | CND-ENEE | 225 | 40 | 2026-10-03 | 8:00 | 2026-10-03 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L608 / Cajón - Amarateca (3032-3429) | LÍNEA | 230 | Cajón / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
647 | UT | 74 | 40 | 2026-10-03 | 6:00 | 2026-10-04 | 18:00 | CONTINUO | 37AT2 - 230/115/23 kV | TRANSFORMADOR | 230 | Nejapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Proceso de desgasificado al aceite y revisión de dispositivos de protecciones internas |  | Estará disponible el autotransformador 37AT1 para el suministro de la carga | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
648 | CND-ETESA | 126 | 40 | 2026-10-03 | 8:00 | 2026-10-04 | 17:00 | DIARIO | 115-20 | LÍNEA | 115 | Cativa - Las Mina #2 - Las Minas #1 | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a Interruptor 11A42, Interruptor 11LA52, Seccionador(lado línea 11A43) después del interruptor 11A42, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, Seccionadores del interruptor 11LA52(lado barra), Transformadores de potencial de sincronización barra, Torre de transmisión de un solo circuito, Porticos ambos extremos, Torre de transmisión de doble circuito, Línea de transmisión, Circuito de tierra,pruebas de protecciones 87L Y 51 | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
649 | UT | 75 | 40 | 2026-10-04 | 6:00 | 2026-10-04 | 12:00 | CONTINUO | 15 de Septiembre - San Miguel | LÍNEA | 115 | 15 de Septiembre y San Miguel | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre | Será necesario aislar y aterrizar en ambos extremos de la línea 15 de Septiembre - San Miguel. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
650 | CND-ETESA | 127 | 40 | 2026-10-04 | 0:00 | 2026-10-04 | 8:00 | CONTINUO | T2 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
651 | CND-ETESA | 128 | 40 | 2026-10-04 | 0:00 | 2026-10-04 | 5:00 | CONTINUO | T1 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Muestreo semestral de aceite, Inspección y pruebas eléctricas Transformador T1 |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
652 | DOCSE-ICE | 45 | 40 | 2026-10-04 07:00 | 46299.2917 | 2026-10-04 14:00 | 46299.5833 | Continuo | ST Corobicí barra A 230 kV LT230kV Corobici Arenal U2 y U3 PH Dengo Enlace de barras 230kV | BARRA | 230 | Corobicí Arenal | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas de aislamiento a TP's de barra. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
653 | CNDC-ENATREL | 109 | 41 | 2026-10-05 | 8:00 | 2026-10-07 | 16:00 | DIARIO | MSY - L9190 | SUBESTACION | 230 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
654 | CND-ETESA | 129 | 41 | 2026-10-05 | 8:00 | 2026-10-11 | 16:00 | DIARIO | 230-59 | LÍNEA | 230 | Panamá III - Sabanitas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
655 | DOCSE-ICE | 63 | 41 | 2026-10-06 07:00 | 46301.2917 | 2026-10-06 17:00 | 46301.7083 | Continuo | LT230kV Trapiche Moín | LÍNEA | 230 | Trapiche Moín | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de grapas paralelas por mangas de compresión en jumpers e instalación de esferas de señalización | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
656 | CND-ETESA | 130 | 41 | 2026-10-07 | 0:00 | 2026-10-07 | 5:00 | CONTINUO | T3 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspeccion, limpieza y apriete bujes 230kV |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
657 | CNDC-ENATREL | 110 | 41 | 2026-10-08 | 8:00 | 2026-10-09 | 16:00 | DIARIO | MSY - L9130 | SUBESTACION | 230 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
658 | CNDC-ENATREL | 111 | 41 | 2026-10-09 | 6:00 | 2026-10-11 | 18:00 | DIARIO | TCPI - R9010 | EQUIPOS DE COMPENSACIÓN REACTIVA | 230 | TICUANTEPE I | NO | R9010 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo general y pruebas eléctricas a Reactor y equipos asociados (EPR) | Despeje total de equipos |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
384 | UT | 76 | 41 | 2026-10-10 | 7:00 | 2026-10-11 | 17:00 | DIARIO | LVG-230_230-F-AHU-LVG_230-1 | LÍNEA | 230 | AHUACHAPÁN Y LA VEGA II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO DE AISLADORES Y HERRAJERÍA | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
660 | CNDC-ENATREL | 112 | 41 | 2026-10-10 | 8:00 | 2026-10-11 | 17:00 | DIARIO | MSY - L8090 | LÍNEA | 138 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
661 | CND-ETESA | 131 | 41 | 2026-10-10 | 0:00 | 2026-10-10 | 5:00 | CONTINUO | T2 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Muestreo semestral de aceite, Inspección y pruebas eléctricas Transformador T2 |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
662 | DOCSE-ICE | 64 | 41 | 2026-10-10 07:00 | 46305.2917 | 2026-10-11 17:00 | 46306.7083 | Continuo | ST Caja barra B 230kV LT230kV La Caja Coyol LT230kV La Caja Lindora 2 LT230kV La Caja Belén AT03 AT04 Enlace de barras 230kV | BARRA | 230 | La Caja Coyol Lindora 2 Belén | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas funcionales la protecciones (87B). Verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
663 | UT | 77 | 41 | 2026-10-11 | 8:30 | 2026-10-11 | 13:30 | CONTINUO | 15 de Septiembre - Berlín | LÍNEA | 115 | 15 de Septiembre y Berlín | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-18-21-01 en el extremo de subestación Berlín |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
664 | CNDC-ENATREL | 113 | 42 | 2026-10-12 | 8:00 | 2026-10-14 | 16:00 | DIARIO | LVG - 8480 | SUBESTACION | 138 | LA VIRGEN | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
665 | AMM | 43 | 42 | 2026-10-13 | 8:00 | 2026-10-13 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión Palo Gordo - Siquinala 230 KV | LÍNEA | 230 | Palo Gordo,Siquinala | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
666 | CND-ETESA | 132 | 42 | 2026-10-13 | 8:00 | 2026-10-13 | 16:00 | DIARIO | 230-6A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Bella Vista | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-6A Llano Sánchez | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
667 | CND-ETESA | 133 | 42 | 2026-10-13 | 8:00 | 2026-10-13 | 16:00 | CONTINUO | 230-3C | LÍNEA | 230 | El Higo - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes, conductor y corrección de anomalias a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
668 | DOCSE-ICE | 65 | 42 | 2026-10-13 07:00 | 46308.2917 | 2026-10-13 18:00 | 46308.75 | Continuo | LT230kV Jacó Parrita | LÍNEA | 230 | Jacó Parrita | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
669 | AMM | 44 | 42 | 2026-10-14 | 8:00 | 2026-10-14 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión Los Brillantes - Palo Gordo 230 KV | LÍNEA | 230 | Los Brillantes,Palo Gordo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
670 | CND-ETESA | 134 | 42 | 2026-10-14 | 8:00 | 2026-10-14 | 16:00 | CONTINUO | 230-4C | LÍNEA | 230 | El Higo - Llano Sánchez | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes, conductor y corrección de anomalias a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
671 | DOCSE-ICE | 66 | 42 | 2026-10-14 07:00 | 46309.2917 | 2026-10-14 18:00 | 46309.75 | Continuo | LT230kV Cañas Jacó | LÍNEA | 230 | Cañas Jacó | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
672 | CND-ETESA | 135 | 42 | 2026-10-15 | 8:00 | 2026-10-15 | 16:00 | CONTINUO | 230-12A | LÍNEA | 230 | Panamá II - Burunga - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes, conductor y corrección de anomalias a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
673 | CND-ENEE | 226 | 42 | 2026-10-16 | 8:00 | 2026-10-16 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L509 / Bermejo - San Pedro Sula Sur (3037 - 3203) | LÍNEA | 138 | Bermejo / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
674 | CND-ETESA | 136 | 42 | 2026-10-16 | 8:00 | 2026-10-16 | 16:00 | DIARIO | 230-15B | LÍNEA | 230 | Veladero - San Bartolo | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-15B San Bartolo | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
675 | CND-ETESA | 137 | 42 | 2026-10-16 | 8:00 | 2026-10-16 | 16:00 | CONTINUO | 230-12B | LÍNEA | 230 | Panamá III - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes, conductor y corrección de anomalias a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
676 | CND-ENEE | 227 | 42 | 2026-10-17 | 8:00 | 2026-10-17 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L544 / Calpules - Circunvalación (3160 - 3052) | LÍNEA | 138 | Calpules / Circunvalación | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
677 | UT | 78 | 42 | 2026-10-17 | 7:00 | 2026-10-18 | 17:00 | DIARIO | AHUA-230_230-NEJA-230_230-2 | LÍNEA | 230 | AHUACHAPÁN - NEJAPA | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO DE AISLADORES Y HERRAJERÍA | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
678 | UT | 79 | 42 | 2026-10-17 | 7:00 | 2026-10-18 | 17:00 | DIARIO | Ahuachapán - Nejapa - 01 | LÍNEA | 230 | AHUACHAPÁN - NEJAPA | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO DE AISLADORES Y HERRAJERÍA | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
679 | CND-ENEE | 228 | 42 | 2026-10-18 | 8:00 | 2026-10-18 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L622 / San Buenaventura - Cajón (3300-3032) | LÍNEA | 230 | San Buenaventura / Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
680 | DOCSE-ICE | 67 | 42 | 2026-10-18 07:00 | 46313.2917 | 2026-10-18 17:00 | 46313.7083 | Continuo | LT230kV Cariblanco San Miguel | LÍNEA | 230 | Cariblanco San Miguel | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio herrajes por corrosión. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
681 | CND-ETESA | 138 | 43 | 2026-10-19 | 3:00 | 2026-10-19 | 8:00 | CONTINUO | A de El Coco | BARRA | 230 | El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
682 | CND-ETESA | 139 | 43 | 2026-10-20 | 8:00 | 2026-10-20 | 16:00 | CONTINUO | 230-13A | LÍNEA | 230 | Panamá II - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes, conductor y corrección de anomalias a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
683 | CND-ETESA | 140 | 43 | 2026-10-21 | 8:00 | 2026-10-21 | 16:00 | CONTINUO | 230-13B | LÍNEA | 230 | Panamá III - El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes, conductor y corrección de anomalias a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
684 | CNDC-ENATREL | 114 | 43 | 2026-10-22 | 8:00 | 2026-10-23 | 16:00 | DIARIO | PCF - L8010 | SUBESTACION | 138 | PLANTA CARLOS FONSECA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
685 | CND-ETESA | 141 | 43 | 2026-10-22 | 3:00 | 2026-10-22 | 8:00 | CONTINUO | A de El Coco | BARRA | 230 | El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
686 | CND-ETESA | 142 | 43 | 2026-10-22 | 8:00 | 2026-10-22 | 16:00 | CONTINUO | 230-49B | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Antón IV | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de los herrajes calientes, conductor y corrección de anomalias a través de libranzas | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
687 | CND-ENEE | 229 | 43 | 2026-10-24 | 8:00 | 2026-10-24 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión 138 KV L524 / Calpules - Progreso | LÍNEA | 138 | Calpules / Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
688 | CND-ENEE | 230 | 43 | 2026-10-25 | 8:00 | 2026-10-25 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L501 / Río Lindo - Cañaveral (3098 - 3029) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 138 | Rio Lindo / Cañaveral | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento general a la línea, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
689 | UT | 80 | 43 | 2026-10-25 | 9:00 | 2026-10-25 | 15:00 | CONTINUO | Berlín - San Miguel | LÍNEA | 115 | Berlín y San Miguel | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
690 | UT | 81 | 43 | 2026-10-25 | 8:00 | 2026-10-25 | 16:00 | CONTINUO | Opico - San Matías | LÍNEA | 115 | Opico y San Matías | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Matías |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
691 | UT | 82 | 43 | 2026-10-25 | 8:00 | 2026-10-25 | 16:00 | CONTINUO | Santa Ana - Opico | LÍNEA | 115 | Santa Ana y Opico | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
692 | UT | 83 | 43 | 2026-10-25 | 8:00 | 2026-10-25 | 16:00 | CONTINUO | Opico - Sonsonate | LÍNEA | 115 | Opico y Sonsonate | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
693 | CND-ETESA | 143 | 43 | 2026-10-25 | 0:00 | 2026-10-25 | 8:00 | CONTINUO | T3 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
694 | CND-ETESA | 144 | 43 | 2026-10-25 | 3:00 | 2026-10-25 | 8:00 | DIARIO | 230-18 | LÍNEA | 230 | Fortuna - Guasquitas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Transformadores de Corriente y de Potencial para Medición Comercial de línea 230-18 en Fortuna | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
695 | CNDC-ENATREL | 115 | 44 | 2026-10-26 | 8:00 | 2026-10-28 | 16:00 | DIARIO | MSY - L9060 | SUBESTACION | 230 | MASAYA | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
696 | CNDC-ENATREL | 116 | 44 | 2026-10-26 | 8:00 | 2026-10-28 | 17:00 | DIARIO | LNI - L9040 | LÍNEA | 230 | LEÓN I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
697 | AMM | 45 | 44 | 2026-10-27 | 8:00 | 2026-10-27 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión Pacífico - Aguacapa 230 KV | LÍNEA | 230 | Pacífico,Aguacapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
698 | DOCSE-ICE | 68 | 44 | 2026-10-27 07:00 | 46322.2917 | 2026-10-27 17:00 | 46322.7083 | Continuo | LT138kV Angostura Turrialba | LÍNEA | 138 | Angostura Turrialba | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas al sistema de protecciones END to END. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
699 | AMM | 46 | 44 | 2026-10-28 | 8:00 | 2026-10-28 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión Pacífico - Aguacapa 230 KV | LÍNEA | 230 | Pacífico,Aguacapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
700 | CND-ETESA | 145 | 44 | 2026-10-28 | 3:00 | 2026-10-28 | 8:00 | CONTINUO | B de El Coco | BARRA | 230 | El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
701 | DOCSE-ICE | 69 | 44 | 2026-10-28 07:00 | 46323.2917 | 2026-10-28 18:00 | 46323.75 | Continuo | LT230kV Cañas La Virgen | LÍNEA | 230 | Cañas La Virgen | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
702 | CNDC-ENATREL | 117 | 44 | 2026-10-29 | 8:00 | 2026-10-30 | 17:00 | DIARIO | LNI - L9010 | LÍNEA | 230 | LEÓN I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
703 | CND-ENEE | 231 | 44 | 2026-10-31 | 8:00 | 2026-10-31 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L558 / Comayagua - Amarateca (3060-3427) | LÍNEA | 138 | Comayagua / Amarateca | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
704 | CND-ETESA | 146 | 44 | 2026-10-31 | 3:00 | 2026-10-31 | 8:00 | CONTINUO | B de El Coco | BARRA | 230 | El Coco | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
705 | CND-ETESA | 147 | 44 | 2026-10-31 | 0:00 | 2026-11-03 | 0:00 | CONTINUO | 230-55A | LÍNEA | 230 | Sabanitas - Panamá II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspección y limpieza de aisladores pórtico GIS Telfers/Interrogación de protecciones de línea | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
706 | UT | 84 | 44 | 2026-11-01 | 8:00 | 2026-11-01 | 16:00 | CONTINUO | Cerrón Grande - Chalatenango | LÍNEA | 115 | Cerrón Grande y Chalatenango | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestaciones Cerrón Grande y Chalatenango |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Chalatenango | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
707 | CND-ETESA | 148 | 44 | 2026-11-01 | 0:00 | 2026-11-01 | 8:00 | CONTINUO | T5 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
708 | CNDC-ENATREL | 118 | 45 | 2026-11-02 | 8:00 | 2026-11-06 | 17:00 | DIARIO | RIV - L8480 | LÍNEA | 138 | RIVAS | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
709 | DOCSE-ICE | 70 | 45 | 2026-11-02 07:00 | 46328.2917 | 2026-11-06 17:00 | 46332.7083 | Continuo | ST Moín Autotransformador 1 | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | Moín | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento y pruebas eléctricas pruebas de alarmas, bloqueos, disparos por protecciones propias y verificación de señales en los diferentes niveles de operación | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
710 | CND-ETESA | 149 | 45 | 2026-11-03 | 3:00 | 2026-11-03 | 8:00 | DIARIO | 230-20A | LÍNEA | 230 | Fortuna - La Esperanza | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Transformadores de Corriente y de Potencial para Medición Comercial de línea 230-20A en Fortuna | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
711 | CND-ETESA | 150 | 45 | 2026-11-03 | 0:00 | 2026-11-06 | 0:00 | CONTINUO | 230-54A | LÍNEA | 230 | Sabanitas - Panamá II | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspección y limpieza de aisladores pórtico GIS Telfers/Interrogación de protecciones de línea | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
712 | CND-ENEE | 232 | 45 | 2026-11-07 | 8:00 | 2026-11-07 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L604 / Cajón - Progreso & Interruptores de 230 KV 62L4, 62E4 / Cajón (3032 -3095) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón / Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
713 | CNDC-ENATREL | 119 | 45 | 2026-11-07 | 8:00 | 2026-11-09 | 17:00 | DIARIO | AMY - L9170 | LÍNEA | 230 | AMAYO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
714 | CND-ENEE | 233 | 45 | 2026-11-08 | 8:00 | 2026-11-08 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L526 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur (3204 - 3203) | LÍNEA | 138 | Agua Prieta / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado y mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
715 | UT | 85 | 45 | 2026-11-08 | 9:00 | 2026-11-14 | 15:00 | CONTINUO | 16AT1 - 230/115/46 kV | TRANSFORMADOR | 230 | Ahuachapán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Proceso de desgasificado al aceite, pintura general, revisión de dispositivos de protecciones internas y pruebas al sistema contra incendios |  | Estará disponible el autotransformador 16AT2 para el suministro de la carga | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
716 | DOCSE-ICE | 71 | 45 | 2026-11-08 07:00 | 46334.2917 | 2026-11-08 17:00 | 46334.7083 | Continuo | LT230kV Mogote Pailas | LÍNEA | 230 | Mogote Pailas | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes en la salida de la línea de transmisión (remate en subestación). | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
480 | CNDC-ENATREL | 120 | 46 | 2026-11-09 | 8:00 | 2026-11-11 | 16:00 | DIARIO | SND - L9010 | SUBESTACION | 230 | SANDINO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
718 | DOCSE-ICE | 72 | 46 | 2026-11-11 07:00 | 46337.2917 | 2026-11-12 17:00 | 46338.7083 | Continuo | ST Caja barra B 138kV LT138kV La Caja Coco LT138kV La Caja Alajuelita LT138kV La Caja Heredia AT03 AT04 Enlace de barras 138kV | BARRA | 138 | La Caja El Coco Alajuelita Heredia | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas funcionales la protecciones (87B). Verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
719 | AMM | 47 | 46 | 2026-11-12 | 7:00 | 2026-11-12 | 18:00 | CONTINUO | LT Pacífico - Costa Linda 230 kV | LÍNEA | 230 | Pacífico, Costa Linda | SI | SE COSTA LINDA, SE SAN JOSE | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SE Pacífico: Mantenimiento a Equipos de potencia y control de la bahía. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
720 | CNDC-ENATREL | 121 | 46 | 2026-11-12 | 8:00 | 2026-11-13 | 16:00 | DIARIO | SND - L9020 | SUBESTACION | 230 | SANDINO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
721 | CNDC-ENATREL | 122 | 46 | 2026-11-12 | 8:00 | 2026-11-13 | 17:00 | DIARIO | SND - L9020 | LÍNEA | 230 | SANDINO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9020, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
722 | CND-ENEE | 234 | 46 | 2026-11-14 | 8:00 | 2026-11-14 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L550 / Piedras Azules - Siguatepeque (3091-3103) | LÍNEA | 138 | Piedras Azules / Siguatepeque | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
723 | UT | 86 | 46 | 2026-11-14 | 7:00 | 2026-11-15 | 17:00 | DIARIO | 15SE-230_230-NEJA-230_230 | LÍNEA | 230 | NEJAPA - 15 DE SEPTIEMBRE | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO DE AISLADORES Y HERRAJERÍA | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
724 | UT | 87 | 46 | 2026-11-15 | 9:00 | 2026-11-21 | 15:00 | CONTINUO | 16AT2 - 230/115/46 kV | TRANSFORMADOR | 230 | Ahuachapán | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pintura general, revisión de dispositivos de protecciones internas y pruebas al sistema contra incendios |  | Estará disponible el autotransformador 16AT1 para el suministro de la carga | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
725 | DOCSE-ICE | 73 | 47 | 2026-11-16 07:00 | 46342.2917 | 2026-11-20 17:00 | 46346.7083 | Continuo | ST Moín autotransformador 2 | AUTOTRANSFORMADOR | 230/138 | Moín | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento y pruebas eléctricas, pruebas de alarmas, bloqueos, disparos por protecciones propias y verificación de señales en los diferentes niveles de operación | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
726 | UT | 88 | 47 | 2026-11-17 | 9:30 | 2026-11-17 | 15:30 | CONTINUO | Cerrón Grande - Apopa | LÍNEA | 115 | Cerrón Grande y Apopa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en los extremos de las subestaciones Apopa y Cerrón Grande |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
727 | CNDC-ENATREL | 123 | 47 | 2026-11-17 | 8:00 | 2026-11-20 | 17:00 | DIARIO | MT1 - L8550 | LÍNEA | 138 | MATEARE 1 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
728 | UT | 89 | 47 | 2026-11-19 | 8:00 | 2026-11-19 | 14:00 | CONTINUO | Nejapa - Apopa | LÍNEA | 115 | Nejapa y Apopa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en los extremos de las subestaciones Nejapa y Apopa |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
729 | CND-ENEE | 235 | 47 | 2026-11-21 | 8:00 | 2026-11-21 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L527 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur (3204 - 3203) | LÍNEA | 138 | Agua Prieta / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea, cambio de aislamiento dañado y mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
730 | UT | 90 | 48 | 2026-11-24 | 9:30 | 2026-11-24 | 15:30 | CONTINUO | Cerrón Grande - Nejapa | LÍNEA | 115 | Cerrón Grande y Nejapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en los extremos de las subestaciones Nejapa y Cerrón Grande |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
731 | DOCSE-ICE | 74 | 48 | 2026-11-24 07:00 | 46350.2917 | 2026-11-24 18:00 | 46350.75 | Continuo | LT230kV Palmar - Río Claro | LÍNEA | 230 | Palmar Río Claro | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc.. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
732 | DOCSE-ICE | 75 | 48 | 2026-11-25 07:00 | 46351.2917 | 2026-11-26 17:00 | 46352.7083 | Continuo | LT230kV Cariblanco General | LÍNEA | 230 | Cariblanco El General | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas funcionales la protecciones (21L, 87L). Verificación de señales analógicas. Planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización. Cambio de cadenas de aisladores. Lavado de aisladores a mano. Cambio de grapas paralelas por mangas de compresión en jumpers | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
733 | CNDC-ENATREL | 124 | 48 | 2026-11-26 | 8:00 | 2026-11-27 | 16:00 | DIARIO | SND - L9130 | SUBESTACION | 230 | SANDINO | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
734 | CND-ENEE | 236 | 48 | 2026-11-28 | 8:00 | 2026-11-28 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L622 / San Buenaventura - Cajón & interruptores de 230 KV 62L22, 62E22 / Cajón (3300 - 3032) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 230 | San Buenaventura / Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
735 | AMM | 48 | 48 | 2026-11-28 | 8:00 | 2026-11-28 | 16:00 | CONTINUO | Subestación Escuintla 1, LT San Joaquín 230 KV | LÍNEA | 230 | Escuintla 1 | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimientos a equipos de potencia. Protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
736 | UT | 91 | 48 | 2026-11-28 | 7:00 | 2026-11-29 | 17:00 | DIARIO | AGC B624_230-F-15SE-AGC_230-1 | LÍNEA | 230 | 15 DE SEPTIEMBRE Y AGUA CALIENTE | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO DE AISLADORES Y HERRAJERÍA | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
737 | UT | 92 | 48 | 2026-11-29 | 8:00 | 2026-11-29 | 16:00 | CONTINUO | Soyapango - Nejapa | LÍNEA | 115 | Soyapango y Nejapa | SI | Central Térmica Soyapango | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Soyapango |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
738 | UT | 93 | 48 | 2026-11-29 | 8:00 | 2026-11-29 | 16:00 | CONTINUO | Soyapango - San Martín | LÍNEA | 115 | Soyapango y San Martín | SI | Central Térmica Soyapango | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Soyapango |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
739 | UT | 94 | 48 | 2026-11-29 | 9:00 | 2026-12-05 | 15:00 | CONTINUO | 18AT1 - 230/115/46 kV | TRANSFORMADOR | 230 | 15 de Septiembre | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pintura general, revisión de dispositivos de protecciones internas y mantenimiento al sistema contra incendios |  | Estará disponible el autotransformador 18AT2 para el suministro de la carga | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
740 | AMM | 49 | 49 | 2026-11-30 | 8:00 | 2026-11-30 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión San Joaquín - Pacífico 230 KV | LÍNEA | 230 | San Joaquín,Pacífico | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión. | Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
741 | CNDC-ENATREL | 125 | 49 | 2026-12-01 | 8:00 | 2026-12-03 | 17:00 | DIARIO | LBS - L9240 | SUBESTACION | 230 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
742 | CNDC-ENATREL | 126 | 49 | 2026-12-01 | 8:00 | 2026-12-04 | 17:00 | DIARIO | LVG - L9230 | LÍNEA | 230 | LA VIRGEN | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9230, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
743 | CNDC-ENATREL | 127 | 49 | 2026-12-01 | 8:00 | 2026-12-02 | 17:00 | DIARIO | LNI - L8050 | LÍNEA | 138 | LEÓN I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
744 | CNDC-ENATREL | 128 | 49 | 2026-12-01 | 8:00 | 2026-12-04 | 17:00 | DIARIO | TCPI - L9070 | LÍNEA | 230 | TICUANTEPE I | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9070, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS A9025. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
745 | CND-ENEE | 237 | 49 | 2026-12-05 | 8:00 | 2026-12-05 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 230 KV L603 / Cajón - La Vegona & Interruptores de 230 KV 62L3, 62E3 / Cajón (3032 - 3550) | LÍNEA & EQUIPO DE PROTECCION | 230 | Cajón / La Vegona | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
746 | UT | 95 | 49 | 2026-12-05 | 8:00 | 2026-12-05 | 15:00 | CONTINUO | 15 de Septiembre - Nejapa 01 | LÍNEA | 230 | 15 de Septiembre y Nejapa | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de Septiembre y Nejapa |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
747 | UT | 96 | 49 | 2026-12-06 | 8:00 | 2026-12-06 | 16:00 | CONTINUO | Acajutla - Sonsonate 01 | LÍNEA | 115 | Acajutla y Sonsonate | SI | Planta Fotovoltaica Alvarado, 13U1 y 13U2 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de la subestación Acajutla |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
748 | UT | 97 | 49 | 2026-12-06 | 8:00 | 2026-12-06 | 16:00 | CONTINUO | Acajutla - Sonsonate 02 | LÍNEA | 115 | Acajutla y Sonsonate | SI | Planta Fotovoltaica Alvarado, 13U1 y 13U2 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de la subestación Acajutla |  |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
749 | UT | 98 | 49 | 2026-12-06 | 9:00 | 2026-12-13 | 15:00 | CONTINUO | 18AT2 - 230/115/46 kV | TRANSFORMADOR | 230 | 15 de Septiembre | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Proceso de desgasificado al aceite, pintura general, revisión de dispositivos de protecciones internas y mantenimiento al sistema contra incendios |  | Estará disponible el autotransformador 18AT1 para el suministro de la carga | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
750 | CNDC-ENATREL | 129 | 49 | 2026-12-06 | 8:00 | 2026-12-06 | 17:00 | CONTINUO | MSY - L9080 | LÍNEA | 230 | MASAYA - EOLO - L9080 | NO | L9080 | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE DE BAHIA DE LINEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
751 | UT | 99 | 50 | 2026-12-08 | 8:00 | 2026-12-08 | 15:00 | CONTINUO | 18AT2-230/115/46 kV y Barra No. 2 de 230 kV | TRANSFORMADOR & BARRA | 230 | 15 de Septiembre | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV y seccionadores de 230 kV asociados al autotransformador No. 2 |  | Estará disponible el autotransformador 18AT1 para el suministro de la carga | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
752 | CND-ENEE | 238 | 50 | 2026-12-10 | 8:00 | 2026-12-10 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L509 / Bermejo - San Pedro Sula Sur (3037 - 3203) | LÍNEA | 138 | Bermejo / San Pedro Sula Sur | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
753 | CNDC-ENATREL | 130 | 50 | 2026-12-10 | 8:00 | 2026-12-11 | 16:00 | DIARIO | LBS - L8550 | SUBESTACION | 138 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
754 | CNDC-ENATREL | 131 | 50 | 2026-12-10 | 8:00 | 2026-12-14 | 17:00 | DIARIO | LVG - L9210 | LÍNEA | 230 | LA VIRGEN | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | APERTURA DEL INTERRUPTOR L9190, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015. |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
755 | CND-ENEE | 239 | 50 | 2026-12-11 | 8:00 | 2026-12-11 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L523 / San Pedro Sula Sur - Brassavola (3203 - 3605) & Línea de transmisión de 138 KV L589 / Brassavola - Naco (3605 - 3185) | LÍNEA | 138 | San Pedro Sula Sur / Brassavola / Naco | SI | El despeje de estas líneas indispone la subestación NCO. | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
756 | CND-ENEE | 240 | 50 | 2026-12-12 | 8:00 | 2026-12-12 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión 138 KV L524 / Calpules - Progreso | LÍNEA | 138 | Calpules / Progreso | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea y cambio de aislamiento dañado | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
757 | CND-ENEE | 241 | 50 | 2026-12-12 | 8:00 | 2026-12-12 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 230 KV B602 / Cajón (3032) | BARRA | 230 | Cajón | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
758 | CND-ETESA | 151 | 50 | 2026-12-12 | 0:00 | 2026-12-12 | 10:00 | CONTINUO | 115-37 | LÍNEA | 115 | Panamá - Cáceres | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas de protecciones | Se necesita la línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  | N/A | SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
759 | UT | 100 | 50 | 2026-12-13 | 8:00 | 2026-12-13 | 15:00 | CONTINUO | Acajutla - Ateos | LÍNEA | 115 | Acajutla y Ateos | SI | Central Térmica PEC, 13U4,13U5 y Motogeneradores de Asterpower | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Cambio de aislamiento |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Acajutla | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
760 | UT | 101 | 50 | 2026-12-13 | 7:00 | 2026-12-13 | 16:00 | CONTINUO | 13AT1 230/115 kV | TRANSFORMADOR | 230 | Acajutla | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a seccionadores de 115 y 230 kV asociados al autotransformador 1 |  | Será necesario aislar y aterrizar el tramo de línea a 230 kV L8-13-31-01 en el extremo de la subestación EDP | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
761 | UT | 102 | 50 | 2026-12-13 | 7:00 | 2026-12-13 | 16:00 | CONTINUO | 13AT2 230/115 kV | TRANSFORMADOR | 230 | Acajutla y Ateos | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a seccionadores de 115 y 230 kV asociados al autotransformador 2 |  | Será necesario aislar y aterrizar el tramo de línea a 230 kV L8-13-31-02 en el extremo de la subestación EDP | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
762 | CNDC-ENATREL | 132 | 51 | 2026-12-14 | 8:00 | 2026-12-18 | 17:00 | DIARIO | LBS - L8550 | LÍNEA | 138 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
763 | DOCSE-ICE | 76 | 51 | 2026-12-15 07:00 | 46371.2917 | 2026-12-15 18:00 | 46371.75 | Continuo | LT230kV Río Claro Dominical | LÍNEA | 230 | Río Claro Dominical | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores, etc. | Apertura y puesta a tierra |  | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MAYOR
764 | CND-ENEE | 242 | 51 | 2026-12-19 | 8:00 | 2026-12-19 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L549 / Cañaveral - Siguatepeque (3029 - 3091) | LÍNEA | 138 | Cañaveral / Siguatepeque | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
765 | CNDC-ENATREL | 133 | 52 | 2026-12-21 | 8:00 | 2026-12-23 | 17:00 | DIARIO | LBS - L9070 | SUBESTACION | 230 | LOS BRASILES | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
766 | CNDC-ENATREL | 134 | 52 | 2026-12-24 | 8:00 | 2026-12-25 | 16:00 | DIARIO | NAG2 - L8340 | SUBESTACION | 138 | NAGAROTE 2 | NO | NO | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
767 | CND-ENEE | 243 | 53 | 2026-12-29 | 8:00 | 2026-12-29 | 16:00 | CONTINUO | Línea de transmisión de 138 KV L508 / Bermejo - Circunvalación (3037 - 3052) | LÍNEA | 138 | Bermejo / Circunvalación | NO | NO | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Corte de ramas y árboles cercanos a la línea | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas |  | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MANTENIMIENTO MENOR
Formulas:
SEMANA = ISOWEEKNUM([FECHA INICIO])
Note on Z8: EOR: No aplica para programacion anual, solamente para programacion de emergencia