## Consolidado
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2018
OS/OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | SEMANA | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES | SOLMANT Multiples | Seguridad Operativa | OBSERVACIONES-EOR
ENATREL | 2 | 1 | 2018-01-02 | 8:00 | 2018-01-03 | 16:00 | Diario | EL PERIODISTA/PDT L8260 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 1 | 1 | 2018-01-02 | 8:00 | 2018-01-05 | 16:00 | Diario | L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca |  | X | VISITA # 1
ENEE | 2 | 1 | 2018-01-02 | 8:00 | 2018-01-05 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca |  | X | VISITA # 1
ENATREL | 1 | 1 | 2018-01-02 | 8:00 | 2018-01-05 | 17:00 | Diario | AMAYO /AMY L9170 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 3 | 1 | 2018-01-04 | 8:00 | 2018-01-05 | 16:00 | Diario | EL PERIODISTA/PDT L8190 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 1 | 1 | 2018-01-06 | 7:00 | 2018-01-06 | 15:00 | Continuo | Barra (230)\ El Higo\ El Higo | X |  | Mantenimiento General.
ENEE | 3 | 1 | 2018-01-07 | 6:30 | 2018-01-07 | 16:30 | Diario | L526-L527/Agua PRIETA - San Pedro Sulsa Sur | X |  | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE RAMAS L526/527
ENATREL | 4 | 1 | 2018-01-07 | 8:00 | 2018-01-07 | 17:00 | Diario | LOS BRASILES - ACAHUALINCA/L8160 LOS BRASILES - ACAHUALINCA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENATREL | 6 | 2 | 2018-01-08 | 8:00 | 2018-01-09 | 16:00 | Diario | PLANTA NICARAGUA /PNI B9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 6 | 2 | 2018-01-10 | 8:30 | 2018-01-10 | 16:30 | Diario | CIR-52B24/ Circunvalación |  | X | Visita 2 al ingterruptor | Despeje de interruptor
ENATREL | 7 | 2 | 2018-01-09 | 8:00 | 2018-01-10 | 16:00 | Diario | EL VIEJO/EVJ L8060 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 8 | 2 | 2018-01-09 | 8:00 | 2018-01-10 | 16:00 | Diario | EL PERIODISTA/PDT B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 2 | 2 | 2018-01-10 | 7:00 | 2018-01-10 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-6A\ Llano Sanchez - Bella Vista | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico de la línea
ENEE | 7 | 2 | 2018-01-11 | 9:00 | 2018-01-11 | 17:00 | Diario | CJN-62E03/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 5 | 2 | 2018-01-08 | 8:00 | 2018-01-11 | 17:00 | Diario | AMY L9030/AMY L9030 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 9 | 2 | 2018-01-10 | 8:00 | 2018-01-11 | 16:00 | Diario | PLANTA NICARAGUA /PNI L9110 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 3 | 2 | 2018-01-11 | 7:00 | 2018-01-11 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-14A\ Llano Sanchez - San Bartolo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico de la línea
ENEE | 4 | 2 | 2018-01-08 | 8:00 | 2018-01-12 | 16:00 | Diario | L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca |  | X | VISITA # 1
ENEE | 5 | 2 | 2018-01-08 | 8:00 | 2018-01-12 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca |  | X | VISITA # 1
ENEE | 8 | 2 | 2018-01-12 | 8:00 | 2018-01-12 | 16:00 | Diario | L519/Reguleto - Coyoles Central |  | X | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L519
PANAMA | 4 | 2 | 2018-01-11 | 7:00 | 2018-01-12 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-6A\ Llano Sanchez - Bella Vista | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.
PANAMA | 5 | 2 | 2018-01-12 | 7:00 | 2018-01-12 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-15A\ Llano Sanchez - San Bartolo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico de la línea
UT | 1 | 2 | 2018-01-14 | 8:00 | 2018-01-14 | 15:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla |  | Será necesario eliminar el retorno desde las instalaciones de SICEPASA hacia la línea
UT | 1 | 2 | 2018-01-14 | 8:00 | 2018-01-14 | 15:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla
UT | 2 | 2 | 2018-01-14 | 9:00 | 2018-01-14 | 16:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de Ozatlán
ENEE | 9 | 2 | 2018-01-14 | 8:00 | 2018-01-14 | 16:00 | Diario | L529/ Santa Marta - Progreso |  | X | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L529
ENATREL | 10 | 2 | 2018-01-14 | 8:00 | 2018-01-14 | 17:00 | Diario | BATAHOLA - EL PERIODISTA/L8190 BATAHOLA - EL PERIODISTA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 6 | 2 | 2018-01-13 | 8:00 | 2018-01-14 | 15:00 | Diario | Línea (115)\ 115-2B\ Las Minas 1 - Santa Rita | X |  | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS
PANAMA | 7 | 2 | 2018-01-14 | 7:00 | 2018-01-14 | 16:00 | Diario | Transformador\ T1\ Panamá | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
ENATREL | 11 | 3 | 2018-01-15 | 8:00 | 2018-01-16 | 16:00 | Diario | PLANTA NICARAGUA /PNI L9120 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 8 | 3 | 2018-01-15 | 9:00 | 2018-01-16 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-51\ Llano Sánchez - Veladero | X |  | Implementacion de logicas nativas del relevador. Pruebas de disparo y recierre.
ENEE | 10 | 3 | 2018-01-15 | 8:00 | 2018-01-17 | 16:00 | Diario | L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur |  | X | CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509
ENEE | 13 | 3 | 2018-01-17 | 8:00 | 2018-01-17 | 16:00 | Diario | BVI-52B29/ Bellavista |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 9 | 3 | 2018-01-16 | 8:00 | 2018-01-17 | 15:00 | Diario | Línea (115)\ 115-1B\ Santa Rita - Las Minas 1 | X |  | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS
PANAMA | 11 | 3 | 2018-01-17 | 7:00 | 2018-01-17 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-3C\ Llano Sanchez - El Higo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico de la línea |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 14 | 3 | 2018-01-18 | 9:00 | 2018-01-18 | 17:00 | Diario | CJN-62L03/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 10 | 3 | 2018-01-17 | 9:00 | 2018-01-18 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-52\ Llano Sánchez - Veladero | X |  | Implementacion de logicas nativas del relevador. Pruebas de disparo y recierre.
ENEE | 11 | 3 | 2018-01-15 | 8:00 | 2018-01-19 | 16:00 | Diario | L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca |  | X | VISITA # 1
ENEE | 12 | 3 | 2018-01-15 | 8:00 | 2018-01-19 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca |  | X | VISITA # 1
ENEE | 15 | 3 | 2018-01-19 | 8:30 | 2018-01-19 | 16:30 | Diario | SIS-52L18/ San Isidro |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 13 | 3 | 2018-01-18 | 8:00 | 2018-01-19 | 15:00 | Diario | Línea (115)\ 115-1A\ Santa Rita - Cáceres | X |  | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS
ENEE | 16 | 3 | 2018-01-20 | 8:00 | 2018-01-20 | 16:00 | Diario | L619/ Pavana-Cerro de Hula | X |  | VALES DE TRABAJO
UT | 3 | 3 | 2018-01-21 | 7:00 | 2018-01-21 | 17:00 | Continuo | Ahuachapán, Autotransformador No. 1 - 230/115/46 kV | X |  | Pruebas eléctricas de campo |  | Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 1, la carga será alimentada por el autotransformador No. 2
UT | 4 | 3 | 2018-01-21 | 8:00 | 2018-01-21 | 11:00 | Continuo | Línea Soyapango - Nejapa | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
UT | 5 | 3 | 2018-01-21 | 11:00 | 2018-01-21 | 14:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Martín | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
UT | 6 | 3 | 2018-01-21 | 14:00 | 2018-01-21 | 16:00 | Continuo | Línea Nejapa - Nejapa Power | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
UT | 7 | 3 | 2018-01-21 | 9:00 | 2018-01-21 | 15:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 17 | 3 | 2018-01-21 | 6:30 | 2018-01-21 | 16:30 | Diario | L526-L527/Agua Prieta - San Pedro Sulsa Sur | X |  | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE RAMAS L526/527
ENEE | 18 | 3 | 2018-01-21 | 8:30 | 2018-01-21 | 16:30 | Diario | SMT-B534/ Santa Marta | X |  | Visita 2 a seccionadoras SMT-51T19, 51L28 y 51L29 | despeje de barra
ENATREL | 12 | 3 | 2018-01-21 | 8:00 | 2018-01-21 | 17:00 | Diario | PTA. NICARAGUA - SANDINO /L9110 PTA. NICARAGUA - SANDINO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENATREL | 13 | 3 | 2018-01-21 | 8:00 | 2018-01-21 | 17:00 | Diario | MANAGUA - ACAHUALINCA/L8250 MANAGUA - ACAHUALINCA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 2 | 3 | 2018-01-21 | 7:00 | 2018-01-21 | 16:00 | Continuo | LT230kV Cariblanco San Miguel | X |  | Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano
PANAMA | 14 | 3 | 2018-01-20 | 8:00 | 2018-01-21 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-1A\ Bayano - Pacora | X |  | REEMPLAZO DE AISLADORES BRAZOS, TIRANTES TORRE # 18, 60/TALA/PODA y Prueba de recierre.
PANAMA | 12 | 3 | 2018-01-18 | 7:00 | 2018-01-24 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-4C\ Llano Sanchez - El Higo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. También se trabajara en la limpiezas del pórtico de la línea |  | El tiempo efectivo de trabajo seran de dos(2) días. |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 1 | 3 | 2018-01-15 | 5:00 | 2018-03-03 | 17:00 | Continuo | LT230kV Reventazón Moín | X |  | Tendido de conductores de la derivación a ST Río Blanco
PANAMA | 18 | 4 | 2018-01-23 | 7:00 | 2018-01-23 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-12A\ Panamá II - El Coco | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico de la línea |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 20 | 4 | 2018-01-24 | 8:00 | 2018-01-24 | 16:00 | Diario | BVI-52L10, L510/ Bellavista- Bermejo | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA
PANAMA | 15 | 4 | 2018-01-22 | 9:00 | 2018-01-24 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-49\ Chorrera - Llano Sánchez | X |  | Implementacion de logicas nativas del relevador. Pruebas de disparo y recierre.
PANAMA | 19 | 4 | 2018-01-24 | 7:00 | 2018-01-24 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico de la línea |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 21 | 4 | 2018-01-25 | 7:00 | 2018-01-25 | 15:00 | Diario | L429/ Cañaveral - Nispero | X |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA Y CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CRUCETAS DAÑADAS L429
CRI | 3 | 4 | 2018-01-22 | 7:00 | 2018-01-25 | 17:00 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Colocación de empalme de reparación en F3 vano 316-317. Cambio de aislador vidrio F1 torre 325.
ENEE | 19 | 4 | 2018-01-22 | 8:00 | 2018-01-26 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 22 | 4 | 2018-01-26 | 8:00 | 2018-01-26 | 16:00 | Diario | L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L505
PANAMA | 17 | 4 | 2018-01-22 | 7:00 | 2018-01-26 | 18:00 | Diario | Transformador\ T1\ Caldera | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
PANAMA | 20 | 4 | 2018-01-25 | 9:00 | 2018-01-26 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-50\ Chorrera - Llano Sánchez | X |  | Implementacion de logicas nativas del relevador. Pruebas de disparo y recierre.
PANAMA | 21 | 4 | 2018-01-25 | 7:00 | 2018-01-26 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-12B\ El Coco - Llano Sanchez | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico de la línea |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 23 | 4 | 2018-01-26 | 7:00 | 2018-01-26 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13B\ El Coco - Llano Sanchez | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico de la línea |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 23 | 4 | 2018-01-27 | 8:00 | 2018-01-27 | 16:00 | Diario | L530/ San Pedro Sula Sur Circunvalación | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530
ENEE | 24 | 4 | 2018-01-27 | 8:00 | 2018-01-27 | 16:00 | Diario | L608/ El Cajón - Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO
AMM | 1 | 4 | 2018-01-28 | 7:00 | 2018-01-28 | 17:00 | Continuo | Subestación Los Brillantes: Interruptor Campo Transformador de Potencia Banco No. 2, 400/230kV lado de 230 y 400 kV | X |  | Pruebas de Interruptor de Potencia Campo Transformador de Potencia lado de 230kV ubicado en patio de subestación. Pruebas de Interruptor de Potencia Campo Transformador de Potencia lado de 400kV ubicado en subestación GIS. Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco. Limpieza de Bushings de entrada y salida GIS; Protocolo de Pruebas a Transformador de Potencia 400/230kV fases R y S
UT | 8 | 4 | 2018-01-28 | 8:00 | 2018-01-28 | 15:00 | Continuo | Ahuachapán - Santa Ana | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana
UT | 8 | 4 | 2018-01-28 | 8:00 | 2018-01-28 | 15:00 | Continuo | Santa Ana - Opico | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana
UT | 8 | 4 | 2018-01-28 | 8:00 | 2018-01-28 | 15:00 | Continuo | Guajoyo - Santa Ana | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 25 | 4 | 2018-01-28 | 6:30 | 2018-01-28 | 16:30 | Diario | L526 -L527 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur | X |  | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE RAMAS L526/527
ENEE | 26 | 4 | 2018-01-28 | 8:00 | 2018-01-28 | 16:00 | Diario | BER-52L12, L512, B507, B508/ Bermejo - La Victoria - Choloma | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ
ENEE | 27 | 4 | 2018-01-28 | 8:30 | 2018-01-28 | 16:30 | Diario | CJN-62E22, 62L22,U03/ El Cajón |  | X | VISITA 2 A SECCIONADORAS | DESPEJE APEGADO AL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
ENEE | 28 | 4 | 2018-01-28 | 8:00 | 2018-01-28 | 16:00 | Diario | L622/San Buenaventura-El Cajón | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 14 | 4 | 2018-01-28 | 8:00 | 2018-01-28 | 17:00 | Diario | LA SANDINO - LEON I/ L9010 LA SANDINO - LEON I | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 4 | 4 | 2018-01-28 | 8:00 | 2018-01-28 | 17:00 | Continuo | Subestación Desamparados 138 kV | X |  | Prueba funcional y prueba protección diferencial
PANAMA | 16 | 4 | 2018-01-22 | 7:00 | 2018-01-28 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-14B\ San Bartolo - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 24 | 4 | 2018-01-27 | 8:00 | 2018-01-28 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-2A\ COPESA - 24 de Diciembre | X |  | REEMPLAZO DE AISLADORES BRAZOS Y TIRANTES TORRE # 18, 60/TALA/PODA
PANAMA | 22 | 4 | 2018-01-27 | 7:00 | 2018-02-02 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-5A\ Veladero - Llano Sanchez | X |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion primaria para reemplazo en Veladero puesta en servicio de nueva proteccion primaria en Veladero. Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico de la línea.
PANAMA | 25 | 5 | 2018-01-29 | 9:00 | 2018-01-30 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-48\ Chorrera - Panama | X |  | Implementacion de logicas nativas del relevador. Pruebas de disparo y recierre.
ENEE | 33 | 5 | 2018-01-31 | 9:00 | 2018-01-31 | 17:00 | Diario | CJN-62U01/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 34 | 5 | 2018-01-31 | 8:00 | 2018-01-31 | 16:00 | Diario | BVI-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA
AMM | 2 | 5 | 2018-02-01 | 8:00 | 2018-02-01 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Escuintla 1 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 35 | 5 | 2018-02-01 | 8:30 | 2018-02-01 | 16:30 | Diario | CIR-B538 y L508/ Circunvalación - Bermejo | X |  | Mantenimiento a seccionadddoras CIR-56L08, 53B30, 53B08
PANAMA | 27 | 5 | 2018-01-31 | 9:00 | 2018-02-01 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-47\ Chorrera - Panama | X |  | Implementacion de logicas nativas del relevador. Pruebas de disparo y recierre.
ENEE | 29 | 5 | 2018-01-29 | 8:00 | 2018-02-02 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca |  | X | VISITA # 1
ENEE | 30 | 5 | 2018-01-29 | 8:00 | 2018-02-02 | 16:00 | Diario | L616/Agua Caliente - Agua Fría |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 31 | 5 | 2018-01-29 | 8:00 | 2018-02-02 | 16:00 | Diario | L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 32 | 5 | 2018-01-29 | 8:00 | 2018-02-02 | 16:00 | Diario | L641/Nueva Nacaome - Agua Fría |  | X | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 33 | 5 | 2018-02-03 | 8:00 | 2018-02-03 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-1B\ Panamá II - Pacora | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
PANAMA | 34 | 5 | 2018-02-03 | 7:00 | 2018-02-03 | 15:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-3B\ El Higo - Chorrera | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 9 | 5 | 2018-02-04 | 8:00 | 2018-02-04 | 10:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Nejapa | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
UT | 10 | 5 | 2018-02-04 | 10:00 | 2018-02-04 | 12:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Matías | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
UT | 11 | 5 | 2018-02-04 | 12:00 | 2018-02-04 | 14:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
UT | 12 | 5 | 2018-02-04 | 14:00 | 2018-02-04 | 16:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
UT | 13 | 5 | 2018-02-04 | 9:00 | 2018-02-04 | 16:00 | Continuo | Línea Tecoluca - Ozatlán | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de Ozatlán
ENEE | 36 | 5 | 2018-02-04 | 8:00 | 2018-02-04 | 16:00 | Diario | L503/ Río lindo - Progerso | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-503 (RL-PGR)
ENEE | 37 | 5 | 2018-02-04 | 8:00 | 2018-02-04 | 16:00 | Diario | PGR-52L03, L503, B509, B510/ Río Lindo - Progreso | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ
CRI | 5 | 5 | 2018-02-04 | 7:00 | 2018-02-04 | 16:00 | Continuo | LT138kV Heredia Colima | X |  | Incorporación de diferencial de línea, y prueba funcional con disparo del modulo
PANAMA | 26 | 5 | 2018-01-29 | 7:00 | 2018-02-04 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-15B\ San Bartolo - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 35 | 5 | 2018-02-04 | 8:00 | 2018-02-04 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-2B\ Panamá II - 24 de Diciembre | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
PANAMA | 36 | 5 | 2018-02-04 | 7:00 | 2018-02-04 | 15:00 | Continuo | Barra (230)\ Chorrera\ Chorrera | X |  | Mantenimiento General.
PANAMA | 29 | 5 | 2018-02-03 | 0:00 | 2018-02-05 | 23:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-19\ Estí - Guasquitas | X |  | Pruebas Eléctricas a Equipos de la SE Guasquitas y Pruebas a las Protecciones de la Línea |  | En coordinación con el CND
PANAMA | 30 | 5 | 2018-02-03 | 0:00 | 2018-02-05 | 23:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-22\ Gualaca - Guasquitas | X |  | Mantenimiento Anual Programado Línea 230-22
PANAMA | 31 | 5 | 2018-02-03 | 0:00 | 2018-02-05 | 23:00 | Continuo | Barra (230)\ Gualaca\ Gualaca | X |  | Mantenimiento Anual Programado Subestación Gualaca
PANAMA | 32 | 5 | 2018-02-03 | 0:00 | 2018-02-05 | 23:00 | Continuo | Barra (230)\ Guasquitas\ Guasquitas | X |  | Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas
PANAMA | 28 | 5 | 2018-01-31 | 7:00 | 2018-02-13 | 18:00 | Diario | Transformador\ T1\ Boquerón III | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
AMM | 3 | 6 | 2018-02-06 | 8:00 | 2018-02-06 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Escuintla 2 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 42 | 6 | 2018-02-06 | 9:00 | 2018-02-06 | 17:00 | Diario | TSZ-52E28/ Térmica Sulzer |  | X | REEMPLAZO DE CONTACTOS AUXILIARES
PANAMA | 38 | 6 | 2018-02-05 | 7:00 | 2018-02-06 | 18:00 | Diario | Barra (230)\ Progreso\ Progreso | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
PANAMA | 39 | 6 | 2018-02-06 | 9:00 | 2018-02-06 | 14:00 | Diario | Línea (230)\ 230-29\ Guasquitas - Cañazas | X |  | Prueba de recierre |  | PMA
AMM | 4 | 6 | 2018-02-07 | 8:00 | 2018-02-07 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Guatemala Este 1 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 16 | 6 | 2018-02-06 | 8:00 | 2018-02-07 | 16:00 | Diario | ACAHUALINCA /ACH B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 17 | 6 | 2018-02-06 | 8:00 | 2018-02-07 | 16:00 | Diario | TIPITAPA/TPT B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 7 | 6 | 2018-02-06 | 5:00 | 2018-02-07 | 17:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Moín | X |  | Armado de torre de emergencia y apertura de línea, para proceder con el armado de la T1 de derivación para la ST Río Blanco
PANAMA | 40 | 6 | 2018-02-07 | 9:00 | 2018-02-07 | 14:00 | Diario | Línea (230)\ 230-30\ Cañazas - Changuinola | X |  | Prueba de recierre |  | PMA
AMM | 5 | 6 | 2018-02-08 | 8:00 | 2018-02-08 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Guatemala Este 2 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 43 | 6 | 2018-02-08 | 8:00 | 2018-02-08 | 16:00 | Diario | CJN-62U02/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 41 | 6 | 2018-02-08 | 8:00 | 2018-02-08 | 13:00 | Diario | Línea (230)\ 230-20B\ Esperanza - Changuinola | X |  | Prueba de recierre |  | PMA
ENEE | 38 | 6 | 2018-02-05 | 8:00 | 2018-02-09 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 39 | 6 | 2018-02-05 | 8:00 | 2018-02-09 | 16:00 | Diario | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 40 | 6 | 2018-02-05 | 8:00 | 2018-02-09 | 16:00 | Diario | L637/Santa Lucía- Prados |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 41 | 6 | 2018-02-05 | 8:00 | 2018-02-09 | 16:00 | Diario | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 44 | 6 | 2018-02-09 | 8:00 | 2018-02-09 | 16:00 | Diario | L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L505
ENEE | 45 | 6 | 2018-02-09 | 8:00 | 2018-02-09 | 16:00 | Diario | LPT-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS
ENEE | 46 | 6 | 2018-02-09 | 8:30 | 2018-02-09 | 16:30 | Diario | CJN-62E28, 62U03, U3/ El Cajón |  | X | VISITA 2 A SECCIONADORAS | APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD
ENATREL | 15 | 6 | 2018-02-05 | 8:00 | 2018-02-09 | 17:00 | Diario | SÉBACO/SEB L8010 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 18 | 6 | 2018-02-08 | 8:00 | 2018-02-09 | 16:00 | Diario | ACAHUALINCA /ACH L8160 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 19 | 6 | 2018-02-08 | 8:00 | 2018-02-09 | 16:00 | Diario | TIPITAPA/TPT L8210 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 47 | 6 | 2018-02-10 | 8:00 | 2018-02-10 | 16:00 | Diario | L531/San Pedro Sula Sur - Villa Nueva | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L531
PANAMA | 42 | 6 | 2018-02-10 | 7:00 | 2018-02-10 | 15:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-4B\ El Higo - Chorrera | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 14 | 6 | 2018-02-11 | 8:00 | 2018-02-11 | 18:00 | Continuo | Ahuachapán, Autotransformador No. 2 - 230/115/46 kV | X |  | Pruebas eléctricas de campo |  | Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 2, la carga será alimentada por el autotransformador No. 1
UT | 15 | 6 | 2018-02-11 | 9:00 | 2018-02-11 | 15:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Matías | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 48 | 6 | 2018-02-11 | 8:00 | 2018-02-11 | 16:00 | Diario | L515/ Progreso - Guaimas - Tela | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA L515
ENEE | 49 | 6 | 2018-02-11 | 8:00 | 2018-02-11 | 16:00 | Diario | L521/ Isletas -Bonito Oriental | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA L521
ENEE | 50 | 6 | 2018-02-11 | 8:00 | 2018-02-11 | 16:00 | Diario | TEL-B512, L515 Y L516 / Progreso - Guaimas -Tela - Ceiba Térmica | X |  | VISITA 2 A TEL-50L15, 51L15, 53L15, 50L16, 51L16, 53L16 Y 51T07
ENEE | 51 | 6 | 2018-02-11 | 8:30 | 2018-02-11 | 16:30 | Diario | RLN-52L02, 52E02, L502/ Río Lindo - Caracol | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS
ENEE | 371 | 6 | 2018-02-11 | 7:00 | 2018-02-11 | 17:00 | Diario | L628 /15 de Septiembre - Agua Caliente | X |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. |  | X
CRI | 8 | 6 | 2018-02-11 | 8:00 | 2018-02-11 | 17:00 | Continuo | Subestación Heredia 138 kV | X |  | Prueba funcional y prueba protección diferencial
PANAMA | 37 | 6 | 2018-02-05 | 7:00 | 2018-02-11 | 18:00 | Diario | Línea (115)\ 115-15\ Caldera - Mata De Nance | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 43 | 6 | 2018-02-11 | 7:00 | 2018-02-11 | 16:00 | Diario | Transformador\ T2\ Panamá | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
PANAMA | 44 | 6 | 2018-02-11 | 7:00 | 2018-02-11 | 15:00 | Continuo | Barra (230)\ Chorrera\ Chorrera | X |  | Mantenimiento General.
CRI | 6 | 6 | 2018-02-05 | 7:00 | 2018-03-09 | 17:00 | Continuo | Desconexión El Este 138 kV | X |  | Desconexión Subestación El Este 138 kV
AMM | 6 | 7 | 2018-02-13 | 8:00 | 2018-02-13 | 17:00 | Continuo | Subetacion Guatemala Sur, Reactor 230 Kv 20 MVA | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
PANAMA | 46 | 7 | 2018-02-12 | 7:00 | 2018-02-13 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-5A\ Veladero - Llano Sanchez | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
AMM | 7 | 7 | 2018-02-14 | 8:00 | 2018-02-14 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Sur Barra 1 230 Kv | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
ENEE | 53 | 7 | 2018-02-14 | 8:00 | 2018-02-14 | 16:00 | Diario | PGR-62T02/ Progreso |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 9 | 7 | 2018-02-14 | 7:00 | 2018-02-14 | 17:00 | Continuo | LT138kV Escazú Desamparados | X |  | Traslado de conductores de torre 37 a torre de emergencia
CRI | 10 | 7 | 2018-02-14 | 7:00 | 2018-02-14 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cóncavas Alajuelita | X |  | Reemplazo de seccionadora de línea y traslado de conductores de torre 37 a torre de emergencia
AMM | 8 | 7 | 2018-02-15 | 8:00 | 2018-02-15 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Sur Barra 2 230 kv | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
AMM | 64 | 7 | 2018-02-15 | 6:00 | 2018-02-15 | 18:00 | Continuo | LT San Agustín -Guate Norte 230 kV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones. |  | Se solicita coordinar la bahía de Guate Norte en SE San Agustín 230/69 kV.
ENEE | 54 | 7 | 2018-02-15 | 8:00 | 2018-02-15 | 16:00 | Diario | RLN-52L01/ Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 11 | 7 | 2018-02-15 | 7:00 | 2018-02-15 | 12:00 | Continuo | LT138kV Cóncavas Alajuelita | X |  | Prueba de impedancia de línea
PANAMA | 47 | 7 | 2018-02-14 | 7:00 | 2018-02-15 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-6A\ Llano Sanchez - Bella Vista | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
ENEE | 52 | 7 | 2018-02-12 | 8:00 | 2018-02-16 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca |  | X | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 20 | 7 | 2018-02-15 | 8:00 | 2018-02-16 | 16:00 | Diario | TIPITAPA/TPT L8020 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 48 | 7 | 2018-02-16 | 7:00 | 2018-02-16 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-14A\ Llano Sanchez - San Bartolo | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
ENEE | 55 | 7 | 2018-02-17 | 7:00 | 2018-02-17 | 15:00 | Diario | L412/ Progreso - Morazán | X |  | CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L412
ENEE | 56 | 7 | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | Diario | L637/Santa Lucía- Prados | X |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 57 | 7 | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | Diario | L617/Prados- León(Nicaragua) | X |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
PANAMA | 49 | 7 | 2018-02-17 | 7:00 | 2018-02-17 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-14B\ San Bartolo - Veladero | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
AMM | 9 | 7 | 2018-02-18 | 7:00 | 2018-02-18 | 15:00 | Continuo | Línea 230kV Brillantes- La Esperanza | X |  | Cambio de aislamiento
AMM | 80 | 7 | 2018-02-18 | 6:00 | 2018-02-18 | 18:00 | Continuo | Inclusion de Subestacion Hidroxacbal-Delta | X |  | Posible fecha de entrada al sistema
UT | 16 | 7 | 2018-02-18 | 9:00 | 2018-02-18 | 15:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Talnique | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 58 | 7 | 2018-02-18 | 8:00 | 2018-02-18 | 16:00 | Diario | L615/ Pavana-Santa Lucía | X |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 59 | 7 | 2018-02-18 | 8:00 | 2018-02-18 | 16:00 | Diario | L524/ Progreso - Retorno - Circunvalacón | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L524
ENEE | 60 | 7 | 2018-02-18 | 8:00 | 2018-02-18 | 16:00 | Diario | PGR-62E04/ Progreso |  | X | MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO
ENEE | 61 | 7 | 2018-02-18 | 8:00 | 2018-02-18 | 16:00 | Diario | BER-T505, 42L02, B410, B411, L404/ Bermejo - La Victoria -Elcatex - Térmica Alsthom | X |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS
ENATREL | 21 | 7 | 2018-02-18 | 8:00 | 2018-02-18 | 17:00 | Diario | ALTAMIRA - ORIENTAL /L8200 ALTAMIRA - ORIENTAL | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 45 | 7 | 2018-02-12 | 7:00 | 2018-02-18 | 18:00 | Diario | Línea (115)\ 115-16\ Caldera - Mata De Nance | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 50 | 7 | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-18 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-1C\ Panamá II - Panamá | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
PANAMA | 51 | 7 | 2018-02-18 | 7:00 | 2018-02-18 | 17:00 | Diario | Transformador\ T3\ Llano Sanchez | X |  | Mantenimiento general al Auto Transformador T-3.
PANAMA | 52 | 7 | 2018-02-18 | 8:00 | 2018-02-18 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-2C\ Panamá II - Panamá | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
CRI | 12 | 7 | 2018-02-15 | 7:00 | 2018-04-22 | 17:00 | Continuo | LT230kV Torito Reventazón | X |  | Construcción de torre 80 m en tendido de conductores entre la T61 y T63 y quitar torres de emergencia
AMM | 10 | 8 | 2018-02-20 | 8:00 | 2018-02-20 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Sur - Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
AMM | 65 | 8 | 2018-02-20 | 6:00 | 2018-02-20 | 18:00 | Continuo | LT San Agustín - Panaluya 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones. |  | Se solicita coordinar la bahía de Panaluya SE San Agustín 230/69 kV.
ENATREL | 22 | 8 | 2018-02-19 | 8:00 | 2018-02-20 | 16:00 | Diario | TIPITAPA/TPT L8100 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 54 | 8 | 2018-02-19 | 7:00 | 2018-02-20 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-52\ Llano Sánchez - Veladero | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
ENEE | 65 | 8 | 2018-02-21 | 8:00 | 2018-02-21 | 16:00 | Diario | L561/Merendon - Power Plant Merendon | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L561
ENEE | 66 | 8 | 2018-02-21 | 8:00 | 2018-02-21 | 16:00 | Diario | PGR-62L02/ Progreso |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 67 | 8 | 2018-02-22 | 8:00 | 2018-02-22 | 16:00 | Diario | L562/ Merendon - Río Nance | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L562
ENEE | 68 | 8 | 2018-02-22 | 8:30 | 2018-02-22 | 16:30 | Diario | RLN-52E01/ Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 23 | 8 | 2018-02-21 | 8:00 | 2018-02-22 | 16:00 | Diario | TIPITAPA/TPT L8090 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 53 | 8 | 2018-02-19 | 7:00 | 2018-02-22 | 18:00 | Diario | Barra (115)\ Mata De Nance\ Mata De Nance | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
PANAMA | 55 | 8 | 2018-02-20 | 7:00 | 2018-02-22 | 16:00 | Diario | Barra (230)\ Veladero\ Veladero | X |  | Mantenimiento de limpieza de equipos de la nave 10 SIEPAC
PANAMA | 56 | 8 | 2018-02-21 | 7:00 | 2018-02-22 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-51\ Llano Sánchez - Veladero | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
ENEE | 63 | 8 | 2018-02-19 | 8:00 | 2018-02-23 | 16:00 | Diario | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | X | VISITA # 1
ENEE | 64 | 8 | 2018-02-19 | 8:00 | 2018-02-23 | 16:00 | Diario | L614/ Suyapa - Cerro de Hula |  | X | VISITA # 1
ENEE | 62 | 8 | 2018-02-19 | 8:00 | 2018-02-23 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 69 | 8 | 2018-02-23 | 8:00 | 2018-02-23 | 16:00 | Diario | SPS-52L05/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 13 | 8 | 2018-02-23 | 8:00 | 2018-02-23 | 12:00 | Continuo | LT138kV Colima San Miguel #2 | X |  | Desconexión y retiro equipo de potencia OPLAT
PANAMA | 57 | 8 | 2018-02-23 | 7:00 | 2018-02-23 | 18:00 | Diario | Transformador\ T1\ Mata De Nance | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
ENEE | 70 | 8 | 2018-02-24 | 8:00 | 2018-02-24 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 71 | 8 | 2018-02-24 | 8:30 | 2018-02-24 | 16:30 | Diario | CJN-62E04, 63U01, U01/ El Cajón |  | X | MANTENIMIENTO DE SECCIONADORAS | APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD
ENATREL | 24 | 8 | 2018-02-24 | 8:00 | 2018-02-24 | 17:00 | Diario | ORIENTAL - TIPITAPA /L8210 ORIENTAL - TIPITAPA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 58 | 8 | 2018-02-24 | 8:00 | 2018-02-24 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco | X |  | RREEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 17 | 8 | 2018-02-25 | 7:00 | 2018-02-25 | 17:00 | Continuo | 15 de Septiembre, Autotransformador No. 1 - 230/115/46 kV | X |  | Pruebas eléctricas de campo |  | Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 1, la carga será alimentada por el autotransformador No. 2
ENEE | 72 | 8 | 2018-02-25 | 8:00 | 2018-02-25 | 16:00 | Diario | L513/Choloma-Masca-T Sulzer | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L513
ENEE | 73 | 8 | 2018-02-25 | 8:00 | 2018-02-25 | 16:00 | Diario | PGR-62E04/ Progreso |  | X | MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO
ENEE | 74 | 8 | 2018-02-25 | 8:30 | 2018-02-25 | 16:30 | Diario | VNU-52L04, L504/ Villanueva - Caracol | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS
ENEE | 75 | 8 | 2018-02-25 | 8:00 | 2018-02-25 | 16:00 | Diario | L622/San Buenaventura-El Cajón | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 25 | 8 | 2018-02-25 | 8:00 | 2018-02-25 | 17:00 | Diario | TICUANTEPE - MASAYA /L9060 TICUANTEPE - MASAYA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 59 | 8 | 2018-02-25 | 7:00 | 2018-02-25 | 17:00 | Diario | Transformador\ T2\ Llano Sanchez | X |  | Mantenimiento general al Auto Transformador T-2.
PANAMA | 60 | 8 | 2018-02-25 | 8:00 | 2018-02-25 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-12A\ Panamá II - El Coco | X |  | RREEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 66 | 9 | 2018-02-27 | 6:00 | 2018-02-27 | 18:00 | Continuo | LT San Antonio - La Vega II 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones. |  | Se solicita coordinar la bahía de San Antonio en SE La Vega II 230 kV.
ENEE | 80 | 9 | 2018-02-27 | 8:00 | 2018-02-27 | 16:00 | Diario | L521/ Isletas -Bonito Oriental | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO EN L521
ENATREL | 26 | 9 | 2018-02-26 | 8:00 | 2018-02-27 | 16:00 | Diario | SEBACO/SEB L8130 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 64 | 9 | 2018-02-27 | 7:00 | 2018-02-27 | 19:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-35\ Dominical - Paredones | X |  | Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
ENEE | 81 | 9 | 2018-02-28 | 8:00 | 2018-02-28 | 16:00 | Diario | SPS-52L07/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 66 | 9 | 2018-02-28 | 7:00 | 2018-02-28 | 19:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-35\ Dominical - Paredones | X |  | Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
AMM | 67 | 9 | 2018-03-01 | 6:00 | 2018-03-01 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - Moyuta 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones. |  | Se solicita coordinar la bahía de Moyuta en SE La Vega II 230 kV.
PANAMA | 65 | 9 | 2018-02-26 | 7:00 | 2018-03-01 | 18:00 | Diario | Barra (230)\ Mata De Nance\ Mata De Nance | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 67 | 9 | 2018-03-01 | 7:00 | 2018-03-01 | 19:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-35\ Dominical - Paredones | X |  | Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
AMM | 11 | 9 | 2018-03-02 | 8:00 | 2018-03-02 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Norte, Barra 1 230 kV | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
ENEE | 76 | 9 | 2018-02-26 | 8:00 | 2018-03-02 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 77 | 9 | 2018-02-26 | 8:00 | 2018-03-02 | 16:00 | Diario | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 78 | 9 | 2018-02-26 | 8:00 | 2018-03-02 | 16:00 | Diario | L637/Santa Lucía- Prados |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 79 | 9 | 2018-02-26 | 8:00 | 2018-03-02 | 16:00 | Diario | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 82 | 9 | 2018-03-01 | 9:30 | 2018-03-02 | 17:30 | Diario | RLN-52L03/Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 83 | 9 | 2018-03-01 | 9:30 | 2018-03-02 | 17:30 | Diario | MAS-T545, 52T45,32T45, B352 |  | X | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8
ENATREL | 27 | 9 | 2018-03-01 | 8:00 | 2018-03-02 | 16:00 | Diario | SEBACO/SEB L8080 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 63 | 9 | 2018-02-27 | 8:00 | 2018-03-02 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical | X |  | Mantenimiento por efecto corona y cuellos flojos en varias torres. Mantenimiento nave 1 Dominical. |  |  | X
PANAMA | 68 | 9 | 2018-03-02 | 7:00 | 2018-03-02 | 18:00 | Diario | Transformador\ T2\ Mata De Nance | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
PANAMA | 69 | 9 | 2018-03-02 | 7:00 | 2018-03-02 | 19:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-35\ Dominical - Paredones | X |  | Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
AMM | 12 | 9 | 2018-03-03 | 8:00 | 2018-03-03 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Norte, Barra 2 230 kV | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
AMM | 56 | 9 | 2018-03-01 | 7:00 | 2018-03-03 | 16:00 | Continuo | Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2 | X |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor de la bahía SIEPAC salida hacia La Vega 2 (Se requiere apertura de línea)
ENEE | 84 | 9 | 2018-03-03 | 8:00 | 2018-03-03 | 16:00 | Diario | L612/Suyapa-Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 14 | 9 | 2018-03-02 | 8:00 | 2018-03-03 | 17:00 | Continuo | LT230kV San Miguel Lindora #1 | X |  | Cambio de protección diferencial de línea y revisión de modulo en ambos extremos
ENEE | 85 | 9 | 2018-03-04 | 9:00 | 2018-03-04 | 17:00 | Diario | PGR-T604, 62T02, 62E04, B509, B510/ Progreso | X |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ
ENEE | 86 | 9 | 2018-03-04 | 8:00 | 2018-03-04 | 16:00 | Diario | PGR-62E04/ Progreso |  | X | MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO
ENEE | 87 | 9 | 2018-03-04 | 8:00 | 2018-03-04 | 16:00 | Diario | RLN-52L03, 53L03, 53E03/ Río Lindo | X |  | VISITA A LAS SECIONADORAS
ENEE | 88 | 9 | 2018-03-04 | 8:00 | 2018-03-04 | 16:00 | Diario | L613/Suyapa-Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 15 | 9 | 2018-03-04 | 7:00 | 2018-03-04 | 16:00 | Continuo | LT138kV Caja Heredia | X |  | Trabajos de aumento de cargabilidad
PANAMA | 61 | 9 | 2018-02-26 | 9:00 | 2018-03-04 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-20A\ Esperanza - Fortuna | X |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion secundaria para reemplazo en Fortuna y puesta en servicio de nueva proteccion secundaria SE Fortuna |  | Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV
PANAMA | 62 | 9 | 2018-02-26 | 7:00 | 2018-03-04 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-5A\ Veladero - Llano Sanchez | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 70 | 9 | 2018-03-03 | 8:00 | 2018-03-04 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-3A\ Panamá - Chorrera | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
PANAMA | 71 | 9 | 2018-03-04 | 7:00 | 2018-03-04 | 15:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-47\ Chorrera - Panama | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
ENEE | 89 | 10 | 2018-03-06 | 9:00 | 2018-03-06 | 17:00 | Diario | TAL-B415, L404, L417/ Térmica Alsthom - Térmica Sulzer | X |  | VISITA A LAS SECIONADORAS
ENATREL | 28 | 10 | 2018-03-05 | 8:00 | 2018-03-06 | 17:00 | Diario | ACAHUALINCA /ACH L8250 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
AMM | 13 | 10 | 2018-03-07 | 8:00 | 2018-03-07 | 17:00 | Continuo | Linea 230kV Moyuta-La Vega 2 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 14 | 10 | 2018-03-07 | 8:00 | 2018-03-07 | 17:00 | Continuo | Subestacion Moyuta - Banco de Transformacion 230/138 Kv | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
ENEE | 90 | 10 | 2018-03-07 | 8:30 | 2018-03-07 | 16:30 | Diario | BVI-T512, BVI-52L10, BVI-52B29/ Bellavista - Bermejo | X |  | VISITA 2 AL TRANSFORADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS | DESPEJAR TRANSFORMADOR Y BARRAS
ENATREL | 30 | 10 | 2018-03-06 | 8:00 | 2018-03-07 | 16:00 | Diario | SEBACO/SEB L8560 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 73 | 10 | 2018-03-05 | 7:00 | 2018-03-07 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-6B\ Bella Vista - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
AMM | 15 | 10 | 2018-03-07 | 8:00 | 2018-03-08 | 17:00 | Continuo | Linea Moyuta - Ahuachapan | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones |  |  | X
AMM | 57 | 10 | 2018-03-06 | 7:00 | 2018-03-08 | 16:00 | Continuo | Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín | X |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor de la bahía SIEPAC salida hacia San Agustin (Se requiere apertura de línea)
AMM | 68 | 10 | 2018-03-08 | 6:00 | 2018-03-08 | 18:00 | Continuo | LT Aguacapa - La Vega II 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones. |  | Se solicita coordinar la bahía de Aguacapa en SE La Vega II 230 kV.
PANAMA | 74 | 10 | 2018-03-05 | 7:00 | 2018-03-08 | 18:00 | Diario | Barra (115)\ Mata De Nance\ Mata De Nance | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Tramo de barra de 115kV entre los interruptores 11M12 y 11A12 hasta la cuchilla motorizada 11T3.
PANAMA | 75 | 10 | 2018-03-08 | 7:00 | 2018-03-08 | 16:00 | Diario | Transformador\ T1\ Llano Sanchez | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
ENEE | 91 | 10 | 2018-03-08 | 8:30 | 2018-03-09 | 16:30 | Diario | RLN-52E04/ Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 92 | 10 | 2018-03-09 | 8:00 | 2018-03-09 | 16:00 | Diario | SPS-52L27/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 31 | 10 | 2018-03-08 | 8:00 | 2018-03-09 | 16:00 | Diario | SEBACO/SEB L8010 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 17 | 10 | 2018-03-09 | 7:00 | 2018-03-09 | 17:00 | Continuo | Conexión LT138kV Rio Macho Desamparados. | X |  | Traslado de protecciones , traslado de oplat, traslado de fibra óptica, cambio de parámetros, conexión de jumper pruebas y energización.
PANAMA | 76 | 10 | 2018-03-08 | 7:00 | 2018-03-09 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-4A\ Panamá - Chorrera | X |  | RREEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
PANAMA | 77 | 10 | 2018-03-09 | 7:00 | 2018-03-09 | 18:00 | Diario | Transformador\ T3\ Mata De Nance | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
ENEE | 93 | 10 | 2018-03-10 | 8:30 | 2018-03-10 | 16:30 | Diario | CJN-62U02, 62E05, U02/ El Cajón |  | X | VISITA 2 A SECCIONADORES ASOCIADAS A LA UNIDAD | APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD
ENEE | 94 | 10 | 2018-03-10 | 8:00 | 2018-03-10 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 383 | 10 | 2018-03-10 | 8:00 | 2018-03-10 | 17:00 | Diario | L629 / La Entrada-Panaluya | X |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea. | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas a la línea y puesta a tierra en ambos extremos de la linea. |  | X
ENATREL | 29 | 10 | 2018-03-05 | 8:00 | 2018-03-10 | 17:00 | Diario | LOS BRASILES /LBS L9070 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
UT | 18 | 10 | 2018-03-11 | 7:00 | 2018-03-11 | 17:00 | Continuo | 15 de Septiembre, Autotransformador No. 2 - 230/115/46 kV | X |  | Pruebas eléctricas de campo |  | Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 2, la carga será alimentada por el autotransformador No. 1
UT | 19 | 10 | 2018-03-11 | 8:30 | 2018-03-11 | 15:30 | Continuo | Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 20 | 10 | 2018-03-11 | 9:00 | 2018-03-11 | 16:00 | Continuo | Línea Opico - Sonsonate | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 95 | 10 | 2018-03-11 | 8:00 | 2018-03-11 | 16:00 | Diario | L501/ Río Lindo - Cañaveral | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-501
ENEE | 96 | 10 | 2018-03-11 | 8:00 | 2018-03-11 | 16:00 | Diario | CHM-T529, 52T29, 22T29, B239, B539, L512, L525, L513/ Choloma | X |  | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS
ENEE | 372 | 10 | 2018-03-11 | 7:00 | 2018-03-11 | 17:00 | Diario | L623/ San Buena Ventura - La Entrada y B627 | X |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, pararrayos, seccionadora de línea y seccionadora 61L23 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea y apertura de seccionadores de la barra |  | X
CRI | 18 | 10 | 2018-03-11 | 7:00 | 2018-03-11 | 16:00 | Continuo | LT138kV Caja Colima | X |  | Trabajos de aumento de cargabilidad
PANAMA | 72 | 10 | 2018-03-05 | 5:00 | 2018-03-11 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco | X |  | REEMPLAZO DE OPGW EN LA LINEA 230-13A EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS TORRES 75 y 89 |  | SE TRABAJARA DURANTE LA SEMANA EN LA INSTALACION DE POLEAS CON TARJETA AMARILLA, LA LINEA SE ABRE POR DOS DIAS SOLO PARA EL TIRAJE DEL OPGW. |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 78 | 10 | 2018-03-10 | 0:00 | 2018-03-11 | 23:00 | Continuo | Línea (115)\ 115-18\ Los Valles - Caldera | X |  | Pruebas Eléctricas a los CTs y PTs, relacionados a la Instalación de Control del SCADA |  | En coordinación con el CND
PANAMA | 79 | 10 | 2018-03-10 | 8:00 | 2018-03-11 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-3B\ El Higo - Chorrera | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
PANAMA | 80 | 10 | 2018-03-11 | 7:00 | 2018-03-11 | 15:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-48\ Chorrera - Panama | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
AMM | 58 | 10 | 2018-03-09 | 7:00 | 2018-03-15 | 16:00 | Continuo | Subestación Panaluya, Bahías san Agustin, La Entrada y Medio | X |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor de las bahíad SIEPAC salida hacia San Agustin, La Entrada y medio (Se requiere apertura de líneas). Se requiere apertura de la línea Panaluya - La Entrada de forma continua. |  |  | X
CRI | 16 | 10 | 2018-03-05 | 6:00 | 2018-04-22 | 17:00 | Continuo | LT230kV Tejar San Miguel | X |  | Cambio de parámetros, instalación de bajantes, cambio de la línea.
ENEE | 97 | 11 | 2018-03-12 | 8:00 | 2018-03-12 | 16:00 | Diario | L506/ La Puerta - Bella Vista | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L506
ENEE | 379 | 11 | 2018-03-12 | 7:00 | 2018-03-12 | 17:00 | Diario | Interruptor 62L23 y TCs asociados |  | X | Pruebas a interruptor 62L23 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62L23 y seccionadoras asociadas
AMM | 16 | 11 | 2018-03-13 | 8:00 | 2018-03-13 | 17:00 | Continuo | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 69 | 11 | 2018-03-13 | 6:00 | 2018-03-13 | 18:00 | Continuo | LT Aguacapa - Pacífico 230 kV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones. |  | Se solicita coordinar la bahía de Aguacapa en SE Pacífico 230 kV.
ENEE | 99 | 11 | 2018-03-13 | 8:00 | 2018-03-13 | 16:00 | Diario | L507/ La Puerta - San Pedro Sula Sur | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L507
ENEE | 380 | 11 | 2018-03-13 | 7:00 | 2018-03-13 | 17:00 | Diario | Interruptor 62E22 y TCs asociados |  | X | Pruebas a interruptor 62E22 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62E22 y seccionadoras asociadas
PANAMA | 84 | 11 | 2018-03-13 | 0:00 | 2018-03-13 | 23:00 | Diario | Línea (230)\ 230-12B\ El Coco - Llano Sanchez | X |  | Limpieza y revision de Pararrayos de Linea Linea 230-12B |  |  |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 17 | 11 | 2018-03-14 | 8:00 | 2018-03-14 | 17:00 | Continuo | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 100 | 11 | 2018-03-14 | 8:00 | 2018-03-14 | 16:00 | Diario | L508/Circunvalación - Bermejo | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L508
ENEE | 101 | 11 | 2018-03-14 | 8:30 | 2018-03-14 | 16:30 | Diario | RLN-52U03/ Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 381 | 11 | 2018-03-14 | 7:00 | 2018-03-14 | 17:00 | Diario | Interruptor 62L22 y TCs asociados |  | X | Pruebas a interruptor 62L22 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62L22 y seccionadores asociados
PANAMA | 83 | 11 | 2018-03-13 | 8:00 | 2018-03-14 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-4B\ El Higo - Chorrera | X |  | RREEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 70 | 11 | 2018-03-15 | 6:00 | 2018-03-15 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - Alborada 230 kV | X |  | Mantenimiento y pruebas a banco de autotransformación y bahías asociadas, pruebas de protecciones. |  | Se solicita coordinar la bahía de Alborada en SE Pacífico 230 kV.
ENEE | 102 | 11 | 2018-03-15 | 8:00 | 2018-03-15 | 16:00 | Diario | L530/ San Pedro Sula Sur Circunvalación | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530
ENEE | 377 | 11 | 2018-03-15 | 7:00 | 2018-03-15 | 17:00 | Diario | Interruptor 62L09 y TCs asociados |  | X | Pruebas a interruptor 62L09 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62L09 y seccionadores asociados
PANAMA | 82 | 11 | 2018-03-12 | 7:00 | 2018-03-15 | 18:00 | Diario | Barra (230)\ Guasquitas\ Guasquitas | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
PANAMA | 87 | 11 | 2018-03-15 | 0:00 | 2018-03-15 | 23:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco | X |  | Limpieza y revision de Pararrayos de Linea Linea 230-13A |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 88 | 11 | 2018-03-15 | 0:00 | 2018-03-15 | 23:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13B\ El Coco - Llano Sanchez | X |  | Limpieza de aisladores contaminados y revision de Pararrayos de Linea Linea 230-13B |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 59 | 11 | 2018-03-14 | 7:00 | 2018-03-16 | 16:00 | Continuo | Reactor Subestación Panaluya | X |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores, interruptor y reactor(No se requiere apertura de líneas, solo indisponibilidad del campo)
ENEE | 98 | 11 | 2018-03-12 | 8:00 | 2018-03-16 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 103 | 11 | 2018-03-16 | 8:00 | 2018-03-16 | 16:00 | Diario | L510/ Bermejo -Bella Vista | X |  | CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510
ENEE | 104 | 11 | 2018-03-16 | 9:00 | 2018-03-16 | 17:00 | Diario | TSZ-52B11/ Térmica Sulzer |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 387 | 11 | 2018-03-16 | 7:00 | 2018-03-16 | 16:00 | Diario | Interruptor 62E09 y TCs asociados |  | X | Pruebas a interruptor 62E09 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62E09 y seccionadores asociados
PANAMA | 85 | 11 | 2018-03-13 | 0:00 | 2018-03-16 | 23:00 | Diario | Barra (230)\ El Coco\ El Coco | X |  | Limpieza y revisión de Portico Línea 230-12A |  | El tiempo efectivo de trabajo seran de dos(2) días. |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 86 | 11 | 2018-03-13 | 7:00 | 2018-03-16 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-12A\ Panamá II - El Coco | X |  | RREEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 75 | 11 | 2018-03-17 | 6:00 | 2018-03-17 | 18:00 | Continuo | La Esperanza - Huehuetenango II | X |  | Mantenimiento a equipo de potencia. |  |  |  | X
AMM | 76 | 11 | 2018-03-17 | 6:00 | 2018-03-17 | 18:00 | Continuo | Mantenimiento de Subestacion Huehuetenango II | X |  | Mantenimiento General subestacion, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, seccionadores e interruptores. |  |  |  | X
AMM | 77 | 11 | 2018-03-17 | 6:00 | 2018-03-17 | 18:00 | Continuo | Mantenimiento de Subestacion Covadonga | X |  | Mantenimiento General subestacion, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, seccionadores e interruptores. |  |  |  | X
AMM | 78 | 11 | 2018-03-17 | 6:00 | 2018-03-17 | 18:00 | Continuo | Xacbal - Huehuetenango II 230kV | X |  | Mantenimiento a equipo de potencia. |  |  |  | X
ENEE | 105 | 11 | 2018-03-17 | 8:00 | 2018-03-17 | 16:00 | Diario | L564/T Sulzer - Bijao | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L564
ENEE | 106 | 11 | 2018-03-17 | 8:00 | 2018-03-17 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 384 | 11 | 2018-03-17 | 7:00 | 2018-03-17 | 17:00 | Diario | Línea L609/San Buenaventura-Amarateca y B609 | X |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, pararrayos, seccionadora de línea y seccionadora 61L09 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea y apertura de seccionadores de la barra |  | X
PANAMA | 89 | 11 | 2018-03-17 | 7:00 | 2018-03-17 | 15:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-49\ Chorrera - Llano Sánchez | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
UT | 21 | 11 | 2018-03-18 | 8:00 | 2018-03-18 | 16:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Nejapa | X |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad
UT | 21 | 11 | 2018-03-18 | 8:00 | 2018-03-18 | 16:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Talnique | X |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad
ENEE | 107 | 11 | 2018-03-18 | 8:00 | 2018-03-18 | 16:00 | Diario | L502/ Río Lindo - Caracol | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-502 |  |  |  | X
ENEE | 108 | 11 | 2018-03-18 | 8:30 | 2018-03-18 | 16:30 | Diario | PGR-T603, PGR-52T03, 62T03, 62E02, B509, B510/ Progreso | X |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ |  |  | X
ENEE | 109 | 11 | 2018-03-18 | 8:00 | 2018-03-18 | 16:00 | Diario | L609/ Amarateca - San Buenaventura | X |  | VALES DE TRABAJO |  |  |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 374 | 11 | 2018-03-18 | 7:00 | 2018-03-18 | 17:00 | Diario | L622/San Buenaventura-Cajón y B609 | X |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, pararrayos, seccionadora de línea y seccionadora 61L22 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea y apertura de seccionadores de la barra |  | X | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 81 | 11 | 2018-03-12 | 7:00 | 2018-03-18 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-20A\ Esperanza - Fortuna | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 90 | 11 | 2018-03-17 | 7:00 | 2018-03-18 | 21:00 | Diario | Barra (230)\ Pacora\ Pacora | X |  | Reemplazo de Bushings de HV en Transformador SUT de la S/E Pacora (21 Julio 2018) |  | Se requiere apertura de la Línea 230-1A
PANAMA | 91 | 11 | 2018-03-18 | 7:00 | 2018-03-18 | 15:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-50\ Chorrera - Llano Sánchez | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
ENATREL | 32 | 11 | 2018-03-16 | 8:00 | 2018-03-19 | 17:00 | Diario | TIPITAPA /TPT L8090 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 19 | 12 | 2018-03-19 | 7:00 | 2018-03-19 | 17:00 | Continuo | Conexión LT230kV San Miguel El Este | X |  | Conexión LT230 KV San Miguel El Este
ENEE | 112 | 12 | 2018-03-20 | 9:00 | 2018-03-20 | 17:00 | Diario | MOR-T435, 42T35, 32T35, B335 |  | X | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8
PANAMA | 93 | 12 | 2018-03-19 | 7:00 | 2018-03-20 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-3C\ Llano Sanchez - El Higo | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
ENEE | 113 | 12 | 2018-03-21 | 8:00 | 2018-03-21 | 16:00 | Diario | SPS-52E27/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 33 | 12 | 2018-03-20 | 8:00 | 2018-03-21 | 16:00 | Diario | PLANTA CARLOS FONSECA/PCF L8010 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 34 | 12 | 2018-03-20 | 8:00 | 2018-03-21 | 16:00 | Diario | TICUANTEPE II/TCP II B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 96 | 12 | 2018-03-20 | 8:00 | 2018-03-21 | 15:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco | X |  | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 114 | 12 | 2018-03-22 | 7:00 | 2018-03-22 | 15:00 | Diario | L431/Las Flores - Erandique | X |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA EN L431
ENEE | 115 | 12 | 2018-03-22 | 8:30 | 2018-03-22 | 16:30 | Diario | RLN-52E04/ Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 116 | 12 | 2018-03-22 | 8:00 | 2018-03-22 | 16:00 | Diario | BER-42L02, L404, B411/ Bermejo - La Victoria | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS.
CRI | 20 | 12 | 2018-03-20 | 7:00 | 2018-03-22 | 17:00 | Continuo | LT230kV Palmar Rio Claro | X |  | Cambio de aisladores, ajuste y pruebas eléctricas a seccionadora de línea. Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
PANAMA | 95 | 12 | 2018-03-20 | 7:00 | 2018-03-22 | 16:00 | Diario | Barra (230)\ Veladero\ Veladero | X |  | Pruebas primarias equipo nave 10 Veladero
PANAMA | 97 | 12 | 2018-03-21 | 7:00 | 2018-03-22 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-4C\ Llano Sanchez - El Higo | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
ENEE | 110 | 12 | 2018-03-19 | 8:00 | 2018-03-23 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VISITA # 1
ENEE | 111 | 12 | 2018-03-19 | 8:00 | 2018-03-23 | 16:00 | Diario | L551/ Comayagua-Piedras Azules |  | X | VISITA # 1
ENEE | 117 | 12 | 2018-03-23 | 8:00 | 2018-03-23 | 16:00 | Diario | SPS-52L28/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 35 | 12 | 2018-03-22 | 8:00 | 2018-03-23 | 16:00 | Diario | PLANTA CARLOS FONSECA/PCF L8360 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 36 | 12 | 2018-03-22 | 8:00 | 2018-03-23 | 16:00 | Diario | LEON I/LNI L9010 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 94 | 12 | 2018-03-19 | 8:00 | 2018-03-23 | 8:00 | Continuo | Barra (230)\ Pacora\ Pacora |  | X | Medicion de Descargas Parciales en la S/E y "Leak Current Monitor" en Pararrayos |  | Línea 230-1A y 230-1B cerrada , pero se requier Paro Total de Planta
ENEE | 118 | 12 | 2018-03-24 | 7:00 | 2018-03-24 | 13:00 | Diario | L412/ Progreso - Morazán | X |  | CAMBIO DE POSTES EN L412
ENATREL | 37 | 12 | 2018-03-24 | 8:00 | 2018-03-24 | 17:00 | Diario | PERIODISTA - TICUANTEPE II/L8260 EL PERIODISTA - TICUANTEPE II | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 98 | 12 | 2018-03-23 | 7:00 | 2018-03-24 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-12A\ Panamá II - El Coco | X |  | Limpieza de aisladores contaminados |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 99 | 12 | 2018-03-24 | 7:00 | 2018-03-24 | 15:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-1C\ Panamá II - Panamá | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
ENEE | 119 | 12 | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 16:00 | Diario | L504/Villa Nueva - Caracol | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-504
ENATREL | 38 | 12 | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 17:00 | Diario | PRADOS (GUASAULE) /L9040 LEON I - PRADOS (GUASAULE) | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  | X
ENATREL | 39 | 12 | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 16:00 | Diario | LEON I/LNI L9040 | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. |  |  | X
PANAMA | 92 | 12 | 2018-03-19 | 7:00 | 2018-03-25 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-20B\ Esperanza - Changuinola | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 100 | 12 | 2018-03-22 | 7:00 | 2018-03-25 | 21:00 | Diario | Barra (230)\ Pacora\ Pacora | X |  | Revisión y Medición Anual de la Malla de Tierra de la S/E Pacora - Mayo 2018 |  | Se requiere apertura de la Línea 230-1B
PANAMA | 101 | 12 | 2018-03-25 | 7:00 | 2018-03-25 | 17:00 | Diario | Barra (230)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
PANAMA | 102 | 12 | 2018-03-25 | 7:00 | 2018-03-25 | 15:00 | Continuo | Barra (230)\ Panamá\ Panamá | X |  | Mantenimiento General.
CRI | 21 | 12 | 2018-03-22 | 7:00 | 2018-03-30 | 17:00 | Continuo | LT138kV Rio Macho Desamparados LT138kV Cóncavas Alajuelita | X |  | Para conexión LT230kV El Este Tejar
PANAMA | 103 | 13 | 2018-03-26 | 7:00 | 2018-03-27 | 18:00 | Diario | Barra (230)\ Progreso\ Progreso | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 104 | 13 | 2018-03-26 | 7:00 | 2018-03-27 | 18:00 | Diario | Transformador\ T2\ Progreso | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
PANAMA | 105 | 13 | 2018-03-26 | 7:00 | 2018-03-27 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco | X |  | Limpieza de aisladores contaminados |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 40 | 13 | 2018-03-27 | 8:00 | 2018-03-28 | 16:00 | Diario | PLANTA CARLOS FONSECA/PCF L8420 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 106 | 13 | 2018-03-31 | 7:00 | 2018-03-31 | 15:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-2C\ Panamá II - Panamá | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
ENEE | 120 | 13 | 2018-04-01 | 9:00 | 2018-04-01 | 17:00 | Diario | TSZ-T526, 52B26, 52B32, B226 |  | X | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8
PANAMA | 107 | 13 | 2018-04-01 | 7:00 | 2018-04-01 | 17:00 | Diario | Barra (230)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
PANAMA | 108 | 13 | 2018-04-01 | 7:00 | 2018-04-01 | 15:00 | Continuo | Barra (230)\ Panamá\ Panamá | X |  | Mantenimiento General.
CRI | 22 | 14 | 2018-04-02 | 7:00 | 2018-04-02 | 12:00 | Continuo | Subestación Barranca paso de la transmisión a la barra auxiliar | X |  | Desconexión de seccionadora de barra principal y barra auxiliar por remplazo del módulo reserva
PANAMA | 110 | 14 | 2018-04-02 | 7:00 | 2018-04-03 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-49\ Chorrera - Llano Sánchez | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
PANAMA | 111 | 14 | 2018-04-03 | 8:00 | 2018-04-03 | 19:00 | Diario | Transformador\ Ce\ Cemento Panamá | X |  | Mantenimiento de transformador principal de planta ,pruebas eléctricas al transformador |  | Adicional mantenimiento a cuchillas motorizadas 11A23, 11M21 y 11 T1
PANAMA | 112 | 14 | 2018-04-03 | 7:00 | 2018-04-03 | 16:00 | Diario | Transformador\ T1\ Mata De Nance | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
ENEE | 125 | 14 | 2018-04-04 | 8:30 | 2018-04-04 | 16:30 | Diario | BVI-52B29/ Bellavista |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR | DESPEJE DE INTERRUPTOR
ENATREL | 41 | 14 | 2018-04-02 | 8:00 | 2018-04-04 | 17:00 | Diario | PTA. CARLOS FONSECA /PCF L8010 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 43 | 14 | 2018-04-03 | 8:00 | 2018-04-04 | 16:00 | Diario | MASAYA/MSY B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 113 | 14 | 2018-04-04 | 8:00 | 2018-04-04 | 19:00 | Diario | Barra (115)\ Cemento Panamá\ Cemento Panamá | X |  | Mantenimiento a los interruptores 11A22 y 11M22, cuchillas motorizadas 11A21, 11M21, PTS barra A |  | Se necesita seccionar la barra A para este mantenimiento
ENEE | 126 | 14 | 2018-04-05 | 8:30 | 2018-04-05 | 16:30 | Diario | RLN-52U04/ Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 42 | 14 | 2018-04-02 | 8:00 | 2018-04-05 | 17:00 | Diario | LOS BRASILES - LBS L8160/LOS BRASILES - LBS L8160 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 44 | 14 | 2018-04-04 | 8:00 | 2018-04-05 | 16:00 | Diario | TICUANTEPE II/TCP II L9070 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 114 | 14 | 2018-04-04 | 7:00 | 2018-04-05 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-50\ Chorrera - Llano Sánchez | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
PANAMA | 115 | 14 | 2018-04-05 | 7:00 | 2018-04-05 | 16:00 | Diario | Transformador\ T2\ Mata De Nance | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
ENEE | 121 | 14 | 2018-04-02 | 8:00 | 2018-04-06 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VISITA # 1
ENEE | 122 | 14 | 2018-04-02 | 8:00 | 2018-04-06 | 16:00 | Diario | L551/ Comayagua-Piedras Azules |  | X | VISITA # 1
ENEE | 124 | 14 | 2018-04-02 | 8:00 | 2018-04-06 | 16:00 | Diario | L635 |  | X | VISITA # 1
ENEE | 123 | 14 | 2018-04-02 | 8:00 | 2018-04-06 | 16:00 | Diario | L619/ Pavana-Cerro de Hula |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 127 | 14 | 2018-04-06 | 8:30 | 2018-04-06 | 16:30 | Diario | SPS-52E23/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 45 | 14 | 2018-04-05 | 8:00 | 2018-04-06 | 16:00 | Diario | LEON I/LNI B9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 46 | 14 | 2018-04-05 | 8:00 | 2018-04-06 | 16:00 | Diario | MASAYA/MSY L8090 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 109 | 14 | 2018-04-02 | 9:00 | 2018-04-06 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-5B\ Mata De Nance - Veladero | X |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion primaria para reemplazo en Mata de Nance y puesta en servicio de nueva proteccion primaria en Mata de Nance |  | Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV
ENEE | 128 | 14 | 2018-04-07 | 8:30 | 2018-04-07 | 16:30 | Diario | L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L404
PANAMA | 117 | 14 | 2018-04-07 | 7:00 | 2018-04-07 | 15:00 | Continuo | Barra (115)\ Panamá\ Panamá | X |  | Mantenimiento General.
UT | 22 | 14 | 2018-04-08 | 7:00 | 2018-04-08 | 18:00 | Continuo | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC) | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DISUADORES DE AVES |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA | X
ENEE | 129 | 14 | 2018-04-08 | 8:00 | 2018-04-08 | 16:00 | Diario | L402/ Bermejo - Río Blanco | X |  | INSPECCION GENERAL Y CORTE DE RAMAS EN L402
ENATREL |  | 14 | 2018-04-08 | 7:00 | 2018-04-08 | 17:00 | Diario | TICUANTEPE Y SANDINO/TCP-SND L9140 | X |  | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
CRI | 24 | 14 | 2018-04-08 | 8:00 | 2018-04-08 | 17:00 | Continuo | Barra A San Miguel 138 kV | X |  | Cambio de protección diferencial de barra y pruebas
PANAMA | 116 | 14 | 2018-04-07 | 8:00 | 2018-04-08 | 15:00 | Diario | Línea (115)\ 115-1C\ Las Minas 1 - Cativa II | X |  | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS
PANAMA | 118 | 14 | 2018-04-08 | 8:00 | 2018-04-08 | 19:00 | Diario | Línea (115)\ 115-4A\ Panamá - Cemento Panamá | X |  | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS (pararrayos línea 115-4A, PTS de línea, cuchilla de linea 11LB10, cuchilla 11M13 y 11B11 ) |  | Adicional mantenimiento a 10 torres de transmisión de la línea 115-4A
PANAMA | 119 | 14 | 2018-04-08 | 7:00 | 2018-04-08 | 17:00 | Diario | Barra (230)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
CRI | 23 | 14 | 2018-04-03 | 8:00 | 2018-04-09 | 17:00 | Continuo | LT138kV Rio Macho Desamparados LT138kV Cóncavas Alajuelita | X |  | Para conexión LT230kV El Este Tejar
AMM | 71 | 15 | 2018-04-10 | 6:00 | 2018-04-10 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - San Joaquín 230 kV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones. |  | Se solicita coordinar la bahía de San Joaquín en SE Pacífico 230 kV.
UT | 23 | 15 | 2018-04-10 | 9:00 | 2018-04-10 | 15:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  | Cambio de aislamiento
AMM | 18 | 15 | 2018-04-11 | 8:00 | 2018-04-11 | 17:00 | Continuo | Linea Guatemala Norte - Tac Tic 1 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 135 | 15 | 2018-04-11 | 9:00 | 2018-04-11 | 17:00 | Diario | CIR-52B08/ Circunvalación |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 47 | 15 | 2018-04-10 | 8:00 | 2018-04-11 | 16:00 | Diario | TICUANTEPE II/TCP II A9025 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 48 | 15 | 2018-04-10 | 8:00 | 2018-04-11 | 16:00 | Diario | ALTAMIRA/ALT L8200 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 49 | 15 | 2018-04-10 | 8:00 | 2018-04-11 | 16:00 | Diario | LEON I/LNI L8050 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM | 72 | 15 | 2018-04-12 | 6:00 | 2018-04-12 | 18:00 | Continuo | LT Covadonga - Uspantán 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones. |  | Se solicita coordinar la bahía de Covadonga en SE Uspantán 230 kV y la bahía de Uspantán en SE Covadonga 230 kV.
UT | 24 | 15 | 2018-04-12 | 9:00 | 2018-04-12 | 15:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 02 | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 136 | 15 | 2018-04-12 | 7:00 | 2018-04-12 | 15:00 | Diario | L431/Las Flores - Erandique | X |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA EN L431
ENEE | 137 | 15 | 2018-04-12 | 8:30 | 2018-04-12 | 16:30 | Diario | RLN-52U01/ Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 25 | 15 | 2018-04-12 | 7:00 | 2018-04-12 | 17:00 | Continuo | LT138kV Angostura Cóncavas | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Lavado de aisladores poliméricos
ENEE | 131 | 15 | 2018-04-09 | 8:00 | 2018-04-13 | 16:00 | Diario | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | X | VISITA # 1
ENEE | 132 | 15 | 2018-04-09 | 8:00 | 2018-04-13 | 16:00 | Diario | L616/Agua Caliente - Agua Fría |  | X | VISITA # 1
ENEE | 133 | 15 | 2018-04-09 | 8:00 | 2018-04-13 | 16:00 | Diario | L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) |  | X | VISITA # 1
ENEE | 134 | 15 | 2018-04-09 | 8:00 | 2018-04-13 | 16:00 | Diario | L641/Nueva Nacaome - Agua Fría |  | X | VISITA # 1
ENEE | 130 | 15 | 2018-04-09 | 8:00 | 2018-04-13 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 138 | 15 | 2018-04-13 | 9:00 | 2018-04-13 | 17:00 | Diario | CHM-52L25/ Choloma |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 50 | 15 | 2018-04-12 | 8:00 | 2018-04-13 | 16:00 | Diario | MASAYA/TCP II A9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 51 | 15 | 2018-04-12 | 8:00 | 2018-04-13 | 16:00 | Diario | ALTAMIRA/ALT L8470 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 26 | 15 | 2018-04-13 | 7:00 | 2018-04-13 | 12:00 | Continuo | LT138kV Angostura Cóncavas | X |  | Prueba de impedancia de línea
ENEE | 139 | 15 | 2018-04-14 | 8:00 | 2018-04-14 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 122 | 15 | 2018-04-14 | 7:00 | 2018-04-14 | 15:00 | Continuo | Barra (115)\ Panamá\ Panamá | X |  | Mantenimiento General.
AMM | 19 | 15 | 2018-04-15 | 8:00 | 2018-04-15 | 17:00 | Continuo | Linea Pacifico - Aguacapa | X |  | Mantenimiento de Líneas
UT | 25 | 15 | 2018-04-15 | 9:00 | 2018-04-15 | 15:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 140 | 15 | 2018-04-15 | 8:30 | 2018-04-15 | 16:30 | Diario | CJN-B601/ El Cajón |  | X | MANTENIMIENTO A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA
ENEE | 141 | 15 | 2018-04-15 | 8:00 | 2018-04-15 | 16:00 | Diario | LPT-UM508, L507/ La Puerta - San Pedro Sula Sur | X |  | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8
ENEE | 142 | 15 | 2018-04-15 | 8:00 | 2018-04-15 | 16:00 | Diario | L609/ Amarateca - San Buenaventura | X |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 373 | 15 | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | Diario | L627/Agua Caliente-Sandino | X |  | Cambio de herrajes, limpieza de aisladores en la línea e instalación de desviadores de vuelo | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas a la línea y puesta a tierra en ambos extremos de la linea. |  | X
ENATREL |  | 15 | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | Diario | SANDINO/SND-AGC L9090 | X |  | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS |  |  | X
PANAMA | 120 | 15 | 2018-04-09 | 5:00 | 2018-04-15 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco | X |  | REEMPLAZO DE OPGW EN LA LINEA 230-13A EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS TORRES 119 y 134 |  | SE TRABAJARA DURANTE LA SEMANA EN LA INSTALACION DE POLEAS CON TARJETA AMARILLA, LA LINEA SE ABRE POR DOS DIAS SOLO PARA EL TIRAJE DEL OPGW. |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 124 | 15 | 2018-04-15 | 8:00 | 2018-04-15 | 19:00 | Diario | Línea (115)\ 115-4B\ Cemento Panamá - Las Minas 2 | X |  | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS ( pararrayos línea 115-4B, PTS de línea, cuchilla de línea 11LB20, cuchilla 11M23 y 11B21) |  | Adicional mantenimiento a 10 torres de transmisión de lal línea 115-4B
PANAMA | 125 | 15 | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | Diario | Barra (115)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
PANAMA | 123 | 15 | 2018-04-14 | 6:00 | 2018-04-17 | 23:00 | Diario | Línea (230)\ 230-6A\ Llano Sanchez - Bella Vista | X |  | Limpieza de aisladores, revisión de herrajes, revisión de conexión a tierra.
PANAMA | 121 | 15 | 2018-04-09 | 7:00 | 2018-04-20 | 18:00 | Diario | Transformador\ T2\ Boquerón III | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
CRI | 27 | 16 | 2018-04-16 | 8:00 | 2018-04-16 | 15:00 | Continuo | LT138kV Sabanilla Cachi | X |  | Revisión funcional Interruptor de potencia
AMM | 20 | 16 | 2018-04-17 | 8:00 | 2018-04-17 | 17:00 | Continuo | Línea Chixoy 1 - Chixoy 2, circuito 1 | X |  | Mantenimiento de Líneas
AMM | 21 | 16 | 2018-04-18 | 8:00 | 2018-04-18 | 17:00 | Continuo | Línea Chixoy 1 - Chixoy 2, circuito 2 | X |  | Mantenimiento de Líneas
ENATREL | 53 | 16 | 2018-04-17 | 8:00 | 2018-04-18 | 16:00 | Diario | MASAYA/MSY L9060 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 144 | 16 | 2018-04-19 | 8:30 | 2018-04-19 | 16:30 | Diario | RLN-52L02/ Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 52 | 16 | 2018-04-16 | 8:00 | 2018-04-19 | 17:00 | Diario | PTA. CARLOS FONSECA /PCF L8420 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 54 | 16 | 2018-04-18 | 8:00 | 2018-04-19 | 16:00 | Diario | TICUANTEPE II/TCP II L9060 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 143 | 16 | 2018-04-16 | 8:00 | 2018-04-20 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VISITA # 1
ENATREL | 55 | 16 | 2018-04-19 | 8:00 | 2018-04-20 | 16:00 | Diario | MASAYA/MSY A9025 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 126 | 16 | 2018-04-18 | 6:00 | 2018-04-20 | 23:00 | Diario | Línea (230)\ 230-6B\ Bella Vista - Veladero | X |  | Limpieza de aisladores, revisión de herrajes, revisión de conexión a tierra.
ENEE | 145 | 16 | 2018-04-21 | 8:30 | 2018-04-21 | 16:30 | Diario | L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom | X |  | CAMBIO DE POSTES Y CORTE DE RAMAS EN L404
ENEE | 146 | 16 | 2018-04-21 | 8:00 | 2018-04-21 | 16:00 | Diario | L610/ Toncontín - Agua Caliente | X |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 147 | 16 | 2018-04-21 | 8:00 | 2018-04-21 | 16:00 | Diario | L551/ Comayagua-Piedras Azules | X |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 127 | 16 | 2018-04-20 | 8:00 | 2018-04-21 | 15:00 | Diario | Línea (115)\ 115-2A\ Santa Rita - Cáceres | X |  | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS
PANAMA | 128 | 16 | 2018-04-21 | 7:00 | 2018-04-21 | 15:00 | Continuo | Barra (230)\ Panamá II\ Panamá II | X |  | Mantenimiento General.
UT | 26 | 16 | 2018-04-22 | 9:00 | 2018-04-22 | 15:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Martín | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 27 | 16 | 2018-04-22 | 7:00 | 2018-04-22 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapan-Nejapa 02 (SIEPAC) | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA; MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
UT | 27 | 16 | 2018-04-22 | 7:00 | 2018-04-22 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapan-Nejapa 01 | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA; MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
ENEE | 148 | 16 | 2018-04-22 | 8:00 | 2018-04-22 | 16:00 | Diario | L402/ Bermejo - Río Blanco | X |  | CAMBIO DE POSTES EN L402
ENEE | 149 | 16 | 2018-04-22 | 8:00 | 2018-04-22 | 16:00 | Diario | L611/ Toncontín - Agua Caliente | X |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 150 | 16 | 2018-04-22 | 8:00 | 2018-04-22 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL |  | 16 | 2018-04-22 | 7:00 | 2018-04-22 | 17:00 | Diario | TICUANTEPE/TCP-CAS L9150 | X |  | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
PANAMA | 129 | 16 | 2018-04-22 | 7:00 | 2018-04-22 | 16:00 | Diario | Transformador\ T2\ Panamá II | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
PANAMA | 130 | 16 | 2018-04-22 | 7:00 | 2018-04-22 | 17:00 | Diario | Barra (115)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
ENATREL |  | 17 | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-23 | 17:00 | Diario | TICUANTEPE/TCP R9010 | X |  | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
CRI | 28 | 17 | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-23 | 17:00 | Continuo | Conexión LT230kV El Este Tejar | X |  | Conexión LT230 KV Tejar El Este
AMM | 22 | 17 | 2018-04-24 | 8:00 | 2018-04-24 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 152 | 17 | 2018-04-24 | 8:30 | 2018-04-24 | 16:30 | Diario | ETX-T405, L405 |  | X | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8
ENATREL |  | 17 | 2018-04-24 | 7:00 | 2018-04-24 | 17:00 | Diario | SANDINO/SND R9010 | X |  | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
CRI | 30 | 17 | 2018-04-24 | 7:00 | 2018-04-24 | 17:00 | Continuo | LT230kV General Leesville | X |  | Control de claros mínimos
AMM | 23 | 17 | 2018-04-25 | 8:00 | 2018-04-25 | 17:00 | Continuo | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 153 | 17 | 2018-04-25 | 9:00 | 2018-04-25 | 17:00 | Diario | PGR-62L04/ Progreso |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 31 | 17 | 2018-04-25 | 7:00 | 2018-04-25 | 12:00 | Continuo | LT230kV General Leesville | X |  | Prueba de impedancia de línea
PANAMA | 132 | 17 | 2018-04-24 | 8:00 | 2018-04-25 | 15:00 | Diario | Línea (115)\ 115-3B\ Chilibre - Las Minas 2 | X |  | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS |  | El tiempo efectivo de trabajo seran de dos(2) días.
AMM | 25 | 17 | 2018-04-26 | 8:00 | 2018-04-26 | 17:00 | Continuo | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 154 | 17 | 2018-04-26 | 8:30 | 2018-04-26 | 16:30 | Diario | RLN-52U02/ Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 29 | 17 | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-26 | 17:00 | Continuo | LT230kV Rio Claro Dominical | X |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. |  |  | X
CRI | 32 | 17 | 2018-04-26 | 7:00 | 2018-04-26 | 17:00 | Continuo | LT230kV San Isidro Palmar | X |  | Remplazo de cadenas de aisladores Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Desconexión de equipos de potencia Oplat en ambos módulos
PANAMA | 133 | 17 | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-26 | 18:00 | Diario | Barra (230)\ Boquerón III\ Boquerón III | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
ENEE | 151 | 17 | 2018-04-23 | 8:00 | 2018-04-27 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VISITA # 1
ENEE | 155 | 17 | 2018-04-27 | 9:30 | 2018-04-27 | 17:30 | Diario | TAL-42B04/ Térmica Alsthom |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 33 | 17 | 2018-04-27 | 7:00 | 2018-04-27 | 12:00 | Continuo | LT230kV San Isidro Palmar | X |  | Prueba de impedancia de línea
UT | 28 | 17 | 2018-04-28 | 7:00 | 2018-04-28 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapan-Nejapa 02 (SIEPAC) | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
UT | 28 | 17 | 2018-04-28 | 7:00 | 2018-04-28 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapan-Nejapa 01 | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
ENEE | 156 | 17 | 2018-04-28 | 8:30 | 2018-04-28 | 16:30 | Diario | L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom | X |  | CAMBIO DE POSTES Y CORTE DE RAMAS EN L404
ENEE | 157 | 17 | 2018-04-28 | 8:00 | 2018-04-28 | 16:00 | Diario | L612/Suyapa-Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 56 | 17 | 2018-04-26 | 8:00 | 2018-04-28 | 17:00 | Diario | LEÓN I/LNI L9040 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 57 | 17 | 2018-04-28 | 8:00 | 2018-04-28 | 17:00 | Diario | LOS BRASILES - TICUANTEPE II/L9070 LOS BRASILES - TICUANTEPE II | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 34 | 17 | 2018-04-28 | 8:00 | 2018-04-28 | 13:00 | Continuo | LT230kV Ciudad Quesada Peñas Blancas | X |  | Desconexión y retiro equipo de potencia OPLAT
PANAMA | 134 | 17 | 2018-04-28 | 7:00 | 2018-04-28 | 15:00 | Continuo | Barra (230)\ Panamá II\ Panamá II | X |  | Mantenimiento General.
UT | 29 | 17 | 2018-04-29 | 7:00 | 2018-04-29 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapan-Nejapa 02 (SIEPAC) | X |  | CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
UT | 29 | 17 | 2018-04-29 | 7:00 | 2018-04-29 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapan-Nejapa 01 | X |  | CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
UT | 30 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 16:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 30 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 16:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 30 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 16:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 30 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 16:00 | Continuo | Línea San Rafael Cedros - Tecoluca | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 30 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 16:00 | Continuo | Línea San Rafael Cedros - San Martín | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
ENEE | 158 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 16:00 | Diario | L604/Cajón - Progreso | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-604 |  |  |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 159 | 17 | 2018-04-29 | 8:30 | 2018-04-29 | 16:30 | Diario | CJN-B601/ El Cajón |  | X | MANTENIMIENTO A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA (SEGUNDA PARTE) |  |  |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 160 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 16:00 | Diario | PGR-B510, B509, L529/ Progreso - Santa Marta | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS, DESMONTAR TP EN DESUSO | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ |  |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 161 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 16:00 | Diario | L613/Suyapa-Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO |  |  |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 162 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 16:00 | Diario | L614/ Suyapa - Cerro de Hula | X |  | VALES DE TRABAJO |  |  |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 58 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 17:00 | Diario | AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) /L9030 AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  | X
CRI | 35 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 17:00 | Continuo | Barra B San Miguel 138 kV | X |  | Cambio de protección diferencial de barra y pruebas
PANAMA | 135 | 17 | 2018-04-29 | 7:00 | 2018-04-29 | 16:00 | Diario | Transformador\ T1\ Panamá II | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
ENEE | 163 | 18 | 2018-04-30 | 8:30 | 2018-04-30 | 16:30 | Diario | SPS-52E26/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
AMM | 24 | 18 | 2018-05-02 | 8:00 | 2018-05-02 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 1 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 59 | 18 | 2018-05-01 | 8:00 | 2018-05-02 | 16:00 | Diario | MASAYA/MSY L9130 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 36 | 18 | 2018-05-01 | 5:00 | 2018-05-02 | 17:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Moín | X |  | Traslado de conductores a la T1 de la derivación a ST Río Blanco y desmantelamiento de torre de emergencia
CRI | 37 | 18 | 2018-05-02 | 7:00 | 2018-05-02 | 12:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Moín | X |  | Prueba de impedancia de línea
AMM | 26 | 18 | 2018-05-03 | 8:00 | 2018-05-03 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 2 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 166 | 18 | 2018-05-03 | 9:00 | 2018-05-03 | 17:00 | Diario | CJN-62E03/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 165 | 18 | 2018-04-30 | 8:00 | 2018-05-04 | 16:00 | Diario | L619/ Pavana-Cerro de Hula |  | X | VISITA # 1
ENEE | 164 | 18 | 2018-04-30 | 8:00 | 2018-05-04 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 60 | 18 | 2018-05-03 | 8:00 | 2018-05-04 | 16:00 | Diario | MASAYA/MSY A9035 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 31 | 18 | 2018-05-05 | 7:00 | 2018-05-05 | 18:00 | CONTINUO | Línea 15 de Septiembre-Nejapa 02 (SIEPAC) | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
UT | 31 | 18 | 2018-05-05 | 7:00 | 2018-05-05 | 18:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre-Nejapa 01 | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
ENEE | 167 | 18 | 2018-05-05 | 8:00 | 2018-05-05 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 61 | 18 | 2018-05-05 | 8:00 | 2018-05-05 | 17:00 | Diario | MANAGUA - PORTEZUELO/L8030 MANAGUA - PORTEZUELO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 136 | 18 | 2018-05-03 | 8:00 | 2018-05-05 | 15:00 | Diario | Línea (115)\ \ | X |  | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS
PANAMA | 140 | 18 | 2018-05-05 | 7:00 | 2018-05-05 | 16:00 | Diario | Transformador\ T2\ Llano Sanchez | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
PANAMA | 141 | 18 | 2018-05-05 | 7:00 | 2018-05-05 | 15:00 | Continuo | Barra (115)\ Panamá II\ Panamá II | X |  | Mantenimiento General.
AMM | 27 | 18 | 2018-05-06 | 7:00 | 2018-05-06 | 17:00 | Continuo | Subestación Los Brillantes: Campo Transformador 400kV/230kV | X |  | Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco. Limpieza de Bushings de entrada y salida GIS; Protocolo de Pruebas a Transformador de Potencia 400/230kV fases T y Reserva.
UT | 32 | 18 | 2018-05-06 | 8:00 | 2018-05-06 | 10:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande |  | Horario estimado
UT | 33 | 18 | 2018-05-06 | 10:00 | 2018-05-06 | 12:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande |  | Horario estimado
UT | 34 | 18 | 2018-05-06 | 12:00 | 2018-05-06 | 14:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande |  | Horario estimado
UT | 35 | 18 | 2018-05-06 | 14:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande |  | Horario estimado
UT | 36 | 18 | 2018-05-06 | 9:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Moyuta 01 | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ahuachapán |  | Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de Guatemala | X
ENEE | 168 | 18 | 2018-05-06 | 8:30 | 2018-05-06 | 16:30 | Diario | VNU-52L31, L531/ San Pedro Sula Sur - Villanueva | X |  | VISITA 2 A INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS
ENEE | 169 | 18 | 2018-05-06 | 8:30 | 2018-05-06 | 16:30 | Diario | SPS-52L31, 52E30, L531 | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS
ENEE | 170 | 18 | 2018-05-06 | 8:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Diario | L609/ Amarateca - San Buenaventura | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 62 | 18 | 2018-05-06 | 8:00 | 2018-05-06 | 17:00 | Diario | EOLO - AMAYO/L9170 EOLO - AMAYO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 38 | 18 | 2018-05-06 | 6:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Continuo | LT230kV Cañas Garabito | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo
PANAMA | 131 | 18 | 2018-04-30 | 7:00 | 2018-05-06 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-10\ Río Claro - Progreso | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El tiempo efectivo de trabajo seran de dos(2) días. | X
PANAMA | 142 | 18 | 2018-05-06 | 7:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Diario | Transformador\ T3\ Llano Sanchez | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
PANAMA | 137 | 18 | 2018-05-05 | 0:00 | 2018-05-07 | 23:00 | Continuo | Barra (230)\ El Alto\ El Alto | X |  | Limpieza de equipos de patio en Subestación El Alto.
PANAMA | 138 | 18 | 2018-05-05 | 0:00 | 2018-05-07 | 23:00 | Continuo | Barra (230)\ Dominical\ Dominical | X |  | Limpieza de equipos de patio Subestación Dominical.
PANAMA | 139 | 18 | 2018-05-05 | 0:00 | 2018-05-07 | 23:00 | Continuo | Barra (230)\ Primavera\ Primavera | X |  | Limpieza de equipos de patio en Subestación Primavera.
AMM | 28 | 19 | 2018-05-08 | 8:00 | 2018-05-08 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Norte, Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 63 | 19 | 2018-05-07 | 8:00 | 2018-05-08 | 16:00 | Diario | LA FE SAN MARTIN /SMT L9080 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 39 | 19 | 2018-05-08 | 7:00 | 2018-05-08 | 10:00 | Continuo | Subestación Palmar 230kV | X |  | Desconexión de Subestación Móvil
ENEE | 173 | 19 | 2018-05-09 | 8:30 | 2018-05-09 | 16:30 | Diario | BER-T406, 42T06, B410,B411, L405/ Bermejo - La Victoria -Elcatex - Térmica Alsthom | X |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS DE TRANFO Y L405
ENATREL | 64 | 19 | 2018-05-08 | 8:00 | 2018-05-09 | 16:00 | Diario | MASAYA/MSY L9080 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 174 | 19 | 2018-05-10 | 9:00 | 2018-05-10 | 17:00 | Diario | CJN-62U04/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 40 | 19 | 2018-05-10 | 7:00 | 2018-05-10 | 17:00 | Continuo | LT138kV Angostura Turrialba | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
PANAMA | 145 | 19 | 2018-05-07 | 7:00 | 2018-05-10 | 18:00 | Diario | Barra (230)\ Veladero\ Veladero | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
ENEE | 171 | 19 | 2018-05-07 | 8:00 | 2018-05-11 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VISITA # 1
ENEE | 172 | 19 | 2018-05-07 | 8:00 | 2018-05-11 | 16:00 | Diario | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 175 | 19 | 2018-05-11 | 8:30 | 2018-05-11 | 16:30 | Diario | SPS-52L30/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 65 | 19 | 2018-05-10 | 8:00 | 2018-05-11 | 16:00 | Diario | MASAYA/MSY A9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 66 | 19 | 2018-05-10 | 8:00 | 2018-05-11 | 16:00 | Diario | LAS COLINAS/LCN L8470 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 41 | 19 | 2018-05-11 | 7:00 | 2018-05-11 | 12:00 | Continuo | LT138kV Angostura Turrialba | X |  | Prueba de impedancia de línea
UT | 37 | 19 | 2018-05-12 | 7:00 | 2018-05-12 | 18:00 | CONTINUO | Línea 15 de Septiembre-Nejapa 02 (SIEPAC) | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA; , MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
UT | 37 | 19 | 2018-05-12 | 7:00 | 2018-05-12 | 18:00 | CONTINUO | Línea 15 de Septiembre-Nejapa 01 | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA; , MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
ENEE | 176 | 19 | 2018-05-12 | 7:00 | 2018-05-12 | 15:00 | Diario | L414/Morazan - Cuyamapa - Yoro | X |  | CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L414
ENATREL | 67 | 19 | 2018-05-12 | 8:00 | 2018-05-12 | 17:00 | Diario | SAN BENITO - MASAYA/L9190 SAN BENITO - MASAYA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 146 | 19 | 2018-05-12 | 7:00 | 2018-05-12 | 15:00 | Continuo | Barra (115)\ Panamá II\ Panamá II | X |  | Mantenimiento General.
UT | 38 | 19 | 2018-05-13 | 9:00 | 2018-05-13 | 17:00 | Continuo | Nejapa - Autotransformador No. 2 - 230/115/23 kV | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados al autotransformador No. 2 en subestación Nejapa |  | Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 2, la carga será alimentada por el autotransformador No. 1 |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 68 | 19 | 2018-05-13 | 8:00 | 2018-05-13 | 17:00 | Diario | MASAYA - LA FE SAN MARTIN / L9080 MASAYA - LA FE SAN MARTIN | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 144 | 19 | 2018-05-07 | 7:00 | 2018-05-13 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-20A\ Esperanza - Fortuna | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 147 | 19 | 2018-05-13 | 7:00 | 2018-05-13 | 17:00 | Diario | Barra (230)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez | X |  | Limpieza de aisladores contaminados
PANAMA | 143 | 19 | 2018-05-07 | 8:00 | 2018-05-14 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-6C\ Mata De Nance - Veladero | X |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion primaria para reemplazo en Mata de Nance y puesta en servicio de nueva proteccion primaria en Mata de Nance |  | Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV
CRI | 42 | 20 | 2018-05-15 | 7:00 | 2018-05-15 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cachí Sabanilla | X |  | Remplazo de cadenas de aisladores Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
ENEE | 181 | 20 | 2018-05-16 | 8:00 | 2018-05-16 | 16:00 | Diario | SMT-T404 | X |  | VISITA 2 A INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS
ENEE | 182 | 20 | 2018-05-17 | 7:00 | 2018-05-17 | 15:00 | Diario | L430/Nispero - Las Flores | X |  | INSPECCIO GENERAL DE L430
ENEE | 183 | 20 | 2018-05-17 | 9:00 | 2018-05-17 | 17:00 | Diario | CJN-62E08/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 69 | 20 | 2018-05-16 | 8:00 | 2018-05-17 | 16:00 | Diario | LAS COLINAS/LCN L8460 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 43 | 20 | 2018-05-15 | 7:00 | 2018-05-17 | 17:00 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario.
CRI | 44 | 20 | 2018-05-16 | 7:00 | 2018-05-17 | 17:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garita | X |  | Sustitución de conductores vano 16-17
ENEE | 177 | 20 | 2018-05-14 | 8:00 | 2018-05-18 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VISITA # 1
ENEE | 178 | 20 | 2018-05-14 | 8:00 | 2018-05-18 | 16:00 | Diario | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 179 | 20 | 2018-05-14 | 8:00 | 2018-05-18 | 16:00 | Diario | L637/Santa Lucía- Prados |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 180 | 20 | 2018-05-14 | 8:00 | 2018-05-18 | 16:00 | Diario | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 184 | 20 | 2018-05-18 | 8:30 | 2018-05-18 | 16:30 | Diario | SPS-52E30/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
UT | 39 | 20 | 2018-05-19 | 7:00 | 2018-05-19 | 18:00 | Continuo | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC) | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA; , MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA | X
UT | 40 | 20 | 2018-05-19 | 6:00 | 2018-05-19 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 40 | 20 | 2018-05-19 | 6:00 | 2018-05-19 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 40 | 20 | 2018-05-19 | 6:00 | 2018-05-19 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 185 | 20 | 2018-05-19 | 8:00 | 2018-05-19 | 16:00 | Diario | L551/ Comayagua-Piedras Azules | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 70 | 20 | 2018-05-19 | 8:00 | 2018-05-19 | 17:00 | Diario | SÉBACO - PTA. CARLOS FONSECA/L8010 SÉBACO - PTA. CARLOS FONSECA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 41 | 20 | 2018-05-20 | 7:00 | 2018-05-20 | 18:00 | CONTINUO | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC) | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA | X
UT | 42 | 20 | 2018-05-20 | 6:00 | 2018-05-20 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 42 | 20 | 2018-05-20 | 6:00 | 2018-05-20 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 42 | 20 | 2018-05-20 | 6:00 | 2018-05-20 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 43 | 20 | 2018-05-20 | 8:00 | 2018-05-20 | 15:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 5 de Noviembre
UT | 43 | 20 | 2018-05-20 | 8:00 | 2018-05-20 | 15:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 5 de Noviembre
ENEE | 186 | 20 | 2018-05-20 | 8:00 | 2018-05-20 | 16:00 | Diario | L602/ La Vegona - Progreso | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-602
ENEE | 187 | 20 | 2018-05-20 | 8:00 | 2018-05-20 | 16:00 | Diario | RET-UM503, L524/ Circunvalación - Retorno - Progreso | X |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES
ENEE | 188 | 20 | 2018-05-20 | 8:00 | 2018-05-20 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 71 | 20 | 2018-05-20 | 8:00 | 2018-05-20 | 17:00 | Diario | LA FE SAN MARTIN - ALBARIVAS /L9160 LA FE SAN MARTIN - ALBARIVAS | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 72 | 20 | 2018-05-20 | 7:00 | 2018-05-20 | 17:00 | Continuo | SNB T9010 / T8010 (75 MVA)/SNB T9010 / T8010 (75 MVA) | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.1 DE 75 MVA DE S.E. SAN BENITO.
CRI | 45 | 21 | 2018-05-22 | 7:00 | 2018-05-22 | 17:00 | Continuo | LT230kV Moín Cahuita | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
ENATREL | 73 | 21 | 2018-05-22 | 8:00 | 2018-05-23 | 16:00 | Diario | MANAGUA/MGA L8250 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 46 | 21 | 2018-05-23 | 7:00 | 2018-05-23 | 17:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Leesville | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
ENEE | 191 | 21 | 2018-05-24 | 9:00 | 2018-05-24 | 17:00 | Diario | CJN-62L08/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 47 | 21 | 2018-05-24 | 6:00 | 2018-05-24 | 12:00 | Continuo | LT138kV Cañas Filadelfia LT138kV Cañas Guayabal | X |  | Cambio de jumper en torres de transposición. Pruebas de factor de potencia en transformadores de instrumento y pararrayos, sustitución de bases aislantes de pararrayos
CRI | 48 | 21 | 2018-05-24 | 7:00 | 2018-05-24 | 12:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Leesville | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 49 | 21 | 2018-05-24 | 7:00 | 2018-05-24 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cachí San Miguel | X |  | Remplazo de cadenas de aisladores Cambio de ménsula torre No. 58 . Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
ENEE | 189 | 21 | 2018-05-21 | 8:00 | 2018-05-25 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VISITA # 1
ENEE | 190 | 21 | 2018-05-21 | 8:00 | 2018-05-25 | 16:00 | Diario | L551/ Comayagua-Piedras Azules |  | X | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 74 | 21 | 2018-05-24 | 8:00 | 2018-05-25 | 16:00 | Diario | MANAGUA/MGA L8040 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 50 | 21 | 2018-05-25 | 6:00 | 2018-05-25 | 16:00 | Continuo | LT230kV Arenal Corobicí | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 51 | 21 | 2018-05-25 | 7:00 | 2018-05-25 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cachí Turrialba | X |  | Desconexión de equipos de potencia Oplat ambos módulos
UT | 44 | 21 | 2018-05-26 | 7:00 | 2018-05-26 | 18:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre-Nejapa 01 | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 44 | 21 | 2018-05-26 | 7:00 | 2018-05-26 | 18:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre-Nejapa 02 (SIEPAC) | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 45 | 21 | 2018-05-26 | 6:00 | 2018-05-26 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 45 | 21 | 2018-05-26 | 6:00 | 2018-05-26 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 45 | 21 | 2018-05-26 | 6:00 | 2018-05-26 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 192 | 21 | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | Diario | L637/Santa Lucía- Prados | X |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 193 | 21 | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | Diario | L617/Prados- León(Nicaragua) | X |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENATREL | 76 | 21 | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 17:00 | Diario | ALBA RIVAS - EOLO /L9200 ALBA RIVAS - EOLO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 52 | 21 | 2018-05-26 | 7:00 | 2018-05-26 | 12:00 | Continuo | LT138kV Cachí Turrialba | X |  | Prueba de impedancia de línea
PANAMA | 149 | 21 | 2018-05-26 | 7:00 | 2018-05-26 | 15:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco | X |  | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 46 | 21 | 2018-05-27 | 6:00 | 2018-05-27 | 17:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Miguel | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 46 | 21 | 2018-05-27 | 6:00 | 2018-05-27 | 17:00 | Continuo | Línea Berlín - San Miguel | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán |  | Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Berlín
UT | 46 | 21 | 2018-05-27 | 6:00 | 2018-05-27 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 46 | 21 | 2018-05-27 | 6:00 | 2018-05-27 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 46 | 21 | 2018-05-27 | 6:00 | 2018-05-27 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 47 | 21 | 2018-05-27 | 9:00 | 2018-05-27 | 15:00 | Continuo | Línea San Rafael Cedros - San Martín | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 194 | 21 | 2018-05-27 | 8:30 | 2018-05-27 | 16:30 | Diario | CJN-B602/ El Cajón |  | X | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA
ENEE | 195 | 21 | 2018-05-27 | 8:00 | 2018-05-27 | 16:00 | Diario | L615/ Pavana-Santa Lucía | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 75 | 21 | 2018-05-25 | 8:00 | 2018-05-27 | 17:00 | Diario | SANDINO/SND L9120 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025
ENATREL | 77 | 21 | 2018-05-27 | 7:00 | 2018-05-27 | 17:00 | Continuo | SNB T-9020 / T-8020 (75 MVA)/SNB T-9020 / T-8020 (75 MVA) | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 75 MVA DE S.E. SAN BENITO.
PANAMA | 148 | 21 | 2018-05-21 | 7:00 | 2018-05-27 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-18\ Fortuna - Guasquitas | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
CRI | 53 | 22 | 2018-05-28 | 7:00 | 2018-05-28 | 12:00 | Continuo | Subestación Barranca paso de la transmisión a la barra auxiliar | X |  | Conexión de seccionadora de barra principal y barra auxiliar del módulo reserva
PANAMA | 151 | 22 | 2018-05-28 | 7:00 | 2018-05-29 | 18:00 | Diario | Barra (115)\ Caldera\ Caldera | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
ENEE | 198 | 22 | 2018-05-30 | 8:30 | 2018-05-30 | 16:30 | Diario | SPS-52L09/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 79 | 22 | 2018-05-29 | 8:00 | 2018-05-30 | 16:00 | Diario | MANAGUA/MGA L8030 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 78 | 22 | 2018-05-28 | 8:00 | 2018-05-31 | 17:00 | Diario | SANDINO/SND L9110 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9110, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035
ENEE | 196 | 22 | 2018-05-28 | 8:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 197 | 22 | 2018-05-28 | 8:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Diario | L619/ Pavana-Cerro de Hula |  | X | VALES DE TRABAJO
UT | 48 | 22 | 2018-06-02 | 6:00 | 2018-06-02 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 48 | 22 | 2018-06-02 | 6:00 | 2018-06-02 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 48 | 22 | 2018-06-02 | 6:00 | 2018-06-02 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 199 | 22 | 2018-06-02 | 8:00 | 2018-06-02 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 153 | 22 | 2018-06-02 | 7:00 | 2018-06-02 | 15:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-1B\ Panamá II - Pacora | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
AMM | 29 | 22 | 2018-06-03 | 7:00 | 2018-06-03 | 17:00 | Continuo | Linea 230kV Los Brillantes- Palo Gordo | X |  | Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
UT | 49 | 22 | 2018-06-03 | 6:00 | 2018-06-03 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 49 | 22 | 2018-06-03 | 6:00 | 2018-06-03 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 49 | 22 | 2018-06-03 | 6:00 | 2018-06-03 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 50 | 22 | 2018-06-03 | 8:00 | 2018-06-03 | 10:00 | Continuo | Líneas Acajutla - Ateos | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos |  | Horario estimado
UT | 51 | 22 | 2018-06-03 | 10:00 | 2018-06-03 | 12:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos |  | Horario estimado
UT | 52 | 22 | 2018-06-03 | 12:00 | 2018-06-03 | 14:00 | Continuo | Línea Sonsonate - Ateos | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos |  | Horario estimado
UT | 53 | 22 | 2018-06-03 | 14:00 | 2018-06-03 | 16:00 | Continuo | Línea Ateos - Talnique | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos |  | Horario estimado
ENEE | 201 | 22 | 2018-06-03 | 8:00 | 2018-06-03 | 16:00 | Diario | L516/Tela - Ceiba Termica | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-516
ENEE | 202 | 22 | 2018-06-03 | 8:00 | 2018-06-03 | 16:00 | Diario | BER-T505, 52T05, 45T05/ Bermejo | X |  | VISIRA 2 A TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES | DESPEJE DE INTERRUPTOR Y TRANSFORMADOR
ENEE | 203 | 22 | 2018-06-03 | 8:00 | 2018-06-03 | 16:00 | Diario | L609/ Amarateca - San Buenaventura | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 80 | 22 | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-03 | 17:00 | Diario | SANDINO/SND L9010 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035
CRI | 54 | 22 | 2018-06-03 | 6:00 | 2018-06-03 | 16:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garita | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo
PANAMA | 150 | 22 | 2018-05-28 | 7:00 | 2018-06-03 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-21\ Cahuita - Changuinola | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El tiempo efectivo de trabajo seran de dos(2) días. | X
PANAMA | 152 | 22 | 2018-06-02 | 7:00 | 2018-06-03 | 19:00 | Diario | Línea (230)\ 230-2A\ COPESA - 24 de Diciembre | X |  | Mantenimiento de S/E de Fin de semana (Repetitivo). |  | Se necesita línea abierta y aterrizada en ambos extremos
PANAMA | 154 | 22 | 2018-06-03 | 7:00 | 2018-06-03 | 15:00 | Continuo | Transformador\ T1\ Chorrera | X |  | Mantenimiento General.
ENEE | 200 | 22 | 2018-06-02 | 8:00 | 2018-06-06 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 81 | 23 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Diario | SAN BENITO/SNB L8040 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
PANAMA | 157 | 23 | 2018-06-04 | 7:00 | 2018-06-05 | 18:00 | Diario | Barra (115)\ Caldera\ Caldera | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.
ENEE | 207 | 23 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Diario | TSZ-52B26/ Térmica Sulzer |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR | DESPEJE DEL INTERRUPTOR
ENATREL | 82 | 23 | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-06 | 16:00 | Diario | LA FE SAN MARTIN /SMT B9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 56 | 23 | 2018-06-05 | 7:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cañas Jaco | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
PANAMA | 158 | 23 | 2018-06-04 | 7:00 | 2018-06-07 | 18:00 | Diario | Barra (230)\ Cañazas\ Cañazas | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 159 | 23 | 2018-06-07 | 7:00 | 2018-06-07 | 16:00 | Diario | Transformador\ T3\ Mata De Nance | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
ENEE | 204 | 23 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 16:00 | Diario | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 205 | 23 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 16:00 | Diario | L637/Santa Lucía- Prados |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 206 | 23 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 16:00 | Diario | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 208 | 23 | 2018-06-07 | 8:30 | 2018-06-08 | 16:30 | Diario | CJN-62E04/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
UT | 54 | 23 | 2018-06-09 | 6:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 54 | 23 | 2018-06-09 | 6:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 54 | 23 | 2018-06-09 | 6:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 160 | 23 | 2018-06-09 | 7:00 | 2018-06-09 | 15:00 | Continuo | Línea (230)\ 230-2B\ Panamá II - 24 de Diciembre | X |  | REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
AMM | 30 | 23 | 2018-06-10 | 7:00 | 2018-06-10 | 17:00 | Continuo | Línea 230kVBrillantes- La Esperanza | X |  | Cambio de aislamiento, Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.
UT | 55 | 23 | 2018-06-09 | 7:00 | 2018-06-10 | 18:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Talnique | X |  | Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El Volcán
UT | 55 | 23 | 2018-06-09 | 7:00 | 2018-06-10 | 18:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El Volcán
UT | 56 | 23 | 2018-06-10 | 6:00 | 2018-06-10 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 56 | 23 | 2018-06-10 | 6:00 | 2018-06-10 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 56 | 23 | 2018-06-10 | 6:00 | 2018-06-10 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 57 | 23 | 2018-06-10 | 9:00 | 2018-06-10 | 12:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Sonsonate | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate |  | Horario estimado |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 58 | 23 | 2018-06-10 | 12:00 | 2018-06-10 | 15:00 | Continuo | Línea Opico - Sonsonate | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate |  | Horario estimado |  | X | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 210 | 23 | 2018-06-10 | 8:00 | 2018-06-10 | 16:00 | Diario | L619/ Pavana-Cerro de Hula | X |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 57 | 23 | 2018-06-09 | 6:00 | 2018-06-10 | 17:00 | Continuo | LT230kV Garabito Coyol | X |  | Sustitución de hilo de guarda actual por OPGW
PANAMA | 156 | 23 | 2018-06-04 | 7:00 | 2018-06-10 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-20B\ Esperanza - Changuinola | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 161 | 23 | 2018-06-10 | 7:00 | 2018-06-10 | 15:00 | Continuo | Transformador\ T1\ Panamá | X |  | Mantenimiento General.
ENEE | 209 | 23 | 2018-06-10 | 8:30 | 2018-06-11 | 16:30 | Diario | CJN-B602/ El Cajón |  | X | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA
PANAMA | 155 | 23 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-11 | 17:00 | Diario | Línea (115)\ 115-3B\ Chilibre - Las Minas 2 | X |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion secundaria para reemplazo en BLM y puesta en servicio de nueva proteccion secundaria SE BLM |  | Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV
CRI | 55 | 23 | 2018-06-05 | 7:00 | 2018-10-06 | 17:00 | Continuo | LT230kV San Miguel Lindora #1 LT230kV San Miguel Lindora #2 | X |  | Desmantelamiento de estructuras existentes que interfieren con la nueva ruta, armado de estructuras multi circuito, tendido y flechado de conductores en ambos extremos
UT | 59 | 24 | 2018-06-12 | 9:00 | 2018-06-12 | 15:00 | Continuo | Ahuachapán, Barra No. 1 de 230 kV | X |  | Mantenimiento a la Barra No. 1 de 230 kV
AMM | 31 | 24 | 2018-06-13 | 8:00 | 2018-06-13 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - San Antonio 230 kV | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 214 | 24 | 2018-06-13 | 9:00 | 2018-06-13 | 17:00 | Diario | TSZ-52B32/ Térmica Sulzer |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 58 | 24 | 2018-06-11 | 7:00 | 2018-06-13 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cañas Ticuantepe | X |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de grapas de suspensión oxidadas en torre 262. Cambio de amortiguadores desplomados o doblados. |  |  | X
AMM | 32 | 24 | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Continuo | Linea San Antonio - La Vega 2 | X |  | Mantenimiento de Líneas
AMM | 33 | 24 | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este - Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
UT | 60 | 24 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 15:00 | Continuo | Ahuachapán, Barra No. 2 de 230 kV | X |  | Mantenimiento a la Barra No. 2 de 230 kV
ENEE | 215 | 24 | 2018-06-14 | 7:00 | 2018-06-14 | 15:00 | Diario | L430/ Nispero - Las Flores | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS L430
ENEE | 216 | 24 | 2018-06-14 | 8:30 | 2018-06-14 | 16:30 | Diario | CJN-62T01/ El Cajón | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 84 | 24 | 2018-06-13 | 8:00 | 2018-06-14 | 16:00 | Diario | LA FE SAN MARTIN /SMT L9160 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 211 | 24 | 2018-06-11 | 8:00 | 2018-06-15 | 16:00 | Diario | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | X | VISITA # 1
ENEE | 212 | 24 | 2018-06-11 | 8:00 | 2018-06-15 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 213 | 24 | 2018-06-11 | 8:00 | 2018-06-15 | 16:00 | Diario | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 217 | 24 | 2018-06-15 | 8:30 | 2018-06-15 | 16:30 | Diario | BER-B507; B508, L508/ Bermejo - Circunvalación | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCONADORAS | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ
ENATREL | 83 | 24 | 2018-06-11 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Diario | MASAYA/MSY L9060 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025
ENATREL | 85 | 24 | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Diario | SAN BENITO/SNB L8420 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 59 | 24 | 2018-06-15 | 7:00 | 2018-06-15 | 15:00 | Continuo | Subestación Ciudad Quesada | X |  | Mantenimiento general
UT | 61 | 24 | 2018-06-16 | 6:00 | 2018-06-16 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 61 | 24 | 2018-06-16 | 6:00 | 2018-06-16 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 218 | 24 | 2018-06-16 | 8:00 | 2018-06-16 | 16:00 | Diario | L523/ San Pedro Sula Sur - Naco | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L523
ENEE | 219 | 24 | 2018-06-16 | 8:00 | 2018-06-16 | 16:00 | Diario | L610/ Toncontín - Agua Caliente | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 87 | 24 | 2018-06-16 | 8:00 | 2018-06-16 | 17:00 | Diario | TICUANTEPE II - LAS COLINAS/L8460 TICUANTEPE II - LAS COLINAS | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 62 | 24 | 2018-06-17 | 6:00 | 2018-06-17 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 62 | 24 | 2018-06-17 | 6:00 | 2018-06-17 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 220 | 24 | 2018-06-17 | 8:00 | 2018-06-17 | 16:00 | Diario | L526/ Agua Prieta - San Pedro Sula Sur | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L526
ENEE | 221 | 24 | 2018-06-17 | 8:00 | 2018-06-17 | 16:00 | Diario | BER-T552, 52T52, 22T52 | X |  | VISIRA 2 A TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES | DESPEJE DE INTERRUPTOR Y TRANSFORMADOR
ENEE | 222 | 24 | 2018-06-17 | 8:00 | 2018-06-17 | 16:00 | Diario | L611/ Toncontín - Agua Caliente | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 88 | 24 | 2018-06-17 | 8:00 | 2018-06-17 | 17:00 | Diario | LAS COLINAS - ALTAMIRA/L8470 LAS COLINAS - ALTAMIRA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 60 | 24 | 2018-06-16 | 6:00 | 2018-06-17 | 17:00 | Continuo | LT230 Garabito Coyol | X |  | Sustitución de hilo de guarda actual por OPGW
PANAMA | 162 | 24 | 2018-06-11 | 5:00 | 2018-06-17 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13B\ El Coco - Llano Sanchez | X |  | REEMPLAZO DE OPGW EN LA LINEA 230-13B EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS TORRES 470 y 485 |  | SE TRABAJARA DURANTE LA SEMANA EN LA INSTALACION DE POLEAS CON TARJETA AMARILLA, LA LINEA SE ABRE POR DOS DIAS SOLO PARA EL TIRAJE DEL OPGW. |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 163 | 24 | 2018-06-11 | 7:00 | 2018-06-17 | 18:00 | Diario | Línea (115)\ 115-17\ La Estrella - Caldera | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
ENATREL | 86 | 24 | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Diario | LOS BRASILES /LBS B9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM | 34 | 25 | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Continuo | Subestacion Guatemala Este, Reactor 230 Kv 20 MVA | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
AMM | 35 | 25 | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este Barra 1 230 Kv | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 89 | 25 | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-20 | 16:00 | Diario | LOS BRASILES /LBS L9020 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 61 | 25 | 2018-06-19 | 7:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Continuo | LT230kV Jaco Parrita | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
AMM | 36 | 25 | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este Barra 2 230 Kv | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
ENEE | 224 | 25 | 2018-06-21 | 8:30 | 2018-06-21 | 16:30 | Diario | CJN-62E22/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 63 | 25 | 2018-06-21 | 6:00 | 2018-06-21 | 16:00 | Continuo | Subestación Cañas Autotransformador #2 | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo
ENEE | 223 | 25 | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-22 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 90 | 25 | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-22 | 16:00 | Diario | LOS BRASILES /LBS L9070 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 63 | 25 | 2018-06-23 | 6:00 | 2018-06-23 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 63 | 25 | 2018-06-23 | 6:00 | 2018-06-23 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
CRI | 64 | 25 | 2018-06-23 | 6:00 | 2018-06-23 | 18:00 | Continuo | LT230kV Corobicí Cañas | X |  | Modificación de ménsulas del hilo de guarda
UT | 64 | 25 | 2018-06-23 | 7:00 | 2018-06-24 | 18:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Talnique | X |  | Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El Volcán
UT | 64 | 25 | 2018-06-23 | 7:00 | 2018-06-24 | 18:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El Volcán
UT | 65 | 25 | 2018-06-24 | 6:00 | 2018-06-24 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 65 | 25 | 2018-06-24 | 6:00 | 2018-06-24 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 66 | 25 | 2018-06-24 | 8:30 | 2018-06-24 | 16:30 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - Nacaome 01 | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre |  | Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de Honduras | X
ENEE | 225 | 25 | 2018-06-24 | 8:00 | 2018-06-24 | 16:00 | Diario | L516/Tela - Ceiba Termica | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-516/517/518
CRI | 65 | 25 | 2018-06-24 | 6:00 | 2018-06-24 | 12:00 | Continuo | LT230kV Cañas Garabito | X |  | Conexión de seccionadora de derivación por remplazo
PANAMA | 164 | 25 | 2018-06-18 | 7:00 | 2018-06-24 | 18:00 | Diario | Línea (115)\ 115-18\ Los Valles - Caldera | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 165 | 25 | 2018-06-18 | 7:00 | 2018-06-24 | 18:00 | Diario | Línea (115)\ 115-18\ Los Valles - Caldera | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
CRI | 62 | 25 | 2018-06-20 | 6:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Continuo | LT230kV Río Claro Progreso | X |  | Armado de cuerpos comunes de las torres D1, D41 y D42. Tensado y detallado de los conductores e hilo de guarda |  |  | X
ENATREL | 91 | 25 | 2018-06-23 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Diario | MANAGUA/MGA L8250 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENEE | 227 | 26 | 2018-06-27 | 8:30 | 2018-06-27 | 16:30 | Diario | SPS-52L09, 52E26, L509/ Bermejo - San Pedro Sula Sur | X |  | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS
ENEE | 228 | 26 | 2018-06-28 | 8:30 | 2018-06-28 | 16:30 | Diario | CJN-62L22/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 226 | 26 | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-29 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VALES DE TRABAJO
CRI | 67 | 26 | 2018-06-29 | 7:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cóncavas Alajuelita | X |  | Traslado de conductores de torre de emergencia a nueva torre
UT | 67 | 26 | 2018-06-30 | 6:00 | 2018-06-30 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 67 | 26 | 2018-06-30 | 6:00 | 2018-06-30 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 229 | 26 | 2018-06-30 | 8:00 | 2018-06-30 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 92 | 26 | 2018-06-30 | 8:00 | 2018-06-30 | 17:00 | Diario | MANAGUA - SAN BENITO /L8040 MANAGUA - SAN BENITO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENATREL | 93 | 26 | 2018-06-30 | 8:00 | 2018-06-30 | 17:00 | Diario | MASAYA/MSY L9080 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9080, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015
CRI | 66 | 26 | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-30 | 17:00 | Continuo | Subestación Liberia Diferencial de Barra A (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
UT | 68 | 26 | 2018-07-01 | 6:00 | 2018-07-01 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 68 | 26 | 2018-07-01 | 6:00 | 2018-07-01 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 69 | 26 | 2018-07-01 | 8:30 | 2018-07-01 | 15:30 | Continuo | Línea Santa Ana - Opico | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 70 | 26 | 2018-07-01 | 9:30 | 2018-07-01 | 15:30 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 230 | 26 | 2018-07-01 | 8:00 | 2018-07-01 | 16:00 | Diario | L527/Agua Prieta - San Pedro Sula Sur | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L527
ENEE | 231 | 26 | 2018-07-01 | 8:00 | 2018-07-01 | 16:00 | Diario | VNU-T531, 52L04, 52B20, 32T31, B323/ Villanueva - Caracol | X |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS
ENEE | 232 | 26 | 2018-07-01 | 8:00 | 2018-07-01 | 16:00 | Diario | L609/ Amarateca - San Buenaventura | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 94 | 26 | 2018-06-30 | 8:00 | 2018-07-01 | 17:00 | Diario | MANAGUA/MGA L8040 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 69 | 26 | 2018-07-01 | 7:00 | 2018-07-01 | 17:00 | Continuo | LT230kV Arenal Tejona | X |  | Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento
PANAMA | 166 | 26 | 2018-06-25 | 7:00 | 2018-07-01 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-9A\ Boquerón III - Mata De Nance | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 167 | 26 | 2018-07-01 | 7:00 | 2018-07-01 | 15:00 | Continuo | Transformador\ T1\ Panamá II | X |  | Mantenimiento General.
CRI | 68 | 26 | 2018-06-30 | 6:00 | 2018-07-02 | 18:00 | Continuo | LT230kV Reventazón Moín | X |  | Conexión de la ST Río Blanco
UT | 71 | 27 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 15:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 01 | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 235 | 27 | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 16:00 | Diario | LPT-52L06/ La Puerta - Bellavista | X |  | VISITA 2 A L INTERRUPTOR
ENATREL | 95 | 27 | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-04 | 16:00 | Diario | BATAHOLA/BTH L8190 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 71 | 27 | 2018-07-04 | 7:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Continuo | LT138kV Escazú Desamparados | X |  | Traslado de conductores de torre de emergencia a nueva torre
UT | 72 | 27 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 15:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 02 | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 236 | 27 | 2018-07-05 | 8:30 | 2018-07-05 | 16:30 | Diario | CJN-62L04/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 233 | 27 | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 16:00 | Diario | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 234 | 27 | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 237 | 27 | 2018-07-06 | 8:30 | 2018-07-06 | 16:30 | Diario | CIR-B526, T518 | X |  | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS
ENATREL | 96 | 27 | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-06 | 16:00 | Diario | ORIENTAL/ORT L8210 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 97 | 27 | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-06 | 16:00 | Diario | SANDINO/SDN A9045 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 73 | 27 | 2018-07-07 | 6:00 | 2018-07-07 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 73 | 27 | 2018-07-07 | 6:00 | 2018-07-07 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENATREL | 98 | 27 | 2018-07-07 | 8:00 | 2018-07-07 | 16:00 | Diario | SANDINO/SDN L9130 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 99 | 27 | 2018-07-07 | 8:00 | 2018-07-07 | 17:00 | Diario | LAS SANDINO - MASAYA/L9130 LAS SANDINO - MASAYA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 70 | 27 | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-07 | 17:00 | Continuo | Subestación Liberia Diferencial de Barra B (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
CRI | 72 | 27 | 2018-07-05 | 7:00 | 2018-07-07 | 17:00 | Continuo | LT138kV Caja Colima LT138kV Caja Heredia | X |  | Traslado de circuito a torre de emergencia
AMM | 37 | 27 | 2018-07-08 | 7:00 | 2018-07-08 | 17:00 | Continuo | Subestación Los Brillantes: Interruptor Campo Transformador de Potencia Banco No. 3 400/230kV lado de 230kV y lado de 400 kV | X |  | Pruebas de Interruptor de Potencia Campo Transformador de Potencia lado de 230kV ubicado en patio de subestación. Pruebas de Interruptor de Potencia Campo Transformador de Potencia lado de 400kV ubicado en subestación GIS
UT | 74 | 27 | 2018-07-08 | 6:00 | 2018-07-08 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 74 | 27 | 2018-07-08 | 6:00 | 2018-07-08 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 75 | 27 | 2018-07-08 | 8:00 | 2018-07-08 | 14:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 01 | X |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo
UT | 75 | 27 | 2018-07-08 | 8:00 | 2018-07-08 | 14:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 02 | X |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo
ENEE | 238 | 27 | 2018-07-08 | 8:00 | 2018-07-08 | 16:00 | Diario | L410/Progreso - La Lima | X |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L410/401
ENEE | 239 | 27 | 2018-07-08 | 8:30 | 2018-07-08 | 16:30 | Diario | CJN-62L03, 62E03, L603/ El Cajón - La Vegona | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA
ENEE | 240 | 27 | 2018-07-08 | 8:00 | 2018-07-08 | 16:00 | Diario | PGR-B510, B509, L524/ Progreso - Retorno - Circunvalación | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ
ENATREL | 100 | 27 | 2018-07-08 | 8:00 | 2018-07-08 | 17:00 | Diario | TIPITAPA - MASAYA/L8090 TIPITAPA - MASAYA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 73 | 27 | 2018-07-08 | 6:00 | 2018-07-08 | 12:00 | Continuo | LT230kV Arenal Corobicí | X |  | Conexión de seccionadora de derivación por remplazo
PANAMA | 169 | 27 | 2018-07-02 | 7:00 | 2018-07-08 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-9B\ Boquerón III - Progreso | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 171 | 27 | 2018-07-08 | 7:00 | 2018-07-08 | 16:00 | Diario | Transformador\ T1\ Chorrera | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
PANAMA | 172 | 27 | 2018-07-08 | 7:00 | 2018-07-08 | 15:00 | Continuo | Transformador\ T2\ Chorrera | X |  | Mantenimiento General.
PANAMA | 168 | 27 | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-5B\ Mata De Nance - Veladero | X |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion primaria para reemplazo en Veladero y puesta en servicio de nueva proteccion primaria en Veladero |  | Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV
PANAMA | 170 | 27 | 2018-07-03 | 7:00 | 2018-07-16 | 18:00 | Diario | Barra (115)\ Progreso\ Progreso | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
ENEE | 245 | 28 | 2018-07-10 | 8:30 | 2018-07-10 | 16:30 | Diario | LIM-42L01 |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 101 | 28 | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-11 | 16:00 | Diario | ORIENTAL/ORT L8200 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 102 | 28 | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-11 | 16:00 | Diario | SANDINO/SDN L9110 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 247 | 28 | 2018-07-12 | 7:00 | 2018-07-12 | 15:00 | Diario | L432/Laas Flores - Santa Rosa | X |  | INSPECCION GENERAL A LA LINEA L432
ENEE | 248 | 28 | 2018-07-12 | 8:30 | 2018-07-12 | 16:30 | Diario | CJN-62E05/ El Cajón |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 241 | 28 | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 16:00 | Diario | L619/ Pavana-Cerro de Hula |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 242 | 28 | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 16:00 | Diario | L616/Agua Caliente - Agua Fría |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 243 | 28 | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 16:00 | Diario | L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 244 | 28 | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 16:00 | Diario | L641/Nueva Nacaome - Agua Fría |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 246 | 28 | 2018-07-11 | 8:00 | 2018-07-13 | 16:00 | Diario | L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur | X |  | CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509
ENATREL | 103 | 28 | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-13 | 16:00 | Diario | SANDINO/SDN L9010 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 76 | 28 | 2018-07-14 | 6:00 | 2018-07-14 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 76 | 28 | 2018-07-14 | 6:00 | 2018-07-14 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 77 | 28 | 2018-07-14 | 8:00 | 2018-07-14 | 17:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Empotramiento de 2 bases de postes de concreto centrifugado autosoportado entre el vano de las torres 15 y 16
AMM | 39 | 28 | 2018-07-15 | 8:00 | 2018-07-15 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - Siquinala | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
UT | 78 | 28 | 2018-07-15 | 6:00 | 2018-07-15 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 78 | 28 | 2018-07-15 | 6:00 | 2018-07-15 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 79 | 28 | 2018-07-15 | 9:00 | 2018-07-15 | 14:00 | Continuo | Línea Ateos - Talnique | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 80 | 28 | 2018-07-15 | 9:30 | 2018-07-15 | 15:30 | Continuo | Línea Soyapango - Nejapa | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 249 | 28 | 2018-07-15 | 8:00 | 2018-07-15 | 16:00 | Diario | PGR-62E04, 62L04, 62L02, L604, B603/ Progreso - El Cajón |  | X | VISITA 2 A SECCIONADORAS
ENEE | 250 | 28 | 2018-07-15 | 8:00 | 2018-07-15 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules | X |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 74 | 28 | 2018-07-15 | 9:00 | 2018-07-15 | 16:00 | Continuo | Enlace barras Cariblanco 230 kV | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
PANAMA | 173 | 28 | 2018-07-09 | 7:00 | 2018-07-15 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-20A\ Esperanza - Fortuna | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 174 | 28 | 2018-07-15 | 7:00 | 2018-07-15 | 15:00 | Continuo | Transformador\ T2\ Panamá | X |  | Mantenimiento General.
ENEE | 251 | 29 | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 16:00 | Diario | L506/La Puerta - Bella Vista | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L506
AMM | 38 | 29 | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - San Joaquin | X |  | Mantenimiento , lavado de aislamiento, subestaciones y protecciones
ENEE | 253 | 29 | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 16:00 | Diario | L507/La Puerta - San Pedro Sula sur | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L507
ENEE | 254 | 29 | 2018-07-17 | 8:30 | 2018-07-17 | 16:30 | Diario | SPS-52E07/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 255 | 29 | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 16:00 | Diario | L508/Circunvalación - Bermejo | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L508
CRI | 76 | 29 | 2018-07-17 | 7:00 | 2018-07-18 | 15:00 | Continuo | LT230kV Rio Claro Dominical | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. |  |  | X
CRI | 77 | 29 | 2018-07-18 | 7:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cóncavas Río Macho | X |  | Reemplazo de Seccionadora de Línea con Puesta a Tierra. Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Remplazo de cadenas flameadas en torre 13
PANAMA | 176 | 29 | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-18 | 16:00 | Diario | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical | X |  | Colocar herraje sobre grapa de compresion fisurada. Cambio de posicion de jumper. |  |  | X
PANAMA | 177 | 29 | 2018-07-18 | 7:00 | 2018-07-18 | 16:00 | Diario | Transformador\ T1\ Progreso | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
ENEE | 256 | 29 | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 16:00 | Diario | L530/ San Pedro Sula Sur - Circunvalación | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530
ENEE | 257 | 29 | 2018-07-19 | 8:30 | 2018-07-19 | 16:30 | Diario | RLN-52U01/ Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 178 | 29 | 2018-07-19 | 7:00 | 2018-07-19 | 16:00 | Diario | Transformador\ T2\ Progreso | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
ENEE | 252 | 29 | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-20 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | X | VISITA # 1
ENEE | 258 | 29 | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 16:00 | Diario | L510/ Bermejo -Bella Vista | X |  | CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510
ENATREL | 104 | 29 | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-20 | 16:00 | Diario | SANDINO/SDN L9120 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 81 | 29 | 2018-07-21 | 6:00 | 2018-07-21 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 81 | 29 | 2018-07-21 | 6:00 | 2018-07-21 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 259 | 29 | 2018-07-21 | 8:00 | 2018-07-21 | 16:00 | Diario | L619/ Pavana-Cerro de Hula | X |  | VALES DE TRABAJO
AMM | 40 | 29 | 2018-07-22 | 7:00 | 2018-07-22 | 17:00 | Continuo | Subestación Los Brillantes: Interruptor Campo Transformador de Potencia Banco No. 3, 400/230kV. | X |  | Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco. Limpieza de Bushings de entrada y salida GIS; Protocolo de Pruebas a Transformador de Potencia 400/230kV fases R y S
AMM | 41 | 29 | 2018-07-22 | 8:00 | 2018-07-22 | 17:00 | Continuo | Línea Siquinala - Palo Gordo | X |  | Mantenimiento de Líneas
UT | 82 | 29 | 2018-07-22 | 6:00 | 2018-07-22 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 82 | 29 | 2018-07-22 | 6:00 | 2018-07-22 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 83 | 29 | 2018-07-22 | 8:00 | 2018-07-22 | 10:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Martín | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 84 | 29 | 2018-07-22 | 10:00 | 2018-07-22 | 12:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 85 | 29 | 2018-07-22 | 12:00 | 2018-07-22 | 14:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 01 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 86 | 29 | 2018-07-22 | 14:00 | 2018-07-22 | 16:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 02 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 87 | 29 | 2018-07-22 | 8:30 | 2018-07-22 | 16:30 | Continuo | Línea Ahuachapán - Sonsonate | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 260 | 29 | 2018-07-22 | 8:00 | 2018-07-22 | 16:00 | Diario | PGR-T520, 52T20, 42T20, B509, B510 | X |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ
CRI | 78 | 29 | 2018-07-22 | 6:00 | 2018-07-22 | 16:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garita | X |  | Conexión de seccionadora de derivación por remplazo
PANAMA | 175 | 29 | 2018-07-16 | 7:00 | 2018-07-22 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-16\ Guasquitas - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 179 | 29 | 2018-07-22 | 7:00 | 2018-07-22 | 15:00 | Continuo | Transformador\ T2\ Panamá II | X |  | Mantenimiento General.
CRI | 75 | 29 | 2018-07-17 | 7:00 | 2018-10-07 | 17:00 | Continuo | LT138kV Caja Colima LT138kV Caja Heredia | X |  | Desmantelamiento de estructuras existentes que interfieren con la nueva ruta, armado de estructuras doble circuito, tendido y flechado de conductores en ambos extremos
ENEE | 267 | 30 | 2018-07-24 | 8:30 | 2018-07-24 | 16:30 | Diario | CHM-52L25/ Choloma |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
AMM | 42 | 30 | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Continuo | Subestación Escuintla 1 Barra 1 230 Kv | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 105 | 30 | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-25 | 16:00 | Diario | LOS BRASILES /LBS L8230 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 106 | 30 | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-25 | 16:00 | Diario | SANDINO/SDN A9025 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM | 43 | 30 | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Continuo | Subestación Escuintla 1 Barra 2 230 Kv | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
ENEE | 269 | 30 | 2018-07-26 | 8:30 | 2018-07-26 | 16:30 | Diario | RLN-52E02/ Río Lindo |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 261 | 30 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-27 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | X | VISITA # 1
ENEE | 262 | 30 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-27 | 16:00 | Diario | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 263 | 30 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-27 | 16:00 | Diario | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 264 | 30 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-27 | 16:00 | Diario | L637/Santa Lucía- Prados |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 265 | 30 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-27 | 16:00 | Diario | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 266 | 30 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-27 | 16:00 | Diario | L635 |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 268 | 30 | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-27 | 16:00 | CONTINUO | L401/La Lima - Cahsa |  | X | INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L401
ENATREL | 107 | 30 | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-27 | 16:00 | Diario | ORIENTAL/ORT L8320 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 88 | 30 | 2018-07-28 | 6:00 | 2018-07-28 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 88 | 30 | 2018-07-28 | 6:00 | 2018-07-28 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 88 | 30 | 2018-07-28 | 6:00 | 2018-07-28 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENATREL | 108 | 30 | 2018-07-28 | 8:00 | 2018-07-28 | 17:00 | Diario | TIPITAPA - TERRABONA/L8020 TIPITAPA - TERRABONA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 80 | 30 | 2018-07-28 | 7:00 | 2018-07-28 | 17:00 | Continuo | LT230kV Miravalles Mogote | X |  | Reparación de marco de acometida a la subestación.
UT | 89 | 30 | 2018-07-29 | 6:00 | 2018-07-29 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 89 | 30 | 2018-07-29 | 6:00 | 2018-07-29 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 89 | 30 | 2018-07-29 | 6:00 | 2018-07-29 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 90 | 30 | 2018-07-29 | 8:00 | 2018-07-29 | 10:00 | Continuo | Línea Soyapango - San Martín | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 91 | 30 | 2018-07-29 | 10:00 | 2018-07-29 | 12:00 | Continuo | Línea San Rafael Cedros - San Martín | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 92 | 30 | 2018-07-29 | 12:00 | 2018-07-29 | 14:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 93 | 30 | 2018-07-29 | 14:00 | 2018-07-29 | 16:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 02 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 94 | 30 | 2018-07-29 | 9:00 | 2018-07-29 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Barra No. 1 de 230 kV y ATX1-230/115/46 kV | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la barra de 230 kV y al autotransformador en subestación 15 de Septiembre
ENATREL | 109 | 30 | 2018-07-29 | 8:00 | 2018-07-29 | 17:00 | Diario | LEÓN I - PENSA/L8050 LEÓN I - PENSA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 81 | 30 | 2018-07-29 | 7:00 | 2018-07-29 | 17:00 | Continuo | LT230kV Mogote Pailas | X |  | Reparación de marco de acometida a la subestación.
PANAMA | 180 | 30 | 2018-07-23 | 7:00 | 2018-07-29 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-17\ Guasquitas - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 181 | 30 | 2018-07-29 | 7:00 | 2018-07-29 | 15:00 | Continuo | Transformador\ T3\ Chorrera | X |  | Mantenimiento General.
CRI | 79 | 30 | 2018-07-26 | 7:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Continuo | Subestación Barranca Diferencial de Barra A (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
AMM | 44 | 31 | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-07-30 | 17:00 | Continuo | Subestación Escuintla 1 - Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
ENEE | 273 | 31 | 2018-07-31 | 8:30 | 2018-07-31 | 16:30 | Diario | SPS-52E30/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 82 | 31 | 2018-07-31 | 7:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Continuo | LT230kV Palmar Río Claro | X |  | Remplazo de cadenas fogoneadas. Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente.
PANAMA | 182 | 31 | 2018-07-30 | 7:00 | 2018-07-31 | 18:00 | Diario | Barra (230)\ Changuinola\ Changuinola | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
ENEE | 274 | 31 | 2018-08-01 | 8:00 | 2018-08-01 | 16:00 | Diario | CJN-62E03, 62T31, T631 / El Cajón |  | X | VISITA A LAS SECIONADORAS ASOCIADAS AL TRANSFORMADOR
CRI | 83 | 31 | 2018-08-01 | 7:00 | 2018-08-01 | 12:00 | Continuo | LT230kV Palmar Río Claro | X |  | Prueba de impedancia de línea
ENEE | 275 | 31 | 2018-08-02 | 7:00 | 2018-08-02 | 15:00 | Diario | L430/Nispero - Las Flores | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS L430
ENATREL | 110 | 31 | 2018-08-01 | 8:00 | 2018-08-02 | 16:00 | Diario | LOS BRASILES /LBS L8160 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 183 | 31 | 2018-08-01 | 7:00 | 2018-08-02 | 18:00 | Diario | Barra (230)\ Changuinola\ Changuinola | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
ENEE | 270 | 31 | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-08-03 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | X | VISITA # 1
ENEE | 271 | 31 | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-08-03 | 16:00 | Diario | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 272 | 31 | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-08-03 | 16:00 | Diario | L635 |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 276 | 31 | 2018-08-03 | 8:00 | 2018-08-03 | 16:00 | Diario | LPT-B504, T525, L506 / La Puerta - Bellavista | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS
UT | 95 | 31 | 2018-08-04 | 6:00 | 2018-08-04 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 95 | 31 | 2018-08-04 | 6:00 | 2018-08-04 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 95 | 31 | 2018-08-04 | 6:00 | 2018-08-04 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 278 | 31 | 2018-08-04 | 8:00 | 2018-08-04 | 16:00 | Diario | L617/Prados- León(Nicaragua) | X |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
UT | 96 | 31 | 2018-08-05 | 6:00 | 2018-08-05 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 96 | 31 | 2018-08-05 | 6:00 | 2018-08-05 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 96 | 31 | 2018-08-05 | 6:00 | 2018-08-05 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 279 | 31 | 2018-08-05 | 8:30 | 2018-08-05 | 16:30 | Diario | CJN-63E04, 62L04,L604/ Cajón - Progreso |  | X | VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA
ENEE | 280 | 31 | 2018-08-05 | 8:00 | 2018-08-05 | 16:00 | Diario | L615/ Pavana-Santa Lucía | X |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 111 | 31 | 2018-08-05 | 8:00 | 2018-08-05 | 17:00 | Diario | ORIENTAL - PORTEZUELO/L8320 ORIENTAL - PORTEZUELO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 84 | 31 | 2018-08-05 | 6:00 | 2018-08-05 | 16:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garabito | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo
PANAMA | 184 | 31 | 2018-08-05 | 7:00 | 2018-08-05 | 15:00 | Continuo | Transformador\ T3\ Panamá | X |  | Mantenimiento General.
ENEE | 277 | 31 | 2018-08-04 | 8:00 | 2018-08-08 | 16:00 | Diario | L637/Santa Lucía- Prados |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
CRI | 85 | 32 | 2018-08-08 | 7:00 | 2018-08-08 | 17:00 | Continuo | LT230kV Río Macho San Isidro | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Remplazo de cadenas fogoneadas. Desconexión de equipos de potencia Oplat ambos módulos
ENATREL | 112 | 32 | 2018-08-08 | 8:00 | 2018-08-09 | 16:00 | Diario | LOS BRASILES /LBS L8170 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 86 | 32 | 2018-08-09 | 6:00 | 2018-08-09 | 12:00 | Continuo | Subestación Cañas Autotransformador #2 | X |  | Conexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 87 | 32 | 2018-08-09 | 7:00 | 2018-08-09 | 12:00 | Continuo | LT230kV Río Macho San Isidro | X |  | Prueba de impedancia de línea
ENEE | 281 | 32 | 2018-08-06 | 8:00 | 2018-08-10 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | X | VISITA # 1
ENEE | 282 | 32 | 2018-08-06 | 8:00 | 2018-08-10 | 16:00 | Diario | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 283 | 32 | 2018-08-06 | 8:00 | 2018-08-10 | 16:00 | Diario | L637/Santa Lucía- Prados |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 284 | 32 | 2018-08-06 | 8:00 | 2018-08-10 | 16:00 | Diario | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 285 | 32 | 2018-08-06 | 8:00 | 2018-08-10 | 16:00 | Diario | L635 |  | X | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 187 | 32 | 2018-08-06 | 7:00 | 2018-08-10 | 18:00 | Diario | Transformador\ T1\ Changuinola | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
UT | 97 | 32 | 2018-08-11 | 6:00 | 2018-08-11 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 97 | 32 | 2018-08-11 | 6:00 | 2018-08-11 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 97 | 32 | 2018-08-11 | 6:00 | 2018-08-11 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 98 | 32 | 2018-08-12 | 6:00 | 2018-08-12 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 98 | 32 | 2018-08-12 | 6:00 | 2018-08-12 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 98 | 32 | 2018-08-12 | 6:00 | 2018-08-12 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 99 | 32 | 2018-08-12 | 8:00 | 2018-08-12 | 16:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Matías | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías
UT | 99 | 32 | 2018-08-12 | 8:00 | 2018-08-12 | 16:00 | Continuo | Línea Opico - San Matías | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías
UT | 100 | 32 | 2018-08-12 | 9:00 | 2018-08-12 | 15:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 286 | 32 | 2018-08-12 | 8:30 | 2018-08-12 | 16:30 | Diario | CIR-B527, T553 | X |  | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS
CRI | 88 | 32 | 2018-08-12 | 7:00 | 2018-08-12 | 16:00 | Continuo | LT230kV Peñas Blancas Tejona | X |  | Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano
PANAMA | 186 | 32 | 2018-08-06 | 7:00 | 2018-08-12 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-20B\ Esperanza - Changuinola | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 185 | 32 | 2018-08-06 | 8:00 | 2018-08-13 | 17:00 | Diario | Línea (115)\ 115-12\ Cáceres - Panamá | X |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion primaria para reemplazo y puesta en servicio de nueva proteccion primaria |  | Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV
ENEE | 289 | 33 | 2018-08-15 | 8:30 | 2018-08-15 | 16:30 | Diario | SPS-52L30/ San Pedro Sula Sur | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR | DESPEJE DEL INTERRUPTOR
ENATREL | 113 | 33 | 2018-08-14 | 8:00 | 2018-08-15 | 16:00 | Diario | PORTEZUELO/PTZ B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 287 | 33 | 2018-08-13 | 8:00 | 2018-08-17 | 16:00 | Diario | L609/Amarateca - San Buenaventura, L622/San Buenaventura-El Cajón |  | X | VISITA # 1
ENEE | 288 | 33 | 2018-08-13 | 8:00 | 2018-08-17 | 16:00 | Diario | L614/ Suyapa - Cerro de Hula |  | X | VISITA # 1
ENATREL | 114 | 33 | 2018-08-16 | 8:00 | 2018-08-17 | 16:00 | Diario | PORTEZUELO/PTZ L8320 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 101 | 33 | 2018-08-18 | 6:00 | 2018-08-18 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 101 | 33 | 2018-08-18 | 6:00 | 2018-08-18 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 102 | 33 | 2018-08-19 | 6:00 | 2018-08-19 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 102 | 33 | 2018-08-19 | 6:00 | 2018-08-19 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 103 | 33 | 2018-08-19 | 9:00 | 2018-08-19 | 15:00 | Continuo | Línea Sonsonate - Ateos | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 290 | 33 | 2018-08-19 | 8:00 | 2018-08-19 | 16:00 | Diario | L503/ Río lindo - Progerso | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-503
CRI | 89 | 33 | 2018-08-19 | 7:00 | 2018-08-19 | 16:00 | Continuo | LT230kV Peñas Blancas Ciudad Quesada | X |  | Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano
PANAMA | 188 | 33 | 2018-08-13 | 7:00 | 2018-08-19 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-5B\ Mata De Nance - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 189 | 33 | 2018-08-19 | 7:00 | 2018-08-19 | 16:00 | Diario | Transformador\ T3\ Chorrera | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
ENATREL | 115 | 33 | 2018-08-17 | 8:00 | 2018-08-20 | 16:00 | Diario | TIPITAPA/TPT B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 90 | 34 | 2018-08-20 | 8:00 | 2018-08-20 | 15:00 | Continuo | Enlace Barras La Caja 230 kV | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
ENEE | 292 | 34 | 2018-08-21 | 9:00 | 2018-08-21 | 17:00 | Diario | TSZ-52B32/ Térmica Sulzer |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR | DESPEJE DEL INTERRUPTOR
ENATREL | 116 | 34 | 2018-08-21 | 8:00 | 2018-08-22 | 16:00 | Diario | PORTEZUELO/PTZ L8030 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 91 | 34 | 2018-08-21 | 7:00 | 2018-08-22 | 15:00 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
ENEE | 291 | 34 | 2018-08-20 | 8:00 | 2018-08-24 | 16:00 | Diario | L609/Amarateca - San Buenaventura, L622/San Buenaventura-El Cajón |  | X | VISITA # 1
ENEE | 293 | 34 | 2018-08-24 | 8:00 | 2018-08-24 | 16:00 | Diario | L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L505
UT | 104 | 34 | 2018-08-25 | 6:00 | 2018-08-25 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 104 | 34 | 2018-08-25 | 6:00 | 2018-08-25 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 105 | 34 | 2018-08-25 | 7:00 | 2018-08-25 | 17:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  | Por trabajos y cercanía con la línea L7-17-37-01
UT | 106 | 34 | 2018-08-25 | 8:00 | 2018-08-25 | 15:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Desconexión del interruptor 42-7-32 por sustitución de los seccionadores 42DSW7-32A, en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán |  | El interruptor 42-7-32 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 42-7-31
ENEE | 294 | 34 | 2018-08-25 | 8:00 | 2018-08-25 | 16:00 | Diario | L531/San Pedro Sula Sur - Villa Nueva | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L531
PANAMA | 191 | 34 | 2018-08-25 | 7:00 | 2018-08-25 | 16:00 | Diario | Transformador\ T1\ Boquerón III | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
UT | 105 | 34 | 2018-08-25 | 7:00 | 2018-08-26 | 17:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Conexión de postes P1 y P8 con las torres 15 y 16, para la acometida de la nueva subestación Apopa
UT | 107 | 34 | 2018-08-26 | 6:00 | 2018-08-26 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 107 | 34 | 2018-08-26 | 6:00 | 2018-08-26 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 108 | 34 | 2018-08-26 | 7:00 | 2018-08-26 | 17:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  | Por trabajos y cercanía con la línea L7-17-37-01
UT | 109 | 34 | 2018-08-26 | 8:00 | 2018-08-26 | 14:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Nejapa | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 110 | 34 | 2018-08-26 | 8:30 | 2018-08-26 | 14:30 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Cambio de aislamiento |  | Será necesario eliminar el retorno de voltaje desde las instalaciones de SICEPASA
UT | 111 | 34 | 2018-08-26 | 9:00 | 2018-08-26 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Barra No. 2 de 230 kV y ATX2-230/115/46 kV | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la barra de 230 kV y al autotransformador en subestación 15 de Septiembre
ENEE | 295 | 34 | 2018-08-26 | 8:00 | 2018-08-26 | 16:00 | Diario | L515/ Progreso - Guaimas - Tela | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-515
ENEE | 296 | 34 | 2018-08-26 | 8:30 | 2018-08-26 | 16:30 | Diario | NCO-T564, 52T64, 32T64, L523 | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y TRANSFORMADOR Y SECIONADORAS | DESPEJE DEL INTERRUPTORES
ENEE | 297 | 34 | 2018-08-26 | 8:30 | 2018-08-26 | 16:30 | Diario | SPS-52L23, 52E23, L523/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 A SECCIONADORAS
CRI | 92 | 34 | 2018-08-26 | 7:00 | 2018-08-26 | 16:00 | Continuo | LT230kV Ciudad Quesada Venecia | X |  | Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano
PANAMA | 190 | 34 | 2018-08-20 | 7:00 | 2018-08-26 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-6C\ Mata De Nance - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 192 | 34 | 2018-08-26 | 7:00 | 2018-08-26 | 16:00 | Diario | Transformador\ T2\ Boquerón III | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
AMM | 45 | 35 | 2018-08-28 | 8:00 | 2018-08-28 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Escuintla 1,Enlace 1 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 299 | 35 | 2018-08-28 | 8:30 | 2018-08-28 | 16:30 | Diario | SPS-52L05, 52E07, L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS
CRI | 94 | 35 | 2018-08-28 | 7:00 | 2018-08-28 | 17:00 | Continuo | LT138kV Angostura Cachí | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente, (Reemplazo de Seccionadora de Línea con Puesta a Tierra)
AMM | 47 | 35 | 2018-08-29 | 8:00 | 2018-08-29 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Escuintla 1, Enlace 2 | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 49 | 35 | 2018-08-30 | 8:00 | 2018-08-30 | 17:00 | Continuo | Escuintla 2 - campo PQP 230 KV | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
ENEE | 300 | 35 | 2018-08-30 | 8:30 | 2018-08-30 | 16:30 | Diario | SPS-B558/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 A SECCIONADORAS
ENEE | 298 | 35 | 2018-08-27 | 8:00 | 2018-08-31 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VISITA # 1
CRI | 93 | 35 | 2018-08-27 | 7:00 | 2018-08-31 | 17:00 | Continuo | Subestación Arenal Diferencial de Barra A (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
UT | 112 | 35 | 2018-09-01 | 6:00 | 2018-09-01 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 112 | 35 | 2018-09-01 | 6:00 | 2018-09-01 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 113 | 35 | 2018-09-01 | 7:00 | 2018-09-02 | 18:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Talnique | X |  | Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El Volcán
UT | 113 | 35 | 2018-09-01 | 7:00 | 2018-09-02 | 18:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El Volcán
UT | 114 | 35 | 2018-09-02 | 6:00 | 2018-09-02 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 114 | 35 | 2018-09-02 | 6:00 | 2018-09-02 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 115 | 35 | 2018-09-02 | 8:30 | 2018-09-02 | 14:30 | Continuo | Línea Ahuachapán - Santa Ana | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 301 | 35 | 2018-09-02 | 8:30 | 2018-09-02 | 16:30 | Diario | CJN-62L22, 62E22, L622/ El Cajón - San Buenaventura | X |  | VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA
ENEE | 302 | 35 | 2018-09-02 | 8:00 | 2018-09-02 | 16:00 | Diario | L512/Bermejo-Choloma, L513/ Choloma-Térmica Sulzer, L525/Choloma-Agua Prieta | X |  | VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA | SE DESPEJARÁ UNA LÍNEA A LA VEZ
CRI | 95 | 35 | 2018-09-02 | 7:00 | 2018-09-02 | 15:00 | Continuo | Subestación Peñas Blancas | X |  | Mantenimiento general
PANAMA | 193 | 35 | 2018-09-01 | 7:00 | 2018-09-02 | 19:00 | Diario | Línea (230)\ 230-1A\ Bayano - Pacora | X |  | Mantenimiento de S/E de Fin de semana (Repetitivo). |  | Se necesita línea abierta y aterrizada en ambos extremos
AMM | 48 | 36 | 2018-09-03 | 8:00 | 2018-09-03 | 17:00 | Continuo | Subestacion Moyuta - Banco de Transformacion 230/138 Kv | X |  | Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
AMM | 46 | 36 | 2018-09-03 | 8:00 | 2018-09-04 | 17:00 | Continuo | Linea La Vega 2 - Moyuta | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 50 | 36 | 2018-09-03 | 8:00 | 2018-09-04 | 17:00 | Continuo | Linea Moyuta - Ahuachapan | X |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones |  |  | X
AMM | 51 | 36 | 2018-09-04 | 8:00 | 2018-09-04 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Pacifico | X |  | Mantenimiento de Subestaciones y Protecciones
UT | 116 | 36 | 2018-09-04 | 9:00 | 2018-09-04 | 15:00 | Continuo | Nejapa, Barra No. 1 de 230 kV | X |  | Mantenimiento a la Barra No. 1 de 230 kV
AMM | 52 | 36 | 2018-09-05 | 8:00 | 2018-09-05 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - campo Tampa 230kV | X |  | Mantenimiento , Subestaciones y Protecciones
ENEE | 304 | 36 | 2018-09-05 | 9:30 | 2018-09-05 | 17:30 | Diario | TSZ-52B26/ Térmica Sulzer |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 96 | 36 | 2018-09-04 | 7:00 | 2018-09-05 | 15:00 | Continuo | LT230kV Cañas Ticuantepe | X |  | Cambio de amortiguadores desplomados o doblados. Cambio de grapas de suspensión oxidadas. |  |  | X
AMM | 53 | 36 | 2018-09-06 | 8:00 | 2018-09-06 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - campo Sidegua 230kV | X |  | Mantenimiento , Subestaciones y Protecciones
UT | 116 | 36 | 2018-09-06 | 9:00 | 2018-09-06 | 15:00 | Continuo | Nejapa, Barra No. 2 de 230 kV | X |  | Mantenimiento a la Barra No. 2 de 230 kV
ENEE | 303 | 36 | 2018-09-03 | 8:00 | 2018-09-07 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VISITA # 1
UT | 117 | 36 | 2018-09-08 | 6:00 | 2018-09-08 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 305 | 36 | 2018-09-08 | 8:00 | 2018-09-08 | 16:00 | Diario | L410/Progreso - La Lima | X |  | CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L410/401
UT | 117 | 36 | 2018-09-09 | 6:00 | 2018-09-09 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 118 | 36 | 2018-09-09 | 8:00 | 2018-09-09 | 14:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - Berlín | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre |  | Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Berlín
ENEE | 306 | 36 | 2018-09-09 | 8:00 | 2018-09-09 | 16:00 | Diario | L501/Rio Lindo - Cañaveral | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-501
PANAMA | 194 | 36 | 2018-09-09 | 7:00 | 2018-09-09 | 16:00 | Diario | Transformador\ T1\ Caldera | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
ENATREL | 117 | 36 | 2018-09-08 | 8:00 | 2018-09-11 | 17:00 | Diario | PTA. NICARAGUA/PNI L9110 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 118 | 37 | 2018-09-10 | 8:00 | 2018-09-11 | 16:00 | Diario | EL PERIODISTA/PDT L8260 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 97 | 37 | 2018-09-11 | 6:00 | 2018-09-11 | 12:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garabito | X |  | Conexión de seccionadora de derivación por remplazo
PANAMA | 196 | 37 | 2018-09-10 | 7:00 | 2018-09-11 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-3C\ Llano Sanchez - El Higo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.
ENEE | 308 | 37 | 2018-09-12 | 9:30 | 2018-09-12 | 17:30 | Diario | TAL-42B04 |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 120 | 37 | 2018-09-12 | 8:00 | 2018-09-13 | 16:00 | Diario | EL PERIODISTA/PDT L8190 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 98 | 37 | 2018-09-13 | 6:00 | 2018-09-13 | 18:00 | Continuo | LT230kV Cañas Liberia | X |  | Sustitución de torres de emergencia. Simultáneo con Liberia-Papagayo. Pruebas de factor de potencia en transformadores de instrumento en Subestación Liberia modulo Papagayo.
CRI | 99 | 37 | 2018-09-13 | 6:00 | 2018-09-13 | 18:00 | Continuo | LT230kV Liberia Papagayo | X |  | Sustitución de torres de emergencia. Simultáneo con Cañas-Liberia. Pruebas de factor de potencia en transformadores de instrumento en Subestación de Papagayo y Nuevo Colón.
CRI | 100 | 37 | 2018-09-13 | 6:00 | 2018-09-13 | 18:00 | Continuo | Barra B Subestación Liberia 230kV | X |  | Pruebas de factor de potencia en transformadores de instrumento y pruebas a los potenciales de barra
PANAMA | 197 | 37 | 2018-09-12 | 7:00 | 2018-09-13 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-4C\ Llano Sanchez - El Higo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.
ENEE | 307 | 37 | 2018-09-10 | 8:00 | 2018-09-14 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VISITA # 1
PANAMA | 198 | 37 | 2018-09-14 | 7:00 | 2018-09-14 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-12B\ El Coco - Llano Sanchez | X |  | Limpieza de aisladores contaminados, reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 119 | 37 | 2018-09-15 | 6:00 | 2018-09-15 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 199 | 37 | 2018-09-15 | 7:00 | 2018-09-15 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13B\ El Coco - Llano Sanchez | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.
UT | 119 | 37 | 2018-09-16 | 6:00 | 2018-09-16 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 120 | 37 | 2018-09-16 | 8:00 | 2018-09-16 | 10:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate |  | Horario estimado, será necesario eliminar el retorno desde las instalaciones de SICEPASA hacia la línea
UT | 121 | 37 | 2018-09-16 | 10:00 | 2018-09-16 | 12:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate |  | Horario estimado
UT | 122 | 37 | 2018-09-16 | 12:00 | 2018-09-16 | 15:00 | Continuo | Línea Sonsonate - Ateos | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate |  | Horario estimado
UT | 123 | 37 | 2018-09-16 | 9:00 | 2018-09-16 | 15:00 | Continuo | Línea Soyapango - San Martín | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 309 | 37 | 2018-09-16 | 8:00 | 2018-09-16 | 16:00 | Diario | L528/Santa Marta - San Pedro Sula Sur | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L528
ENATREL | 119 | 37 | 2018-09-12 | 8:00 | 2018-09-16 | 17:00 | Diario | PTA. NICARAGUA/PNI L9120 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL |  | 37 | 2018-09-16 | 7:00 | 2018-09-16 | 17:00 | Diario | TICUANTEPE Y SANDINO/TCP-SND L9140 |  | X | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
PANAMA | 195 | 37 | 2018-09-10 | 7:00 | 2018-09-16 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-29\ Guasquitas - Cañazas | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
ENATREL |  | 38 | 2018-09-17 | 7:00 | 2018-09-17 | 17:00 | Diario | TICUANTEPE/TCP-CAS L9150 |  | X | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
ENATREL | 121 | 38 | 2018-09-17 | 8:00 | 2018-09-18 | 16:00 | Diario | EL PERIODISTA/PDT B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL |  | 38 | 2018-09-18 | 7:00 | 2018-09-18 | 17:00 | Diario | TICUANTEPE/TCP R9010 |  | X | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
CRI | 101 | 38 | 2018-09-18 | 6:00 | 2018-09-18 | 16:00 | Continuo | Subestación Barranca Autotransformador #1 | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación y de barra principal por remplazo
PANAMA | 201 | 38 | 2018-09-18 | 7:00 | 2018-09-18 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-12A\ Panamá II - El Coco | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 312 | 38 | 2018-09-19 | 8:00 | 2018-09-19 | 16:00 | Diario | LPT-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA
ENEE | 382 | 38 | 2018-09-19 | 7:00 | 2018-09-19 | 17:00 | Diario | Interruptor 62L27 y TCs asociados |  | X | Pruebas a interruptor 62L27 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62L27 y seccionadoras asociadas
ENATREL |  | 38 | 2018-09-19 | 7:00 | 2018-09-19 | 17:00 | Diario | SANDINO/SND R9010 |  | X | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
PANAMA | 202 | 38 | 2018-09-19 | 7:00 | 2018-09-19 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 54 | 38 | 2018-09-20 | 8:00 | 2018-09-20 | 17:00 | Continuo | Linea San Joaquin - Pacifico | X |  | Mantenimiento de Líneas
ENEE | 313 | 38 | 2018-09-20 | 7:00 | 2018-09-20 | 15:00 | Diario | L432/Laas Flores - Santa Rosa | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS L432
ENEE | 314 | 38 | 2018-09-20 | 8:30 | 2018-09-20 | 16:30 | Diario | SPS-52L31/ San Pedro Sula Sur |  | X | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 378 | 38 | 2018-09-20 | 7:00 | 2018-09-20 | 17:00 | Diario | Interruptor 62E28 y TCs asociados |  | X | Pruebas a interruptor 62E28 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62E28 y seccionadoras asociadas
ENATREL |  | 38 | 2018-09-20 | 7:00 | 2018-09-20 | 17:00 | Diario | SANDINO/SND-AGC L9090 |  | X | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
ENEE | 310 | 38 | 2018-09-17 | 8:00 | 2018-09-21 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VISITA # 1
ENEE | 311 | 38 | 2018-09-17 | 8:00 | 2018-09-21 | 16:00 | Diario | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 388 | 38 | 2018-09-21 | 7:00 | 2018-09-21 | 17:00 | Diario | Interruptor 62L28 y TCs asociados |  | X | Pruebas a interruptor 62L28 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62L28 y seccionadoras asociadas
UT | 124 | 38 | 2018-09-22 | 6:00 | 2018-09-22 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 315 | 38 | 2018-09-22 | 8:00 | 2018-09-22 | 16:00 | Diario | L502/ Río Lindo - Caracol | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-502
ENEE | 385 | 38 | 2018-09-22 | 7:00 | 2018-09-22 | 17:00 | Diario | L628/ Agua Caliente - 15 de septiembre y B625 | X |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, pararrayos, seccionadora de línea y seccionadora 61L28 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea y apertura de seccionadores de la barra |  | X
AMM | 63 | 38 | 2018-09-23 | 7:00 | 2018-09-23 | 16:00 | Continuo | Subestación Siquinala 230 Kv | X |  | Limpieza general de toda la subestación, revisión de interruptores de potencia, seccionadores y revisión de los sistemas de protección.
UT | 126 | 38 | 2018-09-23 | 6:00 | 2018-09-23 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán, y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel |  | Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Havillal
UT | 126 | 38 | 2018-09-23 | 8:00 | 2018-09-23 | 16:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Havillal |  | Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Havillal
UT | 127 | 38 | 2018-09-23 | 8:00 | 2018-09-23 | 16:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Miguel | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
UT | 127 | 38 | 2018-09-23 | 8:00 | 2018-09-23 | 16:00 | Continuo | Línea Berlín - San Miguel | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel |  | Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Berlín
UT | 127 | 38 | 2018-09-23 | 8:00 | 2018-09-23 | 16:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
ENEE | 316 | 38 | 2018-09-23 | 8:00 | 2018-09-23 | 16:00 | Diario | L524/ Progreso - Retorno - Circunvalacón | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L524
ENEE | 317 | 38 | 2018-09-23 | 9:00 | 2018-09-23 | 17:00 | Diario | CAR-T540, 52T40, 32T40, L502/ Río Lindo-Caracol, L504/ Villanueva-Caracol | X |  | VISITAS 2 A TRANFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS 34.5 Y 138 Kv
ENEE | 375 | 38 | 2018-09-23 | 7:00 | 2018-09-23 | 17:00 | Diario | L627/Agua Caliente-Sandino y B624 | X |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, pararrayos, seccionadora de línea y seccionadora 61L27 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea y apertura de seccionadores de la barra |  | X
ENATREL | 122 | 38 | 2018-09-23 | 7:00 | 2018-09-23 | 17:00 | Continuo | LNI T9010/T8010 (120 MVA)/LNI T9010/T8010 (120 MVA) | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.1 DE 120 MVA DE S.E. LEON I
PANAMA | 200 | 38 | 2018-09-17 | 7:00 | 2018-09-23 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-30\ Cañazas - Changuinola | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
CRI | 102 | 38 | 2018-09-23 | 8:00 | 2018-09-28 | 17:00 | Continuo | Subestación Arenal Diferencial de barras B (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
ENATREL | 123 | 39 | 2018-09-24 | 8:00 | 2018-09-25 | 17:00 | Diario | LEÓN I/LNI L8050 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENEE | 318 | 39 | 2018-09-24 | 8:00 | 2018-09-28 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 319 | 39 | 2018-09-24 | 8:00 | 2018-09-28 | 16:00 | Diario | L551/ Comayagua-Piedras Azules |  | X | VALES DE TRABAJO
UT | 127 | 39 | 2018-09-29 | 6:00 | 2018-09-29 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENEE | 320 | 39 | 2018-09-29 | 8:00 | 2018-09-29 | 16:00 | Diario | L504/Villa Nueva - Caracol | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-504
ENATREL | 124 | 39 | 2018-09-29 | 8:00 | 2018-09-29 | 17:00 | Diario | LA SANDINO - LEON I /L8420 PTA. CARLOS FONSECA - SAN BENITO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 103 | 39 | 2018-09-29 | 8:00 | 2018-09-29 | 12:00 | Continuo | Enlace de Barras Balsa 230 kV | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
UT | 128 | 39 | 2018-09-30 | 6:00 | 2018-09-30 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 129 | 39 | 2018-09-30 | 8:00 | 2018-09-30 | 16:00 | Continuo | Ahuachapán, Barras de 46 y 115 kV, Autotransformadores Nos. 1 y 2-230/115/46 kV | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV |  | Será necesario eliminar el retorno de voltaje hacia la barra de 46 kV |  | X
UT | 129 | 39 | 2018-09-30 | 8:00 | 2018-09-30 | 16:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Santa Ana | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán |  |  |  | X
UT | 129 | 39 | 2018-09-30 | 8:00 | 2018-09-30 | 16:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Sonsonate | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán |  |  |  | X
UT | 130 | 39 | 2018-09-30 | 9:00 | 2018-09-30 | 12:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán |  | Horario estimado
UT | 131 | 39 | 2018-09-30 | 12:00 | 2018-09-30 | 15:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán |  | Horario estimado
ENEE | 321 | 39 | 2018-09-30 | 8:00 | 2018-09-30 | 16:00 | Diario | L529/ Santa Marta - Progreso | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L529
ENEE | 322 | 39 | 2018-09-30 | 8:30 | 2018-09-30 | 16:30 | Diario | CJN-62L08, 62E08, L608/ El Cajón - Amaratec | X |  | VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA
ENATREL | 125 | 39 | 2018-09-30 | 7:00 | 2018-09-30 | 17:00 | Continuo | LNI T9020/T8020 (120 MVA)/LNI T9020/T8020 (120 MVA) | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 120 MVA DE S.E. LEON I
CRI | 104 | 39 | 2018-09-30 | 7:00 | 2018-09-30 | 17:00 | Continuo | LT230kV Arenal Lindora | X |  | Cambio de piezas dañadas, instalación y revisión de pararrayos.
PANAMA | 203 | 39 | 2018-09-30 | 7:00 | 2018-09-30 | 16:00 | Diario | Transformador\ T1\ Changuinola | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
CRI | 107 | 40 | 2018-10-02 | 8:00 | 2018-10-02 | 15:00 | Continuo | LT230kV Balsa Peñas Blancas | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia y lavado de aisladores a mano.
CRI | 108 | 40 | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 16:00 | Continuo | LT230kV Liberia Amayo | X |  | Instalación de brazos aislados T182, T183, T187 y T188. |  |  | X
ENEE | 323 | 40 | 2018-10-01 | 8:00 | 2018-10-05 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VALES DE TRABAJO
CRI | 105 | 40 | 2018-10-01 | 7:00 | 2018-10-05 | 17:00 | Continuo | LT230 kV Caja Belén #1 | X |  | Modernización del sistema de control y protección
CRI | 106 | 40 | 2018-10-01 | 8:00 | 2018-10-05 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #1 Subestación La Caja | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
CRI | 109 | 40 | 2018-10-05 | 8:00 | 2018-10-06 | 12:00 | Continuo | LT230kV Balsa Garita | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
UT | 132 | 40 | 2018-10-06 | 7:00 | 2018-10-07 | 17:00 | Continuo | Linea Nejapa-Ahuachapán 02 (SIEPAC) | X |  | CORRECCION,CAMBIO DE HERRAJES Y AISLADORES Y CAMBIO DE RUTA TORRE 77 POR INESTABILIDAD DE LA TORRE EN SITIO ACTUAL |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
UT | 132 | 40 | 2018-10-06 | 7:00 | 2018-10-07 | 17:00 | Continuo | Linea Nejapa-Ahuachapán 01 | X |  | CORRECCION,CAMBIO DE HERRAJES Y AISLADORES Y CAMBIO DE RUTA TORRE 77 POR INESTABILIDAD DE LA TORRE EN SITIO ACTUAL |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA
UT | 133 | 40 | 2018-10-07 | 9:00 | 2018-10-07 | 15:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre
CRI | 110 | 40 | 2018-10-07 | 7:00 | 2018-10-07 | 17:00 | Continuo | LT230kV Arenal Garabito | X |  | Cambio de piezas dañadas, instalación y revisión de pararrayos.
PANAMA | 204 | 40 | 2018-10-01 | 7:00 | 2018-10-07 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-51\ Llano Sánchez - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
CRI | 112 | 41 | 2018-10-09 | 7:00 | 2018-10-10 | 15:00 | Continuo | LT230kV Cañas Jaco | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
PANAMA | 206 | 41 | 2018-10-09 | 7:00 | 2018-10-10 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-5A\ Veladero - Llano Sanchez | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.
CRI | 114 | 41 | 2018-10-11 | 8:00 | 2018-10-11 | 15:00 | Continuo | LT138kV Cachí Río Macho | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Remplazo de seccionadora de línea, seccionadora derivación, cambio de estructuras metálicas TCs, TPs y pararrayos.
ENEE | 324 | 41 | 2018-10-08 | 8:00 | 2018-10-12 | 16:00 | Diario | L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 325 | 41 | 2018-10-08 | 8:00 | 2018-10-12 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 326 | 41 | 2018-10-08 | 8:00 | 2018-10-12 | 16:00 | Diario | L616/Agua Caliente - Agua Fría |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 327 | 41 | 2018-10-08 | 8:00 | 2018-10-12 | 16:00 | Diario | L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) |  | X | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 328 | 41 | 2018-10-08 | 8:00 | 2018-10-12 | 16:00 | Diario | L641/Nueva Nacaome - Agua Fría |  | X | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 126 | 41 | 2018-10-08 | 8:00 | 2018-10-12 | 17:00 | Diario | TICUANTEPE II /TCPII L9060 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015
CRI | 111 | 41 | 2018-10-08 | 8:00 | 2018-10-12 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #3 Subestación La Caja | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
CRI | 113 | 41 | 2018-10-11 | 7:00 | 2018-10-12 | 17:00 | Continuo | Subestación Cachí 138kV | X |  | Mantenimiento preventivo barra A y B Cachí y enlace de barras
CRI | 115 | 41 | 2018-10-12 | 7:00 | 2018-10-12 | 12:00 | Continuo | LT138kV Cachí Río Macho | X |  | Prueba de impedancia de línea
UT | 134 | 41 | 2018-10-13 | 8:00 | 2018-10-13 | 15:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Desconexión del interruptor 37-7-32 por sustitución de los seccionadores 37DSW7-32B, en el extremo de subestación Nejapa |  | El interruptor 37-7-32 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 37-7-31
ENATREL | 127 | 41 | 2018-10-13 | 8:00 | 2018-10-13 | 16:00 | Diario | EL VIEJO/EVJ L8060 | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 128 | 41 | 2018-10-13 | 8:00 | 2018-10-13 | 17:00 | Diario | LEON I - EL VIEJO /L8060 LEON I - EL VIEJO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 135 | 41 | 2018-10-14 | 7:00 | 2018-10-14 | 18:00 | CONTINUO | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC) | X |  | INSTALACION DE ESTRUCTURAS POR LEVANTAMIENTO DE CONDUCTOR POR QUEMA DE CAÑA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA | X
ENEE | 329 | 41 | 2018-10-14 | 8:00 | 2018-10-14 | 16:00 | Diario | L402/ Bermejo - Río Blanco | X |  | INSPECCION GENERAL Y CORTE DE RAMAS EN L402
ENATREL | 129 | 41 | 2018-10-14 | 8:00 | 2018-10-14 | 17:00 | Diario | LOS BRASILES - BATAHOLA/L8170 LOS BRASILES - BATAHOLA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 116 | 41 | 2018-10-13 | 7:00 | 2018-10-14 | 17:00 | Continuo | Subestación Angostura 138kV | X |  | Mantenimiento preventivo barra A y B Angostura y enlace de barras
CRI | 117 | 41 | 2018-10-14 | 7:00 | 2018-10-14 | 17:00 | Continuo | LT230kV Garabito Coyol | X |  | Cambio de piezas dañadas, instalación y revisión de pararrayos.
PANAMA | 205 | 41 | 2018-10-08 | 7:00 | 2018-10-14 | 18:00 | Diario | Línea (230)\ 230-52\ Llano Sánchez - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 207 | 41 | 2018-10-14 | 7:00 | 2018-10-14 | 16:00 | Diario | Transformador\ T2\ Chorrera | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
PANAMA | 208 | 42 | 2018-10-16 | 7:00 | 2018-10-16 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-14A\ Llano Sanchez - San Bartolo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.
ENATREL | 131 | 42 | 2018-10-16 | 8:00 | 2018-10-17 | 16:00 | Diario | ACAHUALINCA /ACH B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 120 | 42 | 2018-10-17 | 7:00 | 2018-10-17 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cahuita Changuinola | X |  | Traslado de conductores de TE No. 58 a la torre definitiva. Revisión de protecciones baja y alta frecuencia, re cierres |  |  | X
PANAMA | 209 | 42 | 2018-10-17 | 7:00 | 2018-10-17 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-15A\ Llano Sanchez - San Bartolo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.
ENEE | 331 | 42 | 2018-10-18 | 7:00 | 2018-10-18 | 15:00 | Diario | L429/ Cañaveral - Nispero | X |  | INSPECCION ESCALADA CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN L429
PANAMA | 210 | 42 | 2018-10-18 | 7:00 | 2018-10-18 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-14B\ San Bartolo - Veladero | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.
ENEE | 330 | 42 | 2018-10-15 | 8:00 | 2018-10-19 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VISITA # 1
ENATREL | 130 | 42 | 2018-10-15 | 8:00 | 2018-10-19 | 17:00 | Diario | TICUANTEPE II /TCPII L9070 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025
CRI | 118 | 42 | 2018-10-15 | 7:00 | 2018-10-19 | 17:00 | Continuo | LT230kV Caja Lindora #1 | X |  | Modernización del sistema de control y protección
CRI | 119 | 42 | 2018-10-15 | 8:00 | 2018-10-19 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #2 Subestación San Miguel | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
PANAMA | 211 | 42 | 2018-10-19 | 7:00 | 2018-10-19 | 17:00 | Diario | Línea (230)\ 230-15B\ San Bartolo - Veladero | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.
UT | 136 | 42 | 2018-10-20 | 8:00 | 2018-10-20 | 14:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Conexión de nuevos seccionadores 37DSW7-32B en el extremo de subestación Nejapa |  | El interruptor 37-7-32 se normalizará
ENEE | 332 | 42 | 2018-10-20 | 8:30 | 2018-10-20 | 16:30 | Diario | L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom | X |  | INSPECCION RAMAL EN POSTERIA DE L404 + CORTE DE RAMAS
CRI | 121 | 42 | 2018-10-18 | 6:00 | 2018-10-20 | 16:00 | Continuo | LT230kV Tejona Peñas Blancas | X |  | Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento
UT | 137 | 42 | 2018-10-21 | 8:00 | 2018-10-21 | 16:00 | Continuo | Línea Santa Ana - Opico | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico
UT | 137 | 42 | 2018-10-21 | 8:00 | 2018-10-21 | 16:00 | Continuo | Línea Opico - San Matías | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico
UT | 137 | 42 | 2018-10-21 | 8:00 | 2018-10-21 | 16:00 | Continuo | Línea Opico - Sonsonate | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico
UT | 138 | 42 | 2018-10-21 | 7:00 | 2018-10-21 | 18:00 | CONTINUO | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC) | X |  | INSTALACION DE ESTRUCTURAS POR LEVANTAMIENTO DE CONDUCTOR POR QUEMA DE CAÑA, , MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA | X
ENEE | 333 | 42 | 2018-10-21 | 8:00 | 2018-10-21 | 16:00 | Diario | PGR-62E02, 62L02,62L04, L602/ Progreso-La Vegona | X |  | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS
ENATREL | 132 | 42 | 2018-10-21 | 8:00 | 2018-10-21 | 17:00 | Diario | MATEARE I - LA SANDINO /L9020 MATEARE I - LA SANDINO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 122 | 42 | 2018-10-21 | 8:00 | 2018-10-26 | 17:00 | Continuo | Subestación Corobici Diferencial de Barra A (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
CRI | 123 | 43 | 2018-10-22 | 7:00 | 2018-10-24 | 17:00 | Continuo | Subestación Río Macho Autotransformador 2 | X |  | Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos
CRI | 125 | 43 | 2018-10-23 | 7:00 | 2018-10-24 | 15:00 | Continuo | LT230kV Jaco Parrita | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
CRI | 126 | 43 | 2018-10-24 | 7:00 | 2018-10-24 | 12:00 | Continuo | LT230kV Río Macho Tejar | X |  | Prueba de impedancia de línea
ENEE | 334 | 43 | 2018-10-22 | 8:00 | 2018-10-26 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VISITA # 1
UT | 139 | 43 | 2018-10-27 | 8:00 | 2018-10-27 | 15:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  | Desconexión del interruptor 43-7-31 por sustitución de los seccionadores 43DSW7-31B, en el extremo de subestación San Martín |  | El interruptor 43-7-31 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 43-7-32
UT | 140 | 43 | 2018-10-27 | 7:00 | 2018-10-27 | 18:00 | CONTINUO | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC) | X |  | INSTALACION DE ESTRUCTURAS POR LEVANTAMIENTO DE CONDUCTOR POR QUEMA DE CAÑA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA | X
ENEE | 335 | 43 | 2018-10-27 | 8:30 | 2018-10-27 | 16:30 | Diario | L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom | X |  | CAMBIO DE POSTES EN DE RAMAL L404
UT | 141 | 43 | 2018-10-28 | 8:00 | 2018-10-28 | 16:00 | Continuo | Nejapa, Autotransformador No. 1 - 230/115/23 kV | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados al autotransformador No. 1 en subestación Nejapa |  | Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 1, la carga será alimentada por el autotransformador No. 2 |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 142 | 43 | 2018-10-28 | 9:00 | 2018-10-28 | 14:00 | Continuo | Línea Berlín - San Miguel | X |  | Cambio de aislamiento |  | Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Berlín
ENEE | 336 | 43 | 2018-10-28 | 8:00 | 2018-10-28 | 16:00 | Diario | PGR-B604, T602/ Progreso |  | X | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS
CRI | 128 | 43 | 2018-10-28 | 8:00 | 2018-10-28 | 16:00 | Continuo | LT230kV Venecia Toro | X |  | Lavado de aisladores a mano
CRI | 124 | 43 | 2018-10-23 | 6:00 | 2018-11-09 | 18:00 | Continuo | LT230kV Río Macho Tejar | X |  | Cambio de conductor del circuito derecho de la primera derivación a ST Tejar. Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
CRI | 127 | 43 | 2018-10-25 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Continuo | LT138kV Alajuelita Anonos | X |  | Instalación de poste metálico y derivación de línea de transmisión a la nueva subestación
CRI | 130 | 44 | 2018-10-29 | 8:00 | 2018-10-29 | 15:00 | Continuo | LT138kV Sabanilla San Miguel | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
ENEE | 337 | 44 | 2018-10-29 | 8:00 | 2018-11-02 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VISITA # 1
CRI | 129 | 44 | 2018-10-29 | 8:00 | 2018-11-02 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #1 Subestación San Miguel | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
UT | 143 | 44 | 2018-11-03 | 8:00 | 2018-11-03 | 14:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  | Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-31B en el extremo de subestación San Martín |  | El interruptor 43-7-31 se normalizará
UT | 144 | 44 | 2018-11-04 | 6:00 | 2018-11-04 | 17:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  | Conexión de cable OPGW desde pórtico de 115 kV hacia torre No. 1 de la nueva línea Cerrón Grande - Chalatenango
UT | 144 | 44 | 2018-11-04 | 6:00 | 2018-11-04 | 17:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  | Conexión de cable OPGW desde pórtico de 115 kV hacia torre No. 1 de la nueva línea Cerrón Grande - Chalatenango
UT | 145 | 44 | 2018-11-04 | 8:00 | 2018-11-04 | 16:00 | Continuo | Línea San Rafael Cedros - Tecoluca | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca
UT | 145 | 44 | 2018-11-04 | 8:00 | 2018-11-04 | 16:00 | Continuo | Línea Tecoluca - Ozatlán | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca
ENEE | 338 | 44 | 2018-11-04 | 8:00 | 2018-11-04 | 16:00 | Diario | L603/Cajón - La Vegona | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-603
ENEE | 339 | 44 | 2018-11-04 | 8:30 | 2018-11-04 | 16:30 | Diario | SPS-52L28, 52E27, L528/ San Pedro Sula Sur - Santa Marta | X |  | VISITA A LAS SECCIONADORAS
ENATREL | 133 | 44 | 2018-11-04 | 8:00 | 2018-11-04 | 17:00 | Diario | TERRABONA - SÉBACO / L8560 TERRABONA - SÉBACO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 131 | 44 | 2018-11-04 | 8:00 | 2018-11-04 | 16:00 | Continuo | LT230kV Toro Cariblanco | X |  | Lavado de aisladores a mano
ENATREL | 134 | 44 | 2018-11-02 | 8:00 | 2018-11-05 | 16:00 | Diario | SEBACO/SEB L8070 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 135 | 45 | 2018-11-06 | 8:00 | 2018-11-07 | 16:00 | Diario | SEBACO/SEB L8150 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 133 | 45 | 2018-11-08 | 7:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Continuo | LT230kV Liberia Amayo | X |  | Instalación de brazos aislados, a solicitud de Expansión de la Red |  |  | X
ENEE | 340 | 45 | 2018-11-05 | 8:00 | 2018-11-09 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | X | VALES DE TRABAJO
CRI | 132 | 45 | 2018-11-05 | 8:00 | 2018-11-09 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #3 Subestación San Miguel | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
CRI | 134 | 45 | 2018-11-09 | 6:00 | 2018-11-09 | 12:00 | Continuo | Subestación Barranca Autotransformador #1 | X |  | Conexión de seccionadora de derivación y de barra principal por remplazo
UT | 146 | 45 | 2018-11-10 | 8:00 | 2018-11-10 | 15:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Desconexión del interruptor 43-7-32 por sustitución de los seccionadores 43DSW7-32B, en el extremo de subestación San Martín |  | El interruptor 43-7-32 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 43-7-33
ENEE | 341 | 45 | 2018-11-10 | 8:00 | 2018-11-10 | 16:00 | Diario | L410/Progreso - La Lima | X |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L410
ENEE | 342 | 45 | 2018-11-10 | 8:00 | 2018-11-10 | 16:00 | Diario | L602/ La Vegona - Progreso | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-602
CRI | 135 | 45 | 2018-11-10 | 8:00 | 2018-11-10 | 15:00 | Continuo | Enlace Barras Lindora 230kV | X |  | Revisión Funcional Interruptor de potencia
UT | 147 | 45 | 2018-11-11 | 8:00 | 2018-11-11 | 15:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Havillal |  | Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Havillal
UT | 148 | 45 | 2018-11-11 | 9:00 | 2018-11-11 | 15:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  | Cambio de aislamiento
CRI | 136 | 45 | 2018-11-11 | 8:00 | 2018-11-11 | 15:00 | Continuo | Subestación Toro | X |  | Mantenimiento general
CRI | 137 | 46 | 2018-11-12 | 7:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Continuo | Enlace de barras Río Macho 138kV | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente.
UT | 149 | 46 | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 15:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Cambio de aislamiento
CRI | 138 | 46 | 2018-11-13 | 7:00 | 2018-11-14 | 15:00 | Continuo | LT230kV Palmar Rio Claro | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
UT | 150 | 46 | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 15:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 345 | 46 | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-15 | 15:00 | Diario | L429/ Cañaveral - Nispero | X |  | INSPECCION GENERAL Y CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN L429
CRI | 140 | 46 | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Continuo | LT230kV Liberia Amayo | X |  | Instalación de brazos aislados, a solicitud de Expansión de la Red |  |  | X
CRI | 141 | 46 | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Continuo | Enlace de barras Moín 138kV | X |  | Mantenimiento preventivo barra A y B Moín 138 y enlace de barras.
ENEE | 343 | 46 | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-16 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 344 | 46 | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-16 | 16:00 | Diario | L622/San Buenaventura-El Cajón |  | X | VALES DE TRABAJO
AMM | 60 | 46 | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-17 | 16:00 | Continuo | Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2 | X |  | Pruebas operativas de los esquemas de proteccion de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo
UT | 151 | 46 | 2018-11-17 | 8:00 | 2018-11-17 | 17:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-32B, y desconexión del interruptor 43-7-33 por sustitución de los seccionadores 43DSW7-33A, en el extremo de subestación San Martín |  | El interruptor 43-7-32 se normalizará. El interruptor 43-7-33 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 43-7-32
ENEE | 346 | 46 | 2018-11-17 | 8:00 | 2018-11-17 | 16:00 | Diario | L619/ Pavana-Cerro de Hula | X |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 139 | 46 | 2018-11-13 | 8:00 | 2018-11-17 | 17:00 | Continuo | Autotransformador #3 Subestación San Miguel | X |  | Revisión de control de cambiador, independizar señales de disparo protecciones propias
AMM | 55 | 46 | 2018-11-18 | 7:00 | 2018-11-18 | 17:00 | Continuo | Subestación Brillantes: Bancos 2 y 3 400/230kV, y barra de 400 KV. | X |  | Pruebas de Aislamiento a Transformadores de medición (CT´s y PT´s)
UT | 152 | 46 | 2018-11-18 | 9:00 | 2018-11-18 | 16:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - Nejapa 01 | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en los extremos de subestaciones 15 de Septiembre y Nejapa
ENEE | 347 | 46 | 2018-11-18 | 8:00 | 2018-11-18 | 16:00 | Diario | L614/ Suyapa - Cerro de Hula | X |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 212 | 46 | 2018-11-18 | 7:00 | 2018-11-18 | 16:00 | Diario | Transformador\ T5\ Panamá | X |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos |  | Se requiere el Transformador completamente aislado
ENEE | 349 | 47 | 2018-11-20 | 8:00 | 2018-11-20 | 16:00 | Diario | L514/Bermejo - Merendon | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L514
CRI | 143 | 47 | 2018-11-20 | 7:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Continuo | Enlace de barras Moín 230kV | X |  | Enlace de barras 230 Moín y conexión del autotransformador No. 3
ENEE | 350 | 47 | 2018-11-21 | 8:00 | 2018-11-21 | 16:00 | Diario | L561/Merendon - Power Plant Merendon | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L561
CRI | 144 | 47 | 2018-11-21 | 7:00 | 2018-11-21 | 17:00 | Continuo | Enlace de barras Río Claro 230kV | X |  | Enlace de barras Rio Claro 230 kV mantenimiento sistemas de protección
ENEE | 351 | 47 | 2018-11-22 | 8:00 | 2018-11-22 | 16:00 | Diario | L562/ Merendon - Río Nance | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L562
ENEE | 348 | 47 | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-23 | 16:00 | Diario | L609/Amarateca - San Buenaventura, L622/San Buenaventura-El Cajón |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 352 | 47 | 2018-11-23 | 8:00 | 2018-11-23 | 16:00 | Diario | L564/T Sulzer - Bijao | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L564
CRI | 142 | 47 | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-23 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #4 Subestación La Caja | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
AMM | 61 | 47 | 2018-11-22 | 7:00 | 2018-11-24 | 16:00 | Continuo | Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín | X |  | Pruebas operativas de los esquemas de proteccion de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo
UT | 153 | 47 | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 14:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-33A en el extremo de subestación San Martín |  | El interruptor 43-7-33 se normalizará
ENEE | 353 | 47 | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 16:00 | Diario | L604/Cajón - Progreso | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-604
ENEE | 386 | 47 | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 17:00 | Diario | L629 / La Entrada-Panaluya | X |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea. | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas a la línea y puesta a tierra en ambos extremos de la linea. |  | X
CRI | 145 | 47 | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 15:00 | Continuo | Enlace Barras San Miguel 138kV | X |  | Revisión Funcional Interruptor de potencia
UT | 154 | 47 | 2018-11-25 | 8:00 | 2018-11-25 | 16:00 | Continuo | Línea Santo Tomás - El Pedregal | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás
UT | 154 | 47 | 2018-11-25 | 8:00 | 2018-11-25 | 12:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás |  | Horario estimado
UT | 154 | 47 | 2018-11-25 | 12:00 | 2018-11-25 | 16:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás |  | Horario estimado
ENEE | 354 | 47 | 2018-11-25 | 8:00 | 2018-11-25 | 16:00 | Diario | L513/Choloma-Masca-T Sulzer | X |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L513
ENEE | 376 | 47 | 2018-11-25 | 7:00 | 2018-11-25 | 17:00 | Diario | L623/ San Buena Ventura - La Entrada | X |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea |  | X
AMM | 62 | 47 | 2018-11-24 | 7:00 | 2018-11-27 | 16:00 | Continuo | Subestación Panaluya, Bahías San Agustin, La Entrada, Medio y Reactor | X |  | Pruebas operativas de los esquemas de protección de las líneas y del campo del reactor, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad de los mismos. Se requiere apertura de la línea Panaluya - La Entrada de forma continua. |  |  | X
CRI | 146 | 47 | 2018-11-25 | 8:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Continuo | Subestación Corobici Diferencial de Barra B (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
CRI | 148 | 48 | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-26 | 15:00 | Continuo | Enlace Barras Garita 138kV | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
ENATREL | 136 | 48 | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-28 | 17:00 | Diario | LEÓN I/LNI L9010 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 137 | 48 | 2018-11-27 | 8:00 | 2018-11-28 | 16:00 | Diario | LEON I/LNI L8060 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 149 | 48 | 2018-11-27 | 7:00 | 2018-11-29 | 17:00 | Continuo | Subestación Río Macho Autotransformador 1 | X |  | Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos
AMM | 81 | 48 | 2018-11-30 | 6:00 | 2018-11-30 | 18:00 | Continuo | Inclusion de Subestacion Proyectada Chajul | X |  | Posible fecha de entrada al sistema
ENEE | 355 | 48 | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-30 | 16:00 | CONTINUO | L401/La Lima - Cahsa | X |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA Y MANTENIMIENTO DE L401
ENEE | 356 | 48 | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-30 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VALES DE TRABAJO
CRI | 147 | 48 | 2018-11-26 | 7:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #2 | X |  | Modernización del sistema de control y protección
UT | 155 | 48 | 2018-12-02 | 7:00 | 2018-12-02 | 17:00 | Continuo | Linea Ahuachapán-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC) | X |  | MANTENIMIENTO EN CADENAS Y LIMPIEZA |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA | X
CRI | 150 | 48 | 2018-12-01 | 8:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Continuo | Subestación Tejona Diferencial de barras A y B (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
AMM | 73 | 49 | 2018-12-03 | 6:00 | 2018-12-03 | 23:59 | Continuo | San Joaquín - Escuintla 230kV | X |  | Mantenimiento General subestacion San Joaquin, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, mantenimientos de paneles, prueba de seccionadores e interruptores
AMM | 74 | 49 | 2018-12-03 | 6:00 | 2018-12-03 | 23:59 | Continuo | San Joaquín - Pacífico 230kV | X |  | Mantenimiento General subestacion San Joaquin, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, mantenimientos de paneles, prueba de seccionadores e interruptores
CRI | 152 | 49 | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-03 | 16:00 | Continuo | Enlace Barras Belén 230kV | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
CRI | 153 | 49 | 2018-12-04 | 7:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Continuo | Subestación Moín Autotransformador 1 | X |  | Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos
ENEE | 357 | 49 | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-07 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 358 | 49 | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-07 | 16:00 | Diario | L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca |  | X | VALES DE TRABAJO
CRI | 151 | 49 | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-07 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #1 Subestación Garita | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
ENEE | 359 | 49 | 2018-12-08 | 8:00 | 2018-12-08 | 16:00 | Diario | L410/Progreso - La Lima | X |  | CAMBIO DE POSTES Y CRUCETES EN L410
UT | 156 | 49 | 2018-12-09 | 8:00 | 2018-12-09 | 15:00 | Continuo | Línea Acajutla - Ateos | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Acajutla
UT | 157 | 49 | 2018-12-09 | 7:00 | 2018-12-09 | 17:00 | Continuo | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC) | X |  | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES |  | TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA. SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA | X
ENEE | 360 | 49 | 2018-12-09 | 8:00 | 2018-12-09 | 16:00 | Diario | L516/Tela - Ceiba Termica | X |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-516
AMM | 79 | 50 | 2018-12-13 | 6:00 | 2018-12-13 | 18:00 | Continuo | Xacbal - Huehuetenango II 230kV | X |  | Mantenimiento a equipo de potencia.
ENEE | 365 | 50 | 2018-12-13 | 7:00 | 2018-12-13 | 15:00 | Diario | L429/ Cañaveral - Nispero | X |  | INSPECCION GENERAL, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN L429
CRI | 155 | 50 | 2018-12-11 | 7:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Continuo | Subestación Moín Autotransformador 2 | X |  | Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos
ENEE | 361 | 50 | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-14 | 16:00 | CONTINUO | L401/La Lima - Cahsa |  | X | CAMBIO DE POSTES Y CRUCETES EN L401
ENEE | 362 | 50 | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-14 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 363 | 50 | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-14 | 16:00 | Diario | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 364 | 50 | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-14 | 16:00 | Diario | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | X | VALES DE TRABAJO
CRI | 154 | 50 | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-14 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #2 Subestación Garita | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
UT | 158 | 50 | 2018-12-16 | 8:00 | 2018-12-16 | 14:00 | Continuo | Línea Soyapango - Nejapa | X |  | Mantenimiento a la barra de 115 kV y seccionadores de By-Pass del interruptor 30-4-84 de subestación Soyapango
UT | 158 | 50 | 2018-12-16 | 8:00 | 2018-12-16 | 14:00 | Continuo | Línea Soyapango - San Martín | X |  | Mantenimiento a la barra de 115 kV y seccionadores de By-Pass del interruptor 30-4-84 de subestación Soyapango
ENATREL | 138 | 50 | 2018-12-16 | 8:00 | 2018-12-16 | 17:00 | Diario | LOS BRASILES - MATEARE I/L9240 LOS BRASILES - MATEARE I | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENEE | 366 | 51 | 2018-12-17 | 8:00 | 2018-12-18 | 16:00 | Diario | L510/ Bermejo -Bella Vista | X |  | CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510
ENATREL | 139 | 51 | 2018-12-18 | 8:00 | 2018-12-19 | 16:00 | Diario | LOS BRASILES/LBS B9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 367 | 51 | 2018-12-17 | 8:00 | 2018-12-21 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 368 | 51 | 2018-12-17 | 8:00 | 2018-12-21 | 16:00 | Diario | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 369 | 51 | 2018-12-17 | 8:00 | 2018-12-21 | 16:00 | Diario | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | X | VALES DE TRABAJO
ENEE | 370 | 51 | 2018-12-19 | 8:00 | 2018-12-21 | 16:00 | Diario | L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur | X |  | CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509
ENATREL | 140 | 51 | 2018-12-20 | 8:00 | 2018-12-21 | 16:00 | Diario | LOS BRASILES/LBS B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
Formulas:
SEMANA = WEEKNUM([FECHA INICIO],2)

## Detalle mantos intcx (hidden)
ENEE | 6 | 7 | D | 2018-02-11 | 7:00 | 2018-02-11 | 17:00 | L628 /15 de Septiembre - Agua Caliente
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 9 | 2 | Ma | 2018-02-27 | 8:00 | 2018-03-02 | 18:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
AMM | 10 | 3 | Mi | 2018-03-07 | 8:00 | 2018-03-08 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
AMM | 10 | 5 | V | 2018-03-09 | 7:00 | 2018-03-15 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías san Agustin, La Entrada y Medio
ENEE | 10 | 6 | S | 2018-03-10 | 8:00 | 2018-03-10 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 10 | 7 | D | 2018-03-11 | 7:00 | 2018-03-11 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada y B627
ENEE | 11 | 6 | S | 2018-03-17 | 7:00 | 2018-03-17 | 17:00 | Línea L609/San Buenaventura-Amarateca y B609
ENEE | 11 | 7 | D | 2018-03-18 | 7:00 | 2018-03-18 | 17:00 | L622/San Buenaventura-Cajón y B609
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 17:00 | PRADOS (GUASAULE) /L9040 LEON I - PRADOS (GUASAULE)
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 16:00 | LEON I/LNI L9040
UT | 14 | 7 | D | 2018-04-08 | 7:00 | 2018-04-08 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino
ENATREL | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | SANDINO/SND-AGC L9090
ENATREL | 17 | 7 | D | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 17:00 | AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) /L9030 AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS)
CRI | 17 | 1 | L | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-26 | 17:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 18 | 1 | L | 2018-04-30 | 7:00 | 2018-05-06 | 18:00 | Línea (230)\ 230-10\ Río Claro - Progeso
UT | 18 | 7 | D | 2018-05-06 | 9:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Línea Ahuachapán - Moyuta 01
UT | 20 | 6 | S | 2018-05-19 | 7:00 | 2018-05-19 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 20 | 7 | D | 2018-05-20 | 7:00 | 2018-05-20 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 22 | 1 | L | 2018-05-28 | 7:00 | 2018-06-03 | 18:00 | Línea (230)\ 230-21\ Cahuita - Changuinola
CRI | 24 | 1 | L | 2018-06-11 | 7:00 | 2018-06-13 | 17:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
UT | 25 | 7 | D | 2018-06-24 | 8:30 | 2018-06-24 | 16:30 | Línea 15 de Septiembre - Nacaome 01
CRI | 25 | 3 | Mi | 2018-06-20 | 6:00 | 2018-06-26 | 17:00 | LT230kV Río Claro Progreso
CRI | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 7:00 | 2018-07-18 | 15:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-18 | 16:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
ENEE | 31 | 6 | S | 2018-08-04 | 8:00 | 2018-08-04 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
AMM | 36 | 1 | L | 2018-09-03 | 8:00 | 2018-09-04 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
CRI | 36 | 2 | Ma | 2018-09-04 | 7:00 | 2018-09-05 | 15:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
ENEE | 38 | 6 | S | 2018-09-22 | 7:00 | 2018-09-22 | 17:00 | L628/ Agua Caliente - 15 de septiembre y B625
ENEE | 38 | 7 | D | 2018-09-23 | 7:00 | 2018-09-23 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino y B624
CRI | 40 | 4 | J | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 16:00 | LT230kV Liberia Amayo
UT | 41 | 7 | D | 2018-10-14 | 7:00 | 2018-10-14 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 42 | 7 | D | 2018-10-21 | 7:00 | 2018-10-21 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 42 | 3 | Mi | 2018-10-17 | 7:00 | 2018-10-17 | 17:00 | LT230kV Cahuita Changuinola
UT | 43 | 6 | S | 2018-10-27 | 7:00 | 2018-10-27 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 45 | 4 | J | 2018-11-08 | 7:00 | 2018-11-08 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
CRI | 46 | 4 | J | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-15 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
AMM | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 7:00 | 2018-11-27 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías San Agustin, La Entrada, Medio y Reactor
ENEE | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 47 | 7 | D | 2018-11-25 | 7:00 | 2018-11-25 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada
UT | 48 | 7 | D | 2018-12-02 | 7:00 | 2018-12-02 | 17:00 | Linea Ahuachapán-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 49 | 7 | D | 2018-12-09 | 7:00 | 2018-12-09 | 17:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)